ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ

ສັນຕິພາບ ເອກະລາດ ປະຊາທິປະໄຕ ເອກະພາບ ວັດທະນາຖາວອນ



ກອງເລຂາ ຄະນະກຳມະການ ປະສານງານ						 ເລກທີ....​........ກຄປ.ກທລ

ກອງທືນໂລກຕ້ານເອດ, ວັນນະໂລກ ແລະ ໄຂ້ຍຸງ

- ​ບົດລາຍ​ງານການລົງຕິດຕາມວຽກ​ງານ

- ຢູ່ແຂວງບໍລິຄຳໄຊ​, ​ວັນ​ທີ 28 - 31 ມີນາ 2016

- ຈຸດປະສົງ:

- ເພື່ອລົງໄປຕິດຕາມຊຸກ​ຍູ້ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ ກອງທຶນໂລກ ຕ້ານເອດ ວັນນະໂລກ ແລະ ໄຂ້ຍຸງ ຢູ່​ຂັ້ນ​ແຂວງ, ຂັ້ນເມືອງ​  ​ແລະ  ຂັ້ນສຸກສາລາ  ຕາມ​ແຜນການທີ່​ໄດ້​ວາງ​ໄວ້​  ໂດຍເໜັ້ນ​ໜັກ​ໃສ່ວຽກ​ງານ​ຫຼາຍ​ດ້ານ​ເຊັ່ນ:   ການ​ເງິນ, ການຈັດ​ຊື້, ການຈັດ​ຕັ້ງ​ປະຕິບັດ, ການ​ລາຍ​ງານ​ ​ແລະ ການຕີ​ລາຄາ​ປະ​ເມີນ​ຜົນລວມ​. ​ເພື່ອ​​ເຮັດໃຫ້​​​ໂຄງການຕ້ານເອດ, ວັນນະໂລກ ແລະ ໄຂ້ຍຸງ​  ທີ່ໄດ້​ຮັບການຊ່ວຍ​ເຫຼືອ​ຈາກກອງ​ທຶນ​ໂລກ​  ໄດ້ປະຕິບັດ​ຖື​ກຕ້ອງ ​ແລະ ປະສົບ​ຜົນສຳ​ເລັດ​ຕາມ​ເປົ້າ​ໝາຍ​ທີ່​ໄດ້​ວາງ​ໄວ້.

- ​ສະ​ຖານ​ທີ່​ລົງ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ວຽກ​ງານໃນຄັ້ງນີ້:

- ວັນທີ 28/03/2016:  - ພະແນກສາທາລະນະສຸກ ​ແຂວງບໍລິຄຳໄຊ

- ຂະ​ແໜງ​ຕ້ານເອດ​, ວັນນະໂລກ​ ແລະ ​ໄຂ້ຍຸງ

- ວັນທີ 29/03/2016:  - ຫ້ອງການສາທາລະນະສຸກເມືອງ​​​​ປາກ​ກະດິງ

- - ໂຮງໝໍ​ເມືອງ​​ປາກກະດິງ

- ໜ່ວຍ​ງານ​ຕ້ານ​ເອດ, ວັນນະໂລກ​ ​ແລະ ​ໄຂ້ຍຸງ

- ສຸກສາລາ​​​ນ້ຳ​ທອນ

- ສຸກສາລາ​​​ປາກ​ກະດິງ

- ວັນທີ 30/03/2016:  - ຫ້ອງການ​ສາ​ທາ​ລະນະສຸກເມືອງ​ທ່າ​ພະ​ບາດ

- ​ໂຮງໝໍ​ເມືອງ​ທ່າ​ພະ​ບາດ​​

- ໜ່ວຍ​ງານ​ຕ້ານ​ເອດ, ວັນນະ​ໂລກ​ ​ແລະ ​ໄຂ້ຍຸງ

- ສຸກສາລາເຂດ​ຫ້ວຍເລິກ

- ສຸກສາລາເຂດບ້ານທວຍ

- ສັງລວມຜົນໄດ້ຮັບ

ທິມ​ງານໄດ້ຮ່ວມປຶກສາຫາລືກັບ ພະແນກສາທາລະນະສຸກແຂວງ, ເມືອງ ແລະ ສຸກສາລາ ກ່ຽວກັບສະພາບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານຕົວຈິງຂອງໂຄງການຕ້ານເອດ,  ວັນນະໂລກ  ແລະ ໄຂ້ຍຸງ ພາຍໃນແຂວງ ຊຶ່ງໄດ້ຮັບການຊ່ວຍເຫຼືອ ຈາກກອງທຶນໂລກ  ເພື່ອຖອດຖອນບົດຮຽນຈຸດດີ, ຈຸດອ່ອນ ແລະ ປັບປຸງແກ້ໄຂບັນຫາຂໍ້ຄົງຄ້າງ, ຊຶ່ງສາມາດ​ສະຫຼຸບສັງລວມສິ່ງ​ທີ່​ພົບ​ເຫັນ​ທັງ​ໝົດ ທີ່​ພົວ​ພັນ​ເຖິງການຈັດຕັ້ງວຽກງານໂຄງການຂອງ​ສາມ​ພະ​ຍາດ ພ້ອມ​ດ້ວຍ​ຂໍ້​ສະ​ເໜີ​ແນະນຳ​ເພື່ອ​ປັບ​ປຸງ​ແກ້​ໄຂ​ບັນຫາ​​ດັ່ງ​ນີ້:

| 1. ດ້ານການເງິນ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ສິ່ງທີ່ພົບເຫັນ | ​ຂັ້ນແຂວງ | ​ຂັ້ນເມືອງ | ຂັ້ນສຸກສາລາ |
| ຄວາມ​ຄືບ​ໜ້າ | ໂຄງການເອດ - ໄດ້ຮັບທຶນຈາກກອງທຶນໂລກ 6 ເດືອນທ້າຍປີ 2015 ຈຳນວນທັງໝົດ Q3 ໄດ້ຮັບ 37,891,522 ກີບ ແລະ Q4 ໄດ້ຮັບ 33,451,290 ກີບ ເພື່ອເຄື່ອນໄຫວວຽກງານຕ້ານເອດ ແລະ ພະຍາດຕິດຕໍ່ທາງເພດສຳພັນປີ 2015 - ລົງ​ຕິດ​ຕາມ​ຊຸກ​ຍູ້​ຂັ້ນ​ເມືອງ 01 ຄັ້ງ, 5 ຕົວ​ເມືອງ​ຄື: ປາກ​ຊັນ, ບໍ​ລິ​ຄັນ, ທ່າ​ພະ​ບາດ, ປາ​ກກະ​ດິງ, ຄຳ​ເກີດ, ວຽງ​ທອງ ງົບ​ປະ​ມານ​ 3,718,000 ກີບ - ກອງ​ປະ​ຊຸມ​ປະ​ຈຳ​ໄຕ​ມາດ​ຮ່ວມ​ກັບ​ເພື່ອນ​ຮ່ວມ​ງານ​ຢູ່​ຂັ້ນ​ແຂວງ ງົບ​ປະ​ມານ 6,278,000 ກີບ - ຝຶກ​ອົບ​ຮົມ​ໃຫ້​ອາ​ສາ​ສະ​ມັກ OW. MSM ງົບ​ປະ​ມານ 2,957,000 ກີບ - ລົງ​ຕິດ​ຕາມ​ກິດ​ຈະ​ກຳ​ຂອງ OW. MSM ງົບ​ປະ​ມານ 5,817,000 ກີບ - ຝຶກ​ອົບ​ຮົມ​ໃຫ້ MSM ຈຳ​ນວນ 17 ຄົນ ງົບ​ປະ​ມານ 9,922,000 ກີບ - ລົງ​ໃຫ້​ຄວາມ​ຮູ້​ ແລະ ຈ່າຍ​ເງີນ​ຈູງ​ໃຈ​ໃຫ້ແກ່ ຊ​ພ​ຊ ຈຳ​ນວນ 17 ຄົນ ໃນ 05 ຕົວ​ເມືອງ​ຄື: ປາກ​ຊັນ, ປາ​ກະ​ດິງ, ທ່າ​ພະ​ບາດ, ບໍ​ລິ​ຄັນ, ຄຳ​ເກີດ ງົບ​ປະ​ມານ 32,966,000 ກີບ - ລົງ​ຕິດ​ຕາມ​ວຽກ​ງານ​ພາກ​ສະ​ໝາມ​ຂອງ​ຜູ້​ປະ​ສານ​ງານກອງ​ເລ​ຂາ​ໃນ​ການ​ຕິດ​ຕາມ​ກິດ​ຈະ​ກຳ MSM ງົບ​ປະ​ມານ 9,211,000 ກີບ - ລົງຢ້ຽມຢາມບ້ານຜູ້ຕິດເຊື້ອ ຈຳນວນ 11 ຄອບຄົວ ໃນ 03 ຕົວເມືອງ​ຄື: ປາກ​ຊັນ, ປາ​ກະ​ດິງ, ທ່າ​ພະ​ບາດ ງົ​ບ​ປະ​ມານ 4,800,000 ກີບ - ລວມ​ກຸ່ມ​ຜູ້​ຕິດ​ເຊື້ອ ງົບ​ປະ​ມານ 9,600,000 ກີບ - ລົງ​ຕິດ​ຕາມ​ຄົນ​ເຈັບ​ຂາດ​ຢາ​ໃນ 03 ຕົວ​ເມືອງ​ຄື: ປາກ​ຊັນ, ປາ​ກະ​ດິງ, ທ່າ​ພະ​ບາດງົບ​ປະ​ມານ 2,560,000ກີບ - ໄດ້ຮັບງົບປະມານຈາກລັດຖະບານປີ 2014-2015 ທັງ​ໝົດ: 24,410,000 ກີບ - ໂຄສະນາໃຫ້ຄວາມຮູ້ພື້ນ​ຖານກ່ຽວກັບພະຍາດເອດ/ພຕພ, ວິ​ທີ​ໃຊ້​ຖົງ​ຢາງ​ອະ​ນາ​ໄມ, ສະ​ຖານ​ທີ່​ໄປ​ກວດ​ເລືອດ​ພາຍ​ໃນ​ແຂວງ, ວິ​ທີ​ເຂົ້າ​ຫາ​ກຸ່ມ​ເປົ້າ​ໝາຍ, ວິ​ທີ​ຢູ່​ຮ່ວມ​ກັນ​ກັບ​ຜູ້​ຕິດ​ເຊື້ອ​ໂດຍບໍ່​ມີ​ການ​ຈຳ​ແນກ​ແລະລັງ​ກຽດໄດ້ 02 ເມືອງຄື: ປາກກະດິງ, ຄຳເກີດ ລວມທັງໝົດ 04 ບ້ານ. ລວມຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມທັງໝົດ 253 ຄົນ, ຍີງ 146 ຄົນ. ງົບ​ປະ​ມານ 4,410,000 ກີບ - ຝືກອົບຮົມແບບ​ຟອມ​ລາຍ​ງານ​ໃຫ້​ແກ່​ພະ​ນັກ​ງານ​ຂັ້ນ​ແຂວງ, ໂຮງ​ໝໍ​ແຂວງ, ປກ​ສ, ປກ​ຊ ແລະ 07 ຕົວເມືອງ ຈຳນວນ 26 ຄົນ, ຍີງ 18 ຄົນ. ງົບ​ປະ​ມານ 9,00,000 ກີບ. - ກອງ​ປະ​ຊຸມ​ສະ​ຫຼຸບ​ປີ​ຂອງວຽກ​ງານ​ຕ້ານ​ເອດ/ພ​ຕ​ພ ຢູ່​ເມືອງວຽງ​ທອງ ລວມ​ທັງ​ໝົດ 50 ຄົນ. ງົບ​ປະ​ມານ 11,000,000 ກີບ. - ໜ່ວຍງານຕ້ານເອດ ແຂວງບໍລິຄຳໄຊລາຍ​ງານວ່າ: - ໄດ້ຮັບທຶນຈາກກອງທຶນໂລກທັງໝົດ Q1+Q4 ແຕ່ເດືອນ 1-12ປີ 2016 ຈຳນວນ 30,068,000 ຫຼື 3,718$ ຈຳນວນດັ່ງກ່າວນີ້ແມ່ນລວມທັງຄ່າ: - ຄ່າບໍ​ລິ​ຫານ​ຫ້ອງ​ການ, ຄ່ານ້ຳ, ຄ່າ​ໄຟ້​ຟ້າ, ໂທ​ລະ​ສັບ, ອິນ​ເຕີ​ແນັດ, ເຄື່ອງ​ໃຊ້​ຕ່າງໆ ຈຳນວນ 15,524,000ກີບ - ເງີນ​ສະ​ໜັບ​ສະ​ໜູນພະນັກງານ​ບັນ​ຊີການ​ເງີນ 1 ທ່ານຈຳນວນ 8,244,000 ກີບ - ເງີນ​ສະ​ໜັບ​ສະ​ໜູນພະນັກງານ​ບັນ​ຊີ​ສາງ 1 ທ່ານຈຳນວນ 6,300,000 ກີບ - ໝາຍເຫດ: LaoPha ບໍ່ໄດ້ໃຫ້ທຶນສະໜັບສະໜູນແລ້ວ ໂຄງການໄຂ້ຍຸງ - ແຕ່ປີ 2014-2015 ບໍ່ມີເງິນງົບປະມານ - ປີ 2016 ໄດ້ຮັບເງິນ 50 ລ້ານ - ສາມາດ​ປະຕິບັດ​ກົດ​ລະບຽບ​ການ​ເງິນຂອງ​ກອງ​ທຶນ​ໂລກ​ໄດ້​ດີ ໂຄງການວັນນະໂລກ - ສູນກາງ​ໄດ້ໂອນເງິນໃຫ້ແຂວງໄດ້​ຮັບເງິນໄຕມາດທີ່ 3 ປີ 2015: 61,686,000 ກີບ, ໄຕມາດທີ່ 4 ປີ2015: 53,549,000 ກີບ | - ເມືອງ​ປາກກະດິງ: ໂຄງການເອດ - ບໍ່​ມີ​​ເງິນເຄື່ອນ​ໄຫວ​ວຽກ​ງານ - ​ເງິນ​ທີ່​ໄດ້​ມາ​ແມ່ນ​ໄດ້​ຈາກ​ພາກສ່ວນ​ອື່ນ ໂຄງການໄຂ້ຍຸງ: ​ - ງົບປະມານກິດຈະກຳໄຂ້ຍຸງ 3.366.000 ກີບ - ເມືອງນຳໃຊ້ເຂົ້າໃນການລົງຊຸກຍູ້ຕິດຕາມສຸກສາລາ ແລະ ບ້ານ ຈຳນວນ 2,124,000 ກີບ - ສຸກສາລາລົງເກັບກຳຂໍ້ມູນຂັ້ນບ້ານ 1,242,000 ກີບ - ງົບປະມານກິດຈະກຳໄຂ້ ເລືອດອອກ ແລະ ກາຝາກ 4,645,000 ກີບ - ກອງປະຊູມຄະນະໂຮງໝໍເມືອງຮ່ວມກັບສຸກສາລາ ຕ້ານໄຂ້ເລືອດອອກຈຳນວນ 3,205,000 ກີບ - ລົງສຳຫຼວດໜອນນ້ຳ 6 ບ້ານເປົ້າ ໝາຍ 1,440,000 ກີບ ວັນນະ​ໂລກ: - ໄດ້​ຮັບ​ເງິນກິດຈະກຳທັງໝົດ 6,039,000 ກີບ ຈ່າຍແລ້ວ 5,349,000 ກີບ ຍັງເຫຼືອ 690,000ກີບ. - ຈ່າຍເງິນຄ່ານຳສົ່ງຕົວຢ່າງຈາກສຸກສາລາຫາເມືອງ - ເມືອງ​ທ່າພະບາດ: - ເອດ: ບໍ່​ມີ​ງົບ​ເຄື່ອນ​ໄຫວ​ວຽກ​ງານມີແຕ່ສະໜອງນໍ້າຢາກວດເລືອດເພື່ອຊອກຫາການຕິດ ເຊື້ອເຮສໄອວີແບບໄວ (HIV Rapid Test) ໄຂ້ຍຸງ: - ໄດ້​ຮັບ​ເງິນ​ຈາກກອງທຶນໂລກຈຳນວນ 42,000,000 ກ່ວາກີບ ​ໃນປີ 2014-2015 - ມີເງິນແຊກຊືມສົ່ງເສີມມາໝູນໃຊ້ ວັນນະ​ໂລກ:​ - ໄດ້ຮັບເງິນຈາກແຂວງແລ້ວ - ມີເງິນຢ້ຽມຢາມບ້ານ - ມີເງິນບໍລິຫານຫ້ອງການ - ມີເງິນລົງຕິດຕາມເຮັດກິດຈະກຳ - ມີເງິນແຊກຄຸມສົ່ງເສີມເຂົ້າມາມີສ່ວນຮ່ວມ | ວັນນະ​ໂລກ: - ໄດ້ຮັບເງິນສະເພາະຄ່າສົ່ງຕົວຢ່າງເທົ່ານັ້ນ ​ - ເງິນເຮັດກິດຈະກຳຊອກຄົ້ນແມ່ນແຊມຊືມນຳວຽກງານອື່ນສ່ວນຫຼາຍ |
| ຂໍ້ຫຍຸ້ງຍາກ | ໂຄງການເອດ - ງົບ​ປະ​ມານ​ເຂົ້າ​ໃນ​ການ​ເຄື່ອນ​ໄຫວ​ວຽກ​ງານກໍ່​ຍັງ​ມີ​ຈຳ​ກັດ. ໂຄງການໄຂ້ຍຸງ - ບໍ່ມີເງິນນຳສົ່ງແຜ່ນແກ້ວ, ການນຳສົ່ງແມ່ນຝາກນຳພະນັກງານທີ່ໄປວຽກ - ການ​ຕິດຕາມ​ຊຸກຍູ້​ວຽກ​ງານ​ດ້ານ​ການ​ເງິນ​ຂອງ​ສູນ​ກາງ​ຕໍ່​​ແຂວງ​ມີ​ພຽງ 1 ຄັ້ງຕໍ່ປີ - ອັດຕາ​ເບ້ຍລ້ຽງ​ພະນັກງານ​ຍັງ​ຕ່ຳ ໂຄງການວັນນະໂລກ - ເງີນນຳສົ່ງຕົວຢ່າງຍັງຊັກຊ້າ ແລະ ບໍ່ພຽງພໍເນື່ອງຈາກເສັ້ນທາງຫ່າງໄກ - ການໂອນເງິນຈາກສູນກໍ່ຍັງຊັກຊ້າ | ໂຄງການເອດ - ບໍ່ມີເງິນລົງຕິດຕາມວຽກງານ - ຂາດພະນັກງານ, ບໍ່​ມີ​ວິຊາ​ການສະ​ເພາະ​ໃນ​ການ​ປະຕິບັດ​ວຽກ​ງານ​ໂຄງການ ​ເປັນ​ເຫດຜົນ​ໃຫ້​ມີ​ການ​ລາຍ​ງານ​ຊັກ​ຊ້າ - ຂາດ​ງົບປະມານ​ໃນ​ວຽກ​ງານ​ຕ້ານ​ເອດ ໂຄງການໄຂ້ຍຸງ - ການອະນຸມັດງົບປະມານຊ້າ. - ເງິນສະເພາະລົງຕິດຕາມວຽກງານແມ່ນບໍ່ມີ ຕ້ອງໄດ້ອາໄສເວລາໄປຕິດຕາມວຽກງານອື່ນ ໂຄງການວັນນະໂລກ - ເງິນບາງກິດຈະກຳຍັງຊັກຊ້າ - ງົບປະມານບໍ່ໄດ້ຕາມແຜນການທີ່ສະ ເໜີໄປ | ໂຄງການເອດ - ບໍ່ມີງົບປະມານເຄື່ອນໄຫວກິດຈະກຳ - ບໍ່ມີເງິນລົງຕິດຕາມວຽກງານ ໂຄງການໄຂ້ຍຸງ - ອສບ ບໍ່​ເອົາ​ໃຈ​ໃສ່​ປານ​ໃດ - ການ​ສົ່ງ​ເງິນ​ຈາກ​ເມືອງ​ຫາ​ສຸກສາລາ​ແມ່ນ​ຍັງ​ຊັກ​ຊ້າ​ - ບໍ່ມີເງິນລົງຕິດຕາມ ໂຄງການວັນນະໂລກ - ບໍ່ມີງົບປະມານລົງເຄື່ອນໄຫວວຽກງານສຸຂະສຶກສາ - ບໍ່ມີແຜ່ນພາບໂຄສະນາ, - ບໍ່ມີງົບປະມານສະເພາະຕິດຕາມໂຄງການ ອາໄສເງິນແຊກຊຶມຈາກວຽກງານອື່ນ |
| ຂໍ້​ແນະ​ນຳ | ໂຄງການເອດ - ສະເໜີໃຫ້ຜູ້ປະສານງານຕິດຕາມເບິ່ງຕື່ມ - ຄວນມີການສະໜອງງົບປະມານບໍລິຫານໂຄງການໃຫ້ແກ່ຕາໜ່າງຂັ້ນເມືອງ ແລະ ສຸກສາລາ. ໂຄງການໄຂ້ຍຸງ - ສູນ​ກາງ​ຕ້ອງ​ໂອນ​ເງິນ​ໃຫ້​ທັນ​ເວລາ​ຕາມ​ໄຕຼມາດ​ທີ່​ກຳນົດ​ໄວ້​ໃນ​ແຜນການ - ​ແຂວງ​ຕ້ອງ​ເຮັດ​ການສະຫຼຸບ​ໃຫ້​ໄວ​ຖືກ​ຕາມ​ໄຕຼມາດ - ສູນ​ກາງ​ຄວນ​ແກ້​ໄຂປັບປຸງ​ອັດຕາ​ເບ້ຍລ້ຽງ​ຂອງ​ພະນັກງານ​ໃຫ້​ເໝາະ​ສົມ - ​ເມືອງ​ຕ້ອງ​ສະຫຼຸບ​ກິດຈະກຳ​ໃຫ້​ໄວ​ພາຍຫຼັງ​ປະຕິບັດ​ແລ້ວ​ພາຍ​ໃນ 7-10 ວັນ - ສຸກສາລາ​ຕ້ອງ​ສະຫຼຸບ​ໃຫ້​ໄວ​ຕາມ​ຂອບ​ເຂດ​ເວລາ​ທີ່​ກຳນົດ​ໄວ້ ລວມທັງ ອສບ - ສະເໜີໃຫ້ສູນຄົ້ນຄ້ວາຈັດສັນງົບປະມານໃຫ້ຕື່ມ ໂຄງການວັນນະໂລກ - ຂັ້ນ​ແຂວງ​ຕ້ອງ​ຮັບປະກັນ​ສະຫຼຸບ​ລາຍ​ງານ​ໃຫ້​ທັນ​ເວລາ​ຕາມ​ກໍານົດ - ຂໍງົບປະມານໃນການເດີນທາງໃຫ້ເມືອງເພື່ອນຳສົ່ງຕົວຢ່າງໃຫ້ໄວຂື້ນຕື່ມ ເພື່ອໃຫ້ອັດຕາການຊອກຄົ້ນເພີ້ມຂື້ນ | ໂຄງການເອດ - ສ້າງ​ໃຫ້​ມີ​ພະນັກງານວິຊາການສະເພາະການເງິນ​ທີ່​ຂາດ​ເຂີນ, ຖ້າ​ເປັນ​ໄປ​ໄດ້​ໃຫ້​ສະ​ເໜີ​ມີ​ກາ​ນປະກອບສ່ວນ​ຂອງ​ງົບປະມານ​ລັດ ໂຄງການວັນນະໂລກ - ສະເໜີໃຫ້ຂັ້ນ​ແຂວງລົງມາຕິດຕາມແລະ ຈັດສັນງົບປະມານໃຫ້ຕື່ມ | ໂຄງການເອດ ບໍ່​ມີ ໂຄງການວັນນະໂລກ - ສະເໜີໃຫ້ເມືອງຈັດຫາງົບປະມານເພື່ອລົງຢ້ຽມຢາມສຸກສາລາຕື່ມ |

| 2. ດ້ານການຈັດ​ຊື້ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ສິ່ງທີ່​ພົບ​ເຫັນ | ຂັ້ນ​ແຂວງ | ຂັ້ນ​ເມືອງ | ຂັ້ນ​ສຸກສາລາ |
| ຄວາມ​ຄືບ​ໜ້າ | ໂຄງການເອດ - ບໍ່ມີການຈັດຊື້ - ອຸປະກອນກວດເລືອດພຽງພໍ (Rapid Test) ມີຈຳນວນ 200 ທີ່ນຳໃຊ້ເຂົ້າໃນ 8 ຈຸດທີ່ມີການເຄື່ອນໄຫວ VCT ໂຄງການໄຂ້ຍຸງ - ໄດ້ສົ່ງແຜນຈັດຊື້ມຸ້ງຈຳນວນ 44,990 ດາງ - ສາມາດ​ປະຕິບັດ​ໄດ້​ຕາມ​ຂັ້ນ​ຕອນ​ເອກະສານ​ຂອງ​ກອງ​ທຶນ​ໂລກ - ສາມາດຈັດຊື້ໄດ້ພຽງແຕ່ອຸປະກອນຮັບໃຊ້ຫ້ອງການເທົ່ານັ້ນ ໂຄງການວັນນະໂລກ - ສູນກາງເປັນຜູ້ຈັດຊື້ ຕາມແຜນການທີ່ໄດ້ສະເໜີ - ໄດ້ຮັບອຸປະກອນ-ຢາ ພຽງພໍແລ້ວ | - ເມືອງ​ປາກກະດິງ: ໂຄງການເອດ - ບໍ່ມີການຈັດຊື້ - ອຸປະກອນ​ທີ່​ໄດ້​ຮັບ​ຈາກ​ກອງ​ເລຂາ​ເອດ​ຂັ້ນ​ແຂວງ: - ໄດ້​ຮັບ Determine 160 test - ໄດ້​ຮັບ Unigold 20 test. - ໄດ້​ຮັບ ​Condom 39 Box. ໂຄງການໄຂ້ຍຸງ - ໄດ້ຮັບມຸ້ງຈາກຂັ້ນແຂວງຈຳນວນ 1,300 ດາງ - ອຸປະກອນແມ່ນຂັ້ນແຂວງຈັດຊື້ໃຫ້ - ຢາກິນມີພຽງພໍ ໂຄງການວັນນະໂລກ - ແຂວງຈັດຊື້ໃຫ້ | ໂຄງການເອດ - ບໍ່ມີການຈັດຊື້ ໂຄງການໄຂ້ຍຸງ - ບໍ່ມີການຈັດຊື້ - ອຸປະກອນ ແລະ ຢາແມ່ນຂັ້ນແຂວງຈັດສົ່ງໃຫ້ ໂຄງການວັນນະໂລກ - ຢາປິ່ນປົວແມ່ນທາງເມືອງໄດ້ສົ່ງໃຫ້ສະເພາະແຕ່ສຸກສາລາທີ່ມີຄົນເຈັບເທົ່ານັ້ນ |
| ຂໍ້​ຫຍຸ້ງຍາກ | ໂຄງການເອດ - ຖົງຢາງອະນາໄມບໍ່ພຽງພໍເຂົ້າໃນວຽກງານ VCT. - ບໍ່ມີການຈັດຊື້, ມີແຕ່ຈັດຊື້ໄດ້ພຽງແຕ່ອຸປະກອນຮັບໃຊ້ຫ້ອງການເທົ່ານັ້ນ - ຍັງ​ຂາດອຸ​ປະ​ກອນ​ຮັບ​ໃຊ້​ເຂົ້າ​ໃນ​ວຽກ​ງານ​ເຊັ່ນ: ສື່​ເອ​ເລັກ​ໂຕ​ຣ​ນິກ​ຄົບ​ຊຸດ(ເຄື່ອງ​ສຽງ,ເຄື່ອງ​ສານເປັນ​ຕົ້ນ) ໂຄງການໄຂ້ຍຸງ - ການຈັດ​ຊື້​ມຸ້ງ​ບໍ່​ໄດ້ຕາມຈຳນວນທີ່ສະເໜີຕາມແຜນ - ບໍລິສັດຈັດສົ່ງມຸ້ງບໍ່ໄດ້ສົ່ງຕາມແຜນ 44,990 ດາງ ແຕ່ໄດ້ຮັບຕົວຈິງ 44,250ດາງ ​ ໂຄງການວັນນະໂລກ - ອຸປະກອນໄດ້ຊ້າ ແລະ ບາງເມືອງກໍ່ຫຍຸ້ງຍາກໃນການນຳສົ່ງອຸປະກອນໄປໃຫ້ | - ເມືອງ​ປາກກະດິງ: ໂຄງການເອດ - ບໍ່ມີການຈັດຊື້ - ອຸປະກອນຮັບໃຊ້ທີ່ຈຳເປັນໃນການເຮັດວຽກບໍ່ພຽງພໍເຊັ່ນ: ຄອມພີວເຕີເກົ່າ ໃຊ້ງານຊ້າ. ໂຄງການໄຂ້ຍຸງ - ບໍ່ມີບັນຫາເພາະບໍ່ມີການຈັດຊື້ ໂຄງການວັນນະໂລກ - ອຸປະກອນເອເລັກໂຕຼນິກສື່ສານຮັບໃຊ້ຫ້ອງການຍັງຂາດເຂິນເຊັ່ນ: ຄອມພິວເຕິ, ປຼິນເຕິ... - ບໍ່ມີຕູ້ໃສເອກະສານພຽງພໍ | ໂຄງການເອດ - ບໍ່ມີ ໂຄງການໄຂ້ຍຸງ - ບໍ່ມີບັນຫາເພາະບໍ່ມີການຈັດຊື້ ໂຄງການວັນນະໂລກ - ບໍ່ມີການຈັດຊື້ |
| ຂໍ້​ແນະນຳ | ໂຄງການເອດ - ສະເໜີໃຫ້ທາງສູນກາງພິຈາລະນາການຈັດສັນຖົງຢາງໃຫ້ພຽງພໍ ໂຄງການໄຂ້ຍຸງ - ເຖິງ​ຢ່າງ​ໃດ​ກໍ່ຕາມ ​ໃນການຈັດ​ຊື້ ​ແມ່ນ​ສະ​ ເໜີ​ໃຫ້​ປະຕິບັດ​ຕາມ​ລະບຽບການ - ສະເໜີໃຫ້ສູນຕິດຕາມຈຳນວນມຸ້ງທີ່ຍັງບໍ່ທັນໄດ້ຮັບ ເພື່ອຈັດສົ່ງໃຫ້ຄົບຖ້ວນ ໂຄງການວັນນະໂລກ - ໃຫ້ສູນກາງຕິດຕາມເມືອງທີ່ພົບບັນຫາຫຍຸ້ງຍາກ ໂດຍປະສານງານກັບຂັ້ນແຂວງ | ໂຄງການເອດ - ບໍ່ມີ ໂຄງການໄຂ້ຍຸງ - ບໍ່ມີ ໂຄງການວັນນະໂລກ - ບໍ່ມີ | ໂຄງການເອດ - ບໍ່ມີ ໂຄງການໄຂ້ຍຸງ - ບໍ່ມີ ໂຄງການວັນນະໂລກ - ບໍ່ມີ |

| 3. ການ​ຈັດ​ຕັ້ງປະຕິບັດ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ສິ່ງ​ທີ່​ພົບ​​ເຫັນ | ຂັ້ນ​ແຂວງ | ຂັ້ນ​ເມືອງ | ຂັ້ນ​ສຸກສາລາ |
| ຄວາມຄືບໜ້າ | ໂຄງການເອດ - ລົງ​ຕິດ​ຕາມ​ຊຸກ​ຍູ້​ຂັ້ນ​ເມືອງ 01 ຄັ້ງ, 6 ຕົວ​ເມືອງ​ຄື: ປາກ​ຊັນ,ບໍ​ລິ​ຄັນ, ທ່າ​ພະ​ບາດ, ປາ​ກະ​ດິງ, ຄຳ​ເກີດ, ວຽງ​ທອງ - ກອງ​ປະ​ຊຸມ​ປະ​ຈຳ​ໄຕ​ມາດ​ຮ່ວມ​ກັບ​ເພື່ອນ​ຮ່ວມ​ງານ​ຢູ່​ຂັ້ນ​ແຂວງ - ຝຶກ​ອົບ​ຮົມ​ໃຫ້​ອາ​ສາ​ສະ​ມັກOW.MSM - ລົງ​ຕິດ​ຕາມ​ກິດ​ຈະ​ກຳ​ຂອງ OW.MSM - ຝຶກ​ອົບ​ຮົມ​ໃຫ້ MSM ຈຳ​ນວນ 17 ຄົນ - ລົງ​ໃຫ້​ຄວາມ​ຮູ້​ ແລະ ຈ່າຍ​ເງີນ​ຈູງ​ໃຈ​ໃຫ້ແກ່ ຊ​ພ​ຊ ຈຳ​ນວນ 17 ຄົນ ໃນ 6 ຕົວ​ເມືອງ​ຄື: ປາກ​ຊັນ, ປາ​ກະ​ດິງ,ທ່າ​ພະ​ບາດ,ບໍ ​ລິ​ຄັນ, ຄຳ​ເກີດ ແລະ ວຽງທອງ. - ລົງ​ຕິດ​ຕາມ​ວຽກ​ງານ​ພາກ​ສະ​ໝາມ​ຂອງ​ຜູ້​ປະ​ສານ​ງານກອງ​ເລ​ຂາ​ໃນ​ການ​ຕິດ​ຕາມ​ກິດ​ຈະ​ກຳ MSM - ລົງຢ້ຽມຢາມບ້ານຜູ້ຕິດເຊື້ອ ຈຳນວນ 11 ຄອບຄົວ ໃນ 03 ຕົວເມືອງ​ຄື: ປາກ​ຊັນ, ປາ​ກະ​ດິງ,ທ່າ​ພະ​ບາດ - ລວມ​ກຸ່ມ​ຜູ້​ຕິດ​ເຊື້ອ - ລົງ​ຕິດ​ຕາມ​ຄົນ​ເຈັບ​ຂາດ​ຢາ​ໃນ 03 ຕົວ​ເມືອງ​ຄື: ປາກ​ຊັນ, ປາ​ກະ​ດິງ, ທ່າ​ພະ​ບາດ - ພາຍ​ໃຕ້ການນຳພາ​ຂອງ​ຄະ​ນະ​ພັກ​ຂັ້ນ​ເທີງ​ເປັນ​ຜູ້​ຊີ້​ທິດ​ເຍື່ອງ​ທາງ​ແລະ​ເອົາ​ໃຈ​ໃສ່​ໃນ​ການ​ຈັດ​ຕັ້ງ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ວຽກ​ງານ​ໃຫ້​ໄດ້​ຮັບ​ຜົນ​ດີ. - ທີມ​ງານ/​ຄູ່ຮ່ວມ​ງານແຕ່​ລະ​ຂັ້ນ​ໄດ້​ໃຫ້​ຄວາມ​ຮ່ວມ​ມື​ໃນ​ການ​ຈັດ​ຕັ້ງ​ປະ​ຕິ​ບັດ. - ມີ​ງົບ​ປະ​ມານ​ໃນ​ການ​ຈັດ​ຕັ້ງ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ວຽກ​ງານ (ໄດ້​ຮັບ​ການ​ສະ​ໜັບ​ສະ​ໜູນ​ຈາກ​ອົງ​ການ​ຈັດ​ຕັ້ງ​ລັດ​ຖະ​ບານ ແລະ ສາ​ກົນ) - ພະນັກງານທີ່​ຮັບ​ຜິດ​ຊອບ​ວຽກ​ງານ​ຕ້ານ​ເອດ/ພ​ຕ​ພ​ແຕ່​ລະເມືອງແມ່ນ​ເຮັດ​ໜ້າ​ທີ​ຕາມ​ພາ​ລະ​ບົດ​ບາດ​ທີ່​ຂັ້ນ​ເທິ່ງໄດ້ມອບ​ໝາຍໃຫ້​ຈົນ​ສຳ​ເລັດເຊັ່ນໃນການລາຍງານຂໍ້​ມູນປະຈຳເດືອນໄດ້ເປັນປົກກະຕິ. - ອຳ​ນາດ​ການ​ປົກ​ຄອງ​ທ້ອງ​ຖີ່ນ​ໄດ້​ໃຫ້​ຄວາມ​ຮ່ວມ​ມື​ເປັນ​ຢ່າງ​ດີ. ໂຄງການໄຂ້ຍຸງ - ການ​ລົງ​ຕິດຕາມ​ຊີ້​ນໍາ​ໄດ້​ແບ່ງ​ເຣັດ​ເປັນ​ທີມ​ເພື່ອ​ຕອບ​ສະໜອງ​ສະພາບ​ການ​ລາຍ​ງານ​ - ທຸກ​ການ​ປະຕິບັດໄດ້ຮັບການຊີ້ນຳໆພາຂອງການນຳ-ການຈັດຕັ້ງທຸກຂັ້ນ - ສະພາບໄຂ້ຍຸງໂດຍທົ່ວໄປແມ່ນຕ່ຳຍົກເວັ້ນໃນບາງເມືອງ ແລະ ເຂດຫ່າງໄກສອກຫຼີກ - ໄດ້ມີການຈັດສົ່ງມຸ້ງໄປໃຫ້ແຕ່ລະເມືອງ - ໄດ້ມີການແຈກຢາຍມຸ້ງໂດຍອີງໃສ່ຕາມເງື່ອນໄຂຄົນເຈັບຕິດເຊື້ອ - ຢາປິ່ນປົວມີພຽງພໍໃນການປິ່ນປົວ ໂຄງການວັນນະໂລກ - ມີການປະຕິບັດກິດຈະກຳໂຄງການໄດ້ດີ - ສາມາດປິ່ນປົວຄົນເຈັບທີ່ເປັນວັນນະໂລກ - ມີເຄື່ອງ Gen-Xpert ສາມາດຊ່ວຍ ໃນການບົ່ງມະຕິວັນນະໂລກໄດ້ - ໂດຍລວມໄດ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດບັນດາກິດຈະກຳໄປຕາມແຜນທີ່ວາງໄວ້ - ການສົ່ງບົດລາຍງານໄດ້ສົ່ງຕາມປົກກະຕິ - ໂດຍສ່ວນໃຫຍ່ບັນດາກິດຈະກຳບັນລຸຕົວເລກຄາດໝາຍ - ຮັບປະກັນໄດ້ວ່າບໍ່ມີຢາປົວພະຍາດຂາດສາງ | ໂຄງການເອດ - ພາຍ​ໄຕ້​ການ​ນຳພາ​ຂອງຄະນະ​ພັກ​ຂັ້ນ​ເທີ​ງ, ​ເປັນ​ຜູ້ຊີ້​ທິດ​ເຍື່ອງ​ທາງ​ແລະ​ເອົາ​ໃຈ​ໃສ່​ໃນ​ການຈັດ​ຕັ້ງ​ປະຕິບັດ​ວຽກ​ງານ​​ໃຫ້​​ໄດ້​ຮັບ​ຜົນ​ດີ - ອຳນາດ​ການ​ປົກ​ຄອງທ້ອງ​ຖິ່ນ​ໄດ້​ໃຫ້​ຄວາມ​ຮ່ວມ​​ໄມ້ຮ່ວມ​ມື​ເປັນ​ຢ່າງ​ດີ. - ພະ​ນັກ​ງານ​ທີ່​ຮັບ​ຜິດ​ຊອບ​ວຽກ​ງານ​ຕ້ານ​ເອດ/ພ​ຕ​ພ​ ແມ່ນ​ເຮັດ​ໜ້າ​ທີ່ຕາມ​ພາ​ລະ​ບົດ​ບາດ​ທີ່​ຂັ້ນ​ເທີງ​ໄດ້​ມອບ​ໝາຍ​ໃຫ້​​ປະ​ຕິ​ບັດ​ໄດ້ສຳ​ເລັດ.ເຊັ່ນ​ການ​ລາຍ​ງານ​ຂໍ້​ມູນ​ປະ​ຈຳ​ເດືອນ​ໄດ້​ເປັ​ນ​ປົກະ​ຕິ. - ລົງ​ສຳຫຼວດຈຳນວນ​ບ້ານ​ພັກ, ​ໂຮງ​ແຮມ, ຮ້ານ​ອາຫານ, ຮ້ານ​ກິນ​ດື່ມ​ຄາຣາ​ໂອ​ເກະ ​ແລະ ສາວ​ບໍລິການ ທົ່ວ​ເມືອງ​ປາກ​ກະດິງ. - ລົງ​ສຸຂະ​ສຶກສາ​ໃຫ້​ຄວາມ​ຮູ້​ພື້ນຖານ​ກ່ຽວກັບ​ພະຍາດ​ເອດ​ ​ແລະ ພຕພ ຕາມ​ບ້ານ. - ລົງ​ສຸຂະ​ສຶກສາ​ໃຫ້​ຄວາມ​ຮູ້​ພື້ນຖານ​ກ່ຽວກັບ​ພະຍາດ​ເອດ​ ​ແລະ ພຕພ ຮ່ວມກັບ ກອງເລຂາເອດແຂວງ - ແມ່ມານທີ່ໄດ້ມາຮັບບໍລິການ ໄດ້ກວດຊອກຫາ HIV ໂຄງການໄຂ້ຍຸງ - ກິດຈະກຳທີ່ປະຕິບັດເພື່ອຄວບຄຸມພະຍາດໄຂ້ຍຸງເມືອງລົງຕິດ ຕາມສຸກສາລາ-ບ້ານເປົ້າໝາຍ 4 ຄັ້ງ. - ລົງສົ່ງມຸ້ງເຄືອບຢາໃໝ່ໃຫ້ສຸກສາລາ-ບ້ານ 1 ຄັ້ງ - ກິດຈະກຳທີ່ປະຕິບັດເພື່ອຄວບຄຸມພະຍາດໄຂ້ເລືອດອອກເມືອງແລະ ສຸກສາລາໄດ້ເຄື່ອນໄຫວສຸຂະສືກສາທີ່ບ້ານເປົ້າໝາຍ 1 ຄັ້ງ. - ກອງປະຊຸມ ຄຮມ ແລະ ຄຮບ ຕ້ານໄຂ້ເລືອດອອກ1 ຄັ້ງ - ລະບົບເຝົ້າລະວັງພະຍາດໄຂ້ຍຸງຢູ່ເມືອງປາກກະດີງມີຄວາມເຂ້ັ້ມແຂງຂື້ນ. - ສາມາດເກັບກຳໄດ້ຂໍ້ມູນຈາກບ້ານເປົ້າໝາຍໄດ້ຄົບຖ້ວນ ແລະ ທັນເວລາ. - ຮູ້ໄດ້ໄວສະພາບການເຈັບເປັນຍ້ອນໄຂ້ຍຸງທີ່ເກີດຂື້ນ. - ເອົາໃຈໃສ່ຕິດຕາມສະພາບການເຈັບເປັນ,ການຕາຍຍ້ອນພະຍາດໄຂ້ຍຸງໃນແຕ່ລະເຂດທົ່ວເມືອງ. - ເກັບກຳ, ສັງລວມຂໍ້ມູນ ແລະ ລາຍງານແຕ່ລະເດືອນໃຫ້ສະຖານີໄຂ້ຍຸງແຂວງ. - ອັດຕາຜູ້ເປັນພະຍາດໄຂ້ຍຸງແມ່ນລຸດລົງສະເລ່ຍປະມານ 0,6/1.000 - ບໍ່ມີກໍລະນີການຕາຍຍ້ອນໄຂ້ຍຸງ - ກໍລະນີເປັນພະຍາດໄຂ້ເລືອດອອກມີ 40 ກໍລະນີ. - ການຕິດຕາມເຝົ້າລະວັງພະຍາດໄຂ້ເລືອດອອກແລະສຳຫຼວດໜອນ ນ້ຳສະເລ່ຍທົ່ວເມືອງ: - ບ້ານເປົ້າໝາຍທີ່ສຳຫຼວດ 6 ບ້ານ 217 ຫຼັງຄາເຮືອນ - ເປີເຊັນເຮືອນທີ່ພົບໜອນນ້ຳຍຸງລາຍ(HI)= 6,27 % - ເປີເຊັນພາຊະນະທີ່ພົບໜອນນ້ຳຍຸງລາຍ (CI)=2,0 % - ຄວາມໜາແໜ້ນຂອງໜອນນ້ຳຍຸງລາຍ (BI)=6,96 ໂຄງການວັນນະໂລກ - ສືບຕໍ່ປະຕິບັດກິດຈະກຳນຳສົ່ງຕົວຢ່າງໃຫ້ສຳເລັດ - ໄດ້ຊອກຄົ້ນກໍລະນີຄົນເຈັບວັນນະໂລກຕາມບ້ານ - ລົງຢ້ຽມຢາມຄົນເຈັບຕາມບ້ານ - ລົງຕິດຕາມຊຸກຍູ້ສຸກສາລາ - ໄດ້ກວດຄົນເຈັບໃນກໍລະນີສົງໄສແຕ່ລະມື້ | ໂຄງການໄຂ້ຍຸງ - ກິດຈະກຳທີ່ປະຕິບັດເພື່ອຄວບຄຸມພະຍາດໄຂ້ຍຸງສຸກສາລາລົງເກັບກຳຂໍ້ມູນຂັ້ນບ້ານ 4 ຄັ້ງ. - ກິດຈະກຳທີ່ປະຕິບັດເພື່ອຄວບຄຸມພະຍາດໄຂ້ເລືອດອອກສຸກສາລາໄດ້ເຄື່ອນໄຫວສຸຂະສືກສາຮ່ວມກັບເມືອງ ທີ່ບ້ານເປົ້າໝາຍ 1 ຄັ້ງ. - ຄົນ​ເຈັບ​ມາຣັບບໍລິການ​ເປັນ​ປົກກະຕິ - ມີຫຼາຍສຸກສາລາທີ່ສາມາດປະຕິບັດໄດ້ດີ - ມີການເຊື່ອມສານແລະ ພົວພັນກັບເມືອງໃນການປະຕິບັດແຕ່ລະກິດຈະກຳ ໂຄງການວັນນະໂລກ - ໄດ້ມີການຊອກຄົ້ນຫາຄົນເຈັບ - ໄດ້ເຜີຍແຜ່ເຮັດສຸຂະສຶກສາຕາມເຂດບ້ານຮ່ວມກັບ ອສບ ບ້ານ |
| ຂໍ້​ຫຍຸ້ງຍາກ | ໂຄງການເອດ - ​ການ​ດຳ​ເນີນ​ວຽກ​ງານ​ຂອງ SW ທີ່​ທາງ PEDA ຈັດ​ຕັ້ງ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ໃນ 03 ຕົວ​ເມືອງ​ຂອງ​ແຂວງ​ແມ່ນບໍ່​ຕໍ່​ເນື່ອງ, ການ​ລົງ​ຕິດ​ຕາມ​, ກອງ​ປະ​ຊຸມ​ປະ​ຈຳ​ໄຕ​ຣມາດ​ທາງກອງ​ເລ​ຂາກໍ່​ບໍ່​ໄດ້​ເຂົ້າ​ຮ່ວມ​ນຳ. ໄດ້​ເຂົ້າ​ຮ່ວມ​ການ​ຝຶກ​ອົບ​ຮົມ​ໃຫ້​ສາວ​ບໍ​ລິ​ການ 1ຄັ້ງ/1ປີ​ເທົ່າ​ນັ້ນ. - ຍັງຂາດງົບປະມານເຮັດສຸຂະສຶກສາໃຫ້ທົ່ວເຖິງ - ບໍ່ສາມາດຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານສະກັດກັ້ນ ແລະ ຕ້ານເຊື້ອເຮສໄອວີ/ພະຍາດເອດ-ພຕພໄດ້ຄົບຖ້ວນຍ້ອນວ່າບໍ່ມີງົບປະມານຕອບສະໜອງໃຫ້ແລະບໍ່ສາມາດລົງໂຄສະນາສຸຂະສຶກສາໃຫ້ປະຊາຊົນເຂົ້າໃຈ, ກິດຈະກຳປ້ອງກັນກໍມີຈຳກັດເຮັດໃຫ້ການຄວບຄຸມເອດ-ພຕພ ບໍ່ໄດ້ດີເທົ່າທີ່ຄວນ. - ການກວດ​ເລືອດ​ແບບ​ສະ​ມັກ​ໃຈ​ຍັງ​ມີ​ບາງ​ບ່ອນ​ເຮັດ​ບໍ່​ທັນ​ໄ​ດ້​ດີ ເພາະ​ວ່າ​​ຂອດ​ການ​ປະ​ສານ​ງານພະ​ນັກ​ງານ​ຮັບ​ຜິດ​ຊອບ​ວຽກ​ເອດ, ແມ່​ແລະ​ເດັກ ແລະ ວັນ​ນະ​ໂລກ​ຍັງ​ບໍ່​ທັນ​ມີ​ການ​ເຊື່ອມ​ສານ​ກັນ​ດີ​ປານ​ໃດ. - ພະ​ນັກ​ງານ​ທີ​ຮັບ​ຜິດ​ຊອບ​ວຽກ​ງານ​ຕ້ານ​ເອກ/ພ​ຕ​ພ​ຂັ້ນ​ແຂວງ, ຂັ້ນ​ເມືອງ​ຍັງ​ບໍ່​ທັນ​ມີ​ປະ​ສົບ​ການ​ເພາະ​ວ່າ​ມີ​ການ​ຊັບ​ປ່ຽນ​ຄົນ​ ໃໝ່​ມາ​ຮັບ​ຜິດ​ຊອບບໍ່​ໄດ້​ຜ່ານ​ການ​ຝຶກ​ອົບ​ຮົມ​ເລີຍ. ໂຄງການໄຂ້ຍຸງ - ພາຫະນະ​ລົງ​ຕິດຕາມ​ບໍ່​ພຽງພໍ - ການປະສານງານລະຫວ່າງສູນກາງ-ແຂວງໃນບາງດ້ານຍັງບໍ່ທັນມີຄວາມລະອຽດເຊັ່ນ: ການສົ່ງຂ່າວກັບຄືນສິ່ງທີ່ປະຕິບັດບໍ່ທັນໄດ້ແມ່ນຍັງຊັກຊ້າ - ການປະຕິບັດກິດຈະກຳແມ່ນຍັງຊັກຊ້າໃນກໍລະນີທີ່ມີການປະຕິບັດໝົດທຸກເມືອງພ້ອມກັນ ຍ້ອນອຸປະກອນ ແລະ ພາຫະນະບໍ່ພຽງພໍ - ການລົງຕິດຕາມຄອບຄົວຄົນເຈັບແມ່ນຫຍຸ້ງຍາກເພາະຄົນເຈັບຍ້າຍມາແຕ່ເຂດອື່ນ ບໍ່ແມ່ນຄົນເຈັບພາຍໃນແຂວງ ໂຄງການວັນນະໂລກ - ການຊອກຄົ້ນກໍລະນີສົງໄສຍັງຕໍ່າ (ພະນັກງານສຸກສາລານຳສົ່ງຕົວຢ່າງຍັງຕໍ່າ, DTM ບາງເມືອງມີຫຼາຍໜ້າທີ່, ລໍຖ້າຄົນເຈັບມາໂຮງໝໍເອງ) - ການເຮັດ DOT ຂັ້ນສູກສາລາແລະເມືອງຍັງບໍ່ທັນໄດ້ດີ (ບັນຫາໃນການດື້ຢາ) - ຂັ້ນແຂວງລົງວຽກ, ມີບາງເມືອງບໍ່ເອົາໃຈໃສ່, ບອກແລ້ວບໍ່ເຮັດຕາມຄຳແນະນຳ ຫລື ໄປເຮັດວຽກອື່ນໆວ່າໂຕເອງມີວຽກຫຼາຍ - ການຕິດຕາມທ້າຍເດືອນເຊັ່ນ: ທ້າຍເດືອນທີ່ 2, 3, 5, 6 ແລະ 8 ຍັງບໍ່ທັນໄດ້ເຕັມສ່ວນທີ່ກຳນົດໄວ້. - ເວລາເມືອງລົງຕິດຕາມສຸກສາລາ, ການແນະນຳຍັງບໍ່ເຕັມສ່ວນຕາມໜ້າທີ່ຂອງຕົນຮັບຜິດຊອບ ເຊັ່ນ: ການໝາຍບັດກີນຢາຂອງຄົນເຈັບ ຫລື ປີ້ມຂື້ນທະບຽນຂອງຄົນເຈັບ ຫລື ຄົນເຈັບປື່ນປົວຫຼາຍດີ, ຈົບກຳນົດ, ຕາຍ ຍັງບໍ່ທັນເອົາບັດມາໄວ້ຢູ່ເມືອງເພື່ອລຽງເລກລຳດັບຕາມປື້ມຂື້ນທະບຽນຂອງຄົນເຈັບ ແຕ່ລະປີ. - ເວລາລົງຢຽມບ້ານການກັ່ນຕອງຊອກຫາຄົນເຈັບທີ່ສົງໃສເປັນວັນນະໂລກຍັງຕໍ່າ. | ໂຄງການເອດ - ພະ​ນັກ​ງານ​ທີ່​ຮັບ​ຜິດ​ຊອບ​ວຽກ​ງານ​ຕ້ານ​ເອດ/ພ​ຕ​ພ​ຂັ້ນ​​​ເມື​ອງຂາດ​ປະ​ສົບ​ການ​ດ້ານ​ວິ​ຊາ​ການ​ຕ່າງໆ​ເພາະ​ວ່າ​ມີ​ການ​ຊັບ​ປ່ຽນ​ຄົນ​ໃໝ່​ມາ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ວຽກ​ເອດ/ພ​ຕ​ພໂດຍບໍ່​ໄດ້​ຜ່ານ​ການ​ອົບ​ຮົມ​ເລີຍ. - ພະ​ນັກ​ງານ​ຮັບ​ຜິດ​ຊອບ​ວຽກ​ງານ​ຕ້ານ​ເອດ​ໃນ​ແຕ່​ລະ​ສຸກສາລາຍັງຂາດ​ປະສົບ​ການທາງ​ດ້ານ​ວິ​ຊາ​ການ ​ເພາະ​ບໍ່​ໄດ້​ຜ່ານ​ການ​ອົບ​ຮົມ​ວຽກ​ງານ​ຕ້ານ​ເອດ/ພ​ຕ​ພ​. - ການ​ລາຍ​ງານ​ບາງ​ສຸກສາລາ​ແມ່ນ​ຍັງ​ຊັກ​ຊ້າ. - ອຸປະກອນ​ຮັບ​ໃຊ້ເຂົ້າ​ໃນ​ວຽກ​ບໍ່​ມີເຊັ່ນ: ສື່​ເອ​ເລັກ​ໂຕຣນິກ​ຄົບ​ຊຸດ (ເຄື່ອງ​ສຽງ,​ ເຄື່ອງສາຍ...) - ຂາດງົບປະມານເຮັດສຸຂະສຶກສາ ໂຄງການໄຂ້ຍຸງ - ຜູ້ດຽວເຮັດວຽກຫຼາຍໜ້າທີ່ແລະມີການຍົກຍ້າຍໜ້າທີ່ໄປເຮັດບ່ອນໃໝ່ - ອຸປະກອນ ແລະ ພາຫະນະມີຈຳກັດ ແລະ ບາງບ່ອນແມ່ນບໍ່ມີ - ປະຊາຊົນບາງເຂດຍັງບໍ່ໃຫ້ຄວາມຮ່ວມມືເທົ່າທີ່ຄວນ - ຄົນເຈັບສ່ວນຫຼາຍບໍ່ແມ່ນຄົນເຈັບພາຍໃນແຂວງ ສະນັ້ນການຊອກຄົ້ນຄົນເຈັບແມ່ນມີບັນຫາຫຍຸ້ງຍາກ ໂຄງການວັນນະໂລກ - ຜູ້ຮັບຜິດຊອບຂະແໜງວັນນະໂລກມີຄົນດຽວ ຫຍຸ້ງຍາກເວລາບໍ່ຢູ່ ບໍ່ມີຜູ້ລາຍງານ ແລະ ຕໍ່ຢາໃຫ້ຄົນເຈັບ - ເວລາມີຄົນເຈັບເປັນວັນນະໂລກມານອນໂຮງໝໍ ແລະ ການຊອກຄົ້ນກໍລະນີສົງໄສ ແມ່ນພົບບັນຫາຫຍຸ້ງຍາກຍ້ອນວ່າໜ່ວຍງານວັນນະໂລກແມ່ນຢູ່ຫ້ອງການສາທາລະນະສຸກເມືອງ ຊຶ່ງບໍ່ໄດ້ສັງກັດຢູ່ໂຮງໝໍ ສະນັ້ນຫຍຸ້ງ ຍາກໃນການພົວພັນວິເຄາະ ແລະ ການຕໍ່ຢາໃຫ້ຄົນເຈັບ - ງົບປະມານຍັງຫຼ້າຊ້າ - ພາຫະນະເປ່ເພ ບໍ່ສາມາດນຳໃຊ້ໄດ້ | ໂຄງການເອດ - ພະນັກງານຂັ້ນສຸກສາລາບາງແຫ່ງມັກມີການຊັບປ່ຽນຜູ້ຮັບຜິດຊອບເລື້ອຍບໍ່ເຂົ້າໃຈຕໍ່ວຽກງານເຮັດໃຫ້ການເກັບກຳຂໍ້ມູນຊັກຊ້າແລະລາຍງານບໍ່ທັນເວລາໃນບາງຄັ້ງ. - ອສບ ບາງບ້ານບໍ່ມັກຢູ່ບ້ານເຮັດໃຫ້ການເກັບກຳຂໍ້ມູນບາງເດືອນບໍ່ໄດ້ຄົບຖ້ວນ. - ມີງົບປະມານໜ້ອຍບໍ່ສາມາດເຄື່ອນໄຫວ - ບໍ່ໄດ້ຮັບຖົງຢາງອະນາໄມຈາກໂຄງການ - ພະ​ນັກ​ງານ​ຮັບ​ຜິດ​ຊອບ​ວຽກ​ງານ​ຕ້ານ​ເອດ​ໃນ​ແຕ່​ລະ​ສຸກສາລາຍັງຂາດ​ປະສົບ​ການທາງ​ດ້ານ​ວິ​ຊາ​ການ​ເພາະ​ບໍ່​ໄດ້​ຜ່ານ​ການ​ອົບ​ຮົມ​ວຽກ​ງານ​ຕ້ານ​ເອດ/ພ​ຕ​ພ​. ໂຄງການໄຂ້ຍຸງ - ພະນັກງານໃໝ່ຫຼາຍທ່ານຍັງບໍ່ທັນເຂົ້າໃຈແລະຮັບຮູ້ວຽກງານໄຂ້ຍຸງ - ອຸປະກອນ-ພາຫະນະບໍ່ພຽງພໍ - ການແບ່ງວຽກງານກັນຍັງບໍ່ທັນລະອຽດ - ປະຊາຊົນບາງເຂດຍັງບໍ່ໃຫ້ຄວາມຮ່ວມມືເທົ່າທີ່ຄວນ ໂຄງການວັນນະໂລກ - ຍັງຂາດການເຄື່ອນ ໄຫວວຽກງານສຸຂະສຶກສາ - ການເຮັດ DOT ກັບຄົນ ເຈັບມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ ອສບ ບໍ່ຢາກເຮັດວຽກເນື່ອງຈາກວ່າບໍ່ມີເງິນອຸດໜູນ ແລະ ຄົນເຈັບກໍ່ບໍ່ໃຫ້ຄວາມຮ່ວມມື - ບໍ່ມີງົບປະມານສົ່ງຕົວຢ່າງ |
| ຂໍ້​ແນະນຳ | ໂຄງການເອດ - ຄວນມີການຈັດອົບຮົມດ້ານການຄຸ້ມຄອງໂຄງການໃຫ້ທິມງານຂັ້ນແຂວງ ແລະ ຂັ້ນເມືອງ ຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ - ສະໜອງງົບປະມານກິດຈະກຳວຽກງານປ້ອງກັນເພື່ອການປົກຄຸມ ແລະ ຮັບປະກັນຄຸນະພາບໃນການປ້ອງກັນເຊື້ອເຮສໄອວີ. ໂຄງການໄຂ້ຍຸງ - ຄວນ​ສະໜອງ​ອຸປະກອນ​ຮັບໃຊ້ໃໝ່ໃຫ້ໃນກໍລະນີເຄື່ອງເກົ່າແກ່ເຊັ່ນ: ຄອມພິວເຕີ ແລະເຄື່ອງພິມ - ຄວນສະໜອງພາຫະນະໃໝ່ເພີ້ມເພື່ອເຄື່ອນໄຫວວຽກງານໃຫ້ໄວຂື້ນ - ​ໃຫ້ທາງສູນລົງຕິດຕາມໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ໃນເຂດທີ່ມີການຕິດເຊືອ ໃຫ້ເຂົ້າໃຈຕື່ມ - ເວລາທິມງານຄະນະກຳມະການກວດກາກອງທຶນໂລກລົງຊຸກຍູ້ຕິດຕາມວຽກງານ ສະເໜີໃຫ້ກະກຽມບົດລາຍງານໃຫ້ລະອຽດເພື່ອແຈກຢາຍໃຫ້ທິມງານໄດ້ອ່ານໃນເວລາປະຊຸມ ໂຄງການວັນນະໂລກ - ໃຫ້ທາງສູນກາງ ແລະ ຂັ້ນແຂວງໄດ້ມີການອົບຮົມພະນັກງານທີ່ໄດ້ຮັບໜ້າທີ່ໃໝ່ - ໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ຕາມເຂດຊຸມຊົນຕື່ມ | ໂຄງການເອດ - ຄືກັນກັບຂັ້ນແຂວງ ໂຄງການໄຂ້ຍຸງ - ຄວນ​ສະໜອງ​ອຸປະກອນ​, ພາຫະນະໃຫ້ຕື່ມ - ສະ​ເໜີ​ໃຫ້​ພິຈາລະນາ​ໜ້າ​ທີ່​ຮັບຜິດຊອບ​ຂອງ​ພະນັກງານ​ແຕ່ລະ​ຂັ້ນ ​ແລະ ປັບປຸງ​ລະບົບ​ວິທີ​ການ​ເຮັດ​ວຽກ - ສະເໜີໃຫ້ຜູ້ຮັບຜິດຊອບວຽກງານໄຂ້ຍຸງຂັ້ນແຂວງລົງຕິດຕາມ ໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ໃນເຂດທີ່ມີການຕິດເຊືອໃຫ້ເຂົ້າໃຈຕື່ມ ໂຄງການວັນນະໂລກ - ຕ້ອງມີຜູ້ຮັບຜິດຊອບຂະແໜງ ວັນນະໂລກຢ່າງໜ້ອຍ 2 ຄົນ - ຕ້ອງມີໜ່ວຍງານວັນນະໂລກປະຈຳຢູ່ໂຮງໝໍ - ສະເໜີມີການລົງຕິດຕາມຈາກຂັ້ນແຂວງຕື່ມ - ໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ຕາມເຂດຊຸມຊົນຕື່ມ | ໂຄງການເອດ - ຄືກັນກັບຂັ້ນແຂວງ ໂຄງການໄຂ້ຍຸງ - ຄືກັນກັບຂັ້ນເມືອງ - ສະ​ເໜີ​ໃຫ້​ພິຈາລະນາ​ໜ້າ​ທີ່​ຮັບຜິດຊອບ​ຂອງ​ພະນັກງານ​ແຕ່ລະ​ຂັ້ນ ​ແລະ ປັບປຸງ​ລະບົບ​ວິທີ​ການ​ເຮັດ​ວຽກ - ສະເໜີໃຫ້ຜູ້ຮັບຜິດຊອບວຽກງານໄຂ້ຍຸງຂັ້ນເມືອງລົງຕິດຕາມ ສຸກສາລາ ແລະ ອສບ ຕື່ມ |

| 4. ການ​ລາຍ​ງານ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ສິ່ງ​ທີ່​ພົບ​ເຫັນ | ຂັ້ນ​ແຂວງ | ຂັ້ນ​ເມືອງ | ຂັ້ນ​ສຸກສາລາ |
| ຄວາມ​ຄືບ​ໜ້າ | ໂຄງການເອດ - ການລາຍງານແມ່ນເປັນປົກກະຕິຕາມໄຕຼມາດ ໂຄງການໄຂ້ຍຸງ - ໂດຍລວມແລ້ວແຂວງແມ່ນປະຕິບັດການລາຍງານໃຫ້ສູນກາງໄດ້ດີ ໂຄງການວັນນະໂລກ - ໄດ້ລາຍງານທຸກໆໄຕຼມາດ ຕາມແຜນການແຕ່ລະຂັ້ນ ສຸກສາລາ-ເມືອງ-ແຂວງ-ສູນກາງ - ການລາຍງານສະຖິຕິແມ່ນ 03 ເດືອນລາຍງານເທື່ຶອໜຶ່ງ - ສຸກສາລາຫາເມືອງ ລາຍງານທຸກໆວັນທີ 3 - ເມືອງ ຫາແຂວງ ລາຍງານທຸກໆວັນທີ 5 - ແຂວງຫາສູນວັນນະໂລກ ລາຍງານ ທຸກໆ ວັນທີ 10 ຕົ້ນເດືອນຂອງໄຕມາດຕໍ່ມາ. - ສຳລັບດ້ານການເງິນໄດ້ລາຍງານທຸກໆເດືອນ, ການລາຍງານແມ່ນໃຊ້ແບບຟອມ ທີ່ທາງສູນໄດ້ກຳນົດໃຫ້. | ໂຄງການເອດ - ມີການລາຍງານປົກກະຕິ 2 ບ້ານ: ນ້ຳເດື່ອ ແລະ ຫ້ວຍເພັດ ​ເຂົ້າ​ຮ່ວມ​ອົບຮົມ​ແບບ​ຟອມລາຍ​ງານ​ເອດ. - ມີຕົວເລກການລາຍງານ VCT ຕາມແຕ່ລະໄຕຼມາດ ໂຄງການໄຂ້ຍຸງ - ສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນໄດ້​ປະຕິບັດ​ຕາມ​ການ​ຊີ້​ນຳ​ຈາກ​ແຂວງແລະໄດ້ຣັບຜົນສຳເລັດທີ່ດີ - ສາມາດເກັບກຳບັນຫາໄຂ້ ຍຸງຂອງເມືອງຕົນເອງໄດ້ດີ ໂຄງການວັນນະໂລກ - ໄດ້ລາຍງານໃຫ້ແຂວງເປັນປົກກະຕິທຸກໆໄຕຼມາດ, ທຸກໆເດືອນ ແລະ ເວລາທີ່ພົບບັນຫາຫຍຸ້ງຍາກ - ການລາຍງານບາງສຸກສາລາຍັງຊັກຊ້າ | ​ ໂຄງການໄຂ້ຍຸງ - ສຸກສາລາສ່ວນຫລາຍເຮັດລາຍງານໄດ້ດີ - ສຸກສາລາສົ່ງລາຍງານຫາເມືອງ ທຸກວັນທີ 3 ແລະ ຂຶ້ນໄປລາຍງານ (ລວມປະຈໍາເດືອນ) ຢູ່ເມືອງທຸກວັນທີ 5 ໂຄງການວັນນະໂລກ - ມີການລາຍງານປົກກະຕິແຕ່ ອສບ ບໍ່ຢາກເຮັດວຽກເປັນປົກກະຕິ |
| ຂໍ້​ຫຍຸ້ງຍາກ | ໂຄງການເອດ - ຍັງຂາດອຸປະກອນຮັບໃຊ້ເຊັ່ນ: ຄອມພິວເຕິຮັບໃຊ້ການລາຍງານ - ການ​ລາຍ​ງານ​ມີ​ບາງ​ເມືອງ​ຍັງ​ຊັກ​ຊ້າ ແລະ ບໍ່​ໄດ້​ຄົບ​ທຸກ​ສຸກ​ສາ​ລາ, ການ​ຄິດ​ໄລ່​ຕົວ​ເລກ​ຍັງ​ມີ​ການ​ຜິດ​ດ່ຽງ. - ການລາຍງານກໍລະນີຄົນເຈັບ HIV-TB ຍັງບໍ່ທັນໄດ້ດີ ຍ້ອນວ່າຢາ ARV ບໍ່ມີ - ຄົນເຈັບສົ່ງມາແຕ່ສູນກາງສ່ວນຫຼາຍ ໂຄງການໄຂ້ຍຸງ - ເວລາທິມງານຄະນະກຳມະການກວດກາກອງທຶນໂລກລົງຊຸກຍູ້ຕິດຕາມວຽກງານ ບໍ່ມີບົດລາຍ ຫຼື ບໍ່ມີເອກະສານລາຍງານໃຫ້ລະອຽດເພື່ອແຈກຢາຍໃຫ້ທິມງານໄດ້ອ່ານໃນເວລາປະຊຸມ - ການລາຍງານຢູ່ຂັ້ນແຂວງບາງ​ຄັ້ງ​ຍັງຊັກຊ້າ ເພາະເມືອງສົ່ງບົດລາຍງານມາໃຫ້ບໍ່ໄດ້ຕາມກໍານົດເວລາ. - ການສັງລວມຂໍ້ມູນຂອງເມືອງແມ່ນຍັງພົບບັນຫາຫຍຸ້ງຍາກ ແລະ ຊັກຊ້າ - ພະນັກງານຜູ້ຮັບຜິດຊອບເຮັດບົດລາຍງານຂາດເງິນຈູງໃຈ - ການລາຍງານແຜ່ນແກ້ວຍັງຊັກຊ້າ - ການປະສານງານກັບຂັ້ນເມືອງຍັງບໍ່ທັນເຮັດໄດ້ດີ ໂຄງການວັນນະໂລກ - ພະນັກງານຍັງມີຈຳນວນຈຳກັດແລະຍັງບໍ່ມີງົບພຽງພໍໃນການລົງຊຸກຍູ້ຕິດຕາມເມືອງໄດ້ເປັນປົກກະຕິ | ໂຄງການເອດ - ຍັງຂາດອຸປະກອນຮັບໃຊ້​ເພື່ອເຄື່ອນໄຫວວຽກງານ - ການລາຍງານຂໍ້ມູນຂອງບາງເມືອງຍັງບໍ່ໄດ້ດີ, ເກັບກຳຂໍ້ມູນຍັງບໍ່ຄົບຖ້ວນ ສາຍເຫດຍ້ອນຂາດອຸປະ ກອນແລະການຝຶກອົບຮົມ. - ຄົນເຈັບມີໜ້ອຍແລະບາງຄົນເມືອງບໍ່ໄດ້ຮັບລາຍງານ ໂຄງການໄຂ້ຍຸງ - ການ​ລາຍ​ງານຂອງ​ບາງ​ເມືອງ​ຍັງຊັກ​ຊ້າຍ້ອນ​ຢູ່​ຫ່າງ​ໄກສອກຫລີກ. ບາງເມືອງຍັງມີການລາຍງານບໍ່ຖືກຕ້ອງ, ບໍ່ຄົບຖ້ວນ - ພະນັກງານ​ບໍ່​ໄດ້​ຮັບ​ການ​ເຝິກອົບຮົມ​ຢ່າງ​ເປັນ​ລະບົບ​ກ່ຽວ​ກັບ​ແບບ​ຟອມລາຍ​ງານ ໂຄງການວັນນະໂລກ - ບໍ່ມີ | ໂຄງການເອດ - ບໍ່ມີການເຄື່ອນໄຫວ - ບໍ່ມີລາຍງານ ໂຄງການໄຂ້ຍຸງ - ພະນັກງານສຸກສາລາຍັງຂາດຄວາມເອົາໃຈໃສ່ຕໍ່ການເຮັດບົດລາຍງານ - ແບບຟອມລາຍງານຂັ້ນສຸກສາລາແລະຂັ້ນບ້ານຍັງບໍ່ພຽງພໍ - ບາງ ອສບ ທີ່ຢູ່ຫ່າງໄກແມ່ນບໍ່ມີການລາຍງານໃຫ້ສຸກສາລາເລີຍ ໂຄງການວັນນະໂລກ - ການເກັບສົ່ງຕົວຢ່າງຍັງບໍ່ທັນໄດ້ດີ |
| ຂໍ້​ແນະນຳ | ໂຄງການເອດ - ໃຫ້ທາງໂຄງການຕິດຕາມຂັ້ນແຂວງຕື່ມເລື່ອງການລາຍງານຂັ້ນເມືອງຫາແຂວງ, ແຂວງຫາສູນກາງ ໂຄງການໄຂ້ຍຸງ - ການລາຍງານຄວນເຮັດຜ່ານລະບົບເຝົ້າລະວັງພະຍາດ ແລະ ການລາຍງານຕາມສາຍຕັ້ງ ສາຍຂວາງ - ສະເໜີໃຫ້ມີການອົບຮົມຂັ້ນເມືອງຕື່ມ ໂຄງການວັນນະໂລກ - ສະເໜີໃຫ້ສູນການລົງຕິດຕາມອົບຮົມວຽກງານຕື່ມເພື່ອເຮັດໃຫ້ການລາຍງານເປັນປົກກະຕິ ລາຍງານຖືກຕາມເປົ້າໝາຍ | ໂຄງການເອດ - ຄວນສະໜອງຄອມພິວເຕີໃຫ້ທຸກໆເມືອງພ້ອມທັງອົບຮົມຄືນໃໝ່ ໂຄງການໄຂ້ຍຸງ - ໃຫ້ຂັ້ນແຂວງລົງຕິດຕາມທຸກໆໄຕຼມາດ ໂຄງການວັນນະໂລກ - ສະເໜີໃຫ້ແຂວງລົງຕິດຕາມອົບຮົມເພື່ອເຮັດໃຫ້ການລາຍງານເປັນປົກກະຕິ ແລະ ຄົບຖ້ວນ | ໂຄງການເອດ - ຮັບປະກັນການສະ ໜອງແບບຟອມລາຍງານໃຫ້ສຸກສາລາ ແລະ ອສບ ໃຫ້ພຽງພໍ. ໂຄງການໄຂ້ຍຸງ - ໃຫ້ຂັ້ນເມືອງລົງຕິດຕາມບ້ານທີ່ຍັງມີບັນຫາການລາຍງານໃຫ້ສາມາດລາຍງານໄດ້ປົກກະຕິ |
| 5. ການຕີ​ລາຄາ​ປະ​ເມີນ​ຜົນລວມຂອງ​ໂຄງການ |  |  |  |
| 5​.1. ຄວາມ​ຄືບ​ໜ້າ/ຜົນສຳ​ເລັດ |  |  |  |
| ໂຄງການເອດ - ພາຍ​ໃຕ້ການຊີ້ນຳນຳພາ​ຂອງ​ຄະ​ນະນຳຂັ້ນ​ເທີງ ເຮັດໃຫ້ການ​ຈັດ​ຕັ້ງ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ວຽກ​ງານ​ໃຫ້​ໄດ້​ຮັບ​ຜົນ​ດີ. - ທີມ​ງານ/​ຄູ່ຮ່ວມ​ງານແຕ່​ລະ​ຂັ້ນ​ໄດ້​ໃຫ້​ຄວາມ​ຮ່ວມ​ມື​ໃນ​ການ​ຈັດ​ຕັ້ງ​ປະ​ຕິ​ບັດ. - ມີ​ງົບ​ປະ​ມານ​ໃນ​ການ​ຈັດ​ຕັ້ງ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ວຽກ​ງານ (ໄດ້​ຮັບ​ການ​ສະ​ໜັບ​ສະ​ໜູນ​ຈາກ​ອົງ​ການ​ຈັດ​ຕັ້ງ​ລັດ​ຖະ​ບານ ແລະ ສາ​ກົນ) - ພະນັກງານທີ່​ຮັບ​ຜິດ​ຊອບ​ ວຽກ​ງານ​ຕ້ານ​ເອດ/ພ​ຕ​ພ ​ແຕ່​ລະເມືອງແມ່ນ​ເຮັດ​ໜ້າ​ທີ​ ຕາມ​ພາ​ລະ​ບົດ​ບາດ​ທີ່​ຂັ້ນ​ເທິ່ງ ໄດ້ມອບ​ໝາຍໃຫ້​ຈົນ​ສຳ​ເລັດເຊັ່ນ ໃນການລາຍງານຂໍ້​ມູນປະຈຳເດືອນໄດ້ເປັນປົກກະຕິ. - ອຳ​ນາດ​ການ​ປົກ​ຄອງ​ທ້ອງ​ຖີ່ນ​ໄດ້​ໃຫ້​ຄວາມ​ຮ່ວມ​ມື​ເປັນ​ຢ່າງ​ດີ. - ຄົນເຈັບໄດ້ເຂົ້າເຖິງການປິ່ນປົວ ARV ລຸດຜ່ອນອັດຕາການແຜ່ເຊື້ອ ແລະ ການຕາຍ - ມີການເຄື່ອນໄຫວປະຕິບັດໜ້າທີ່ບັນລຸເປົ້າໝາຍ - ການນຕິດຕາມເຮັດກິດຈະກຳຕ່າງໆເຊັ່ນ: ໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ສຸຂະສຶກສາ ໄດ້ຂະຫຍາຍຕົວຢ່າງກ້ວາງຂວາງ |  |  |  |
| ໂຄງການໄຂ້ຍຸງ - ໄດ້ຮັບການຊີ້ນຳໆພາຢ່າງໃກ້ສິດຈາກຂັ້ນເທີງທັງສາຍຕັ້ງ ແລະ ສາຍຂວາງ, ພ້ອມດ້ວຍອຳນາດການປົກຄອງແຕ່ລະຂັ້ນໄດ້ອຳນວຍຄວາມສະດວກ ແລະ ໃຫ້ການຮ່ວມມືເປັນຢ່າງດີ. - ມີຕາໜ່າງຄວບຄູມໄຂ້ຍຸງທົ່ວເຖີງທຸກເຂດ, ທຸກບ້ານ ເປົ້າໝາຍ ແລະ ກໍ່ໄດ້ຮັບການຝຶກອົບຮົມຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ - ໄດ້ຮັບການຊ່ວຍເຫຼືອດ້ານງົບປະມານ ແລະ ວັດຖຸອຸປະກອນຈາກໂຄງການກອງທືນໂລກ, CDCII ແລະ ງົບປະມານລັດ. - ເອົາໃຈໃສ່ ແລະ ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບສູງຕໍ່ໜ້າທີ່ວຽກງານຂອງພະນັກງານວິຊາການແຕ່ລະຂັ້ນ, ຕະຫຼອດຮອດ ອສບ, ຄຮບ ໃນແຕ່ລະບ້ານເປົ້າໝາຍ. - ລະບົບເຝົ້າລະວັງພະຍາດໄຂ້ຍຸງຢູ່ໃນແຂວງກໍ່ຄືເມືອງປາກກະດີງມີຄວາມເຂ້ັມແຂງຂື້ນ. - ສາມາດເກັບກຳໄດ້ຂໍ້ມູນຈາກບ້ານເປົ້າໝາຍໄດ້ຄົບຖ້ວນ ແລະ ທັນເວລາ. - ຮູ້ໄດ້ໄວສະພາບການເຈັບເປັນຍ້ອນໄຂ້ຍຸງທີ່ເກີດຂື້ນ. |  |  |  |
| ໂຄງການວັນນະໂລກ - ໂດຍລວມໄດ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດບັນດາກິດຈະກຳໄປຕາມແຜນທີ່ວາງໄວ້ - ອັດຕາການຄົ້ນພົບຄົນເຈັບວັນນະໂລກໄດ້ເພີ້ມຂື້ນຫຼາຍກ່ວາເກົ່າ - ໄດ້ມີການຮ່ວມມືກັບອົງການຈັດຕັ້ງອື່ນ ແລະ ຜູ້ຮ່ວມງານອື່ນໄດ້ມີສ່ວນຮ່ວມໃນການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານວັນນະໂລກ - ໄດ້ສົ່ງບົດລາຍງານຕາມປົກກະຕິ - ໂດຍສ່ວນໃຫຍ່ບັນດາກິດຈະກຳບັນລຸຕົວເລກຄາດໝາຍ - ຮັບປະກັນໄດ້ວ່າບໍ່ມີຢາປົວພະຍາດຂາດສາງ |  |  |  |
| 5.2. ຂໍ້​ຫຍຸ້ງຍາກ |  |  |  |
| ໂຄງການເອດ - ພະ​ນັກ​ງານ​ທີ​ຮັບ​ຜິດ​ຊອບ​ວຽກ​ງານ​ຕ້ານ​ເອດ/ພ​ຕ​ພ​ ຂັ້ນ​ແຂວງ, ຂັ້ນ​ເມືອງ​ ຍັງ​ບໍ່​ທັນ​ມີ​ປະ​ສົບ​ການ ​ເພາະ​ວ່າ​ມີ​ການ​ຊັບ​ປ່ຽນ​ຄົນ​ໃໝ່​ມາ​ຮັບ​ຜິດ​ຊອບໂດຍບໍ່​ໄດ້​ຜ່ານ​ການ​ຝຶກ​ອົບ​ຮົມ​ເລີຍ. - ກິດຈະກຳສາມາດຂະຫຍາຍຮອດແຕ່ຂັ້ນເມືອງເທົ່ານັ້ນ, ຍັງບໍ່ທັນໄດ້ຂະຫຍາຍຮອດຂັ້ນສຸກສາລາເທື່ອ - ການ​ລາຍ​ງານ​ມີ​ບາງ​ເມືອງ​ຍັງ​ຊັກ​ຊ້າ ແລະ ບໍ່​ໄດ້​ຄົບ​ທຸກ​ສຸກ​ສາ​ລາ, ການ​ຄິດ​ໄລ່​ຕົວ​ເລກ​ຍັງ​ມີ​ການ​ຜິດ​ດ່ຽງ. - ການກວດ​ເລືອດ​ແບບ​ສະ​ມັກ​ໃຈ​ຍັງ​ມີ​ບາງ​ບ່ອນ​ເຮັດ​ບໍ່​ທັນ​ໄ​ດ້​ດີ (ເພາະ​ວ່າ​​ຂອດ​ການ​ປະ​ສານ​ງານພະ​ນັກ​ງານ​ຮັບ​ຜິດ​ຊອບ​ວຽກ​ເອດ, ແມ່​ແລະ​ເດັກ ແລະ ວັນ​ນະ​ໂລກ​ຍັງ​ບໍ່​ທັນ​ມີ​ການ​ເຊື່ອມ​ສານ​ກັນ​ດີ​ປານ​ໃດ). - ການ​ດຳ​ເນີນ​ວຽກ​ງານ​ຂອງ SW ທີ່​ທາງ PEDA ຈັດ​ຕັ້ງ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ໃນ 03 ຕົວ​ເມືອງ​ຂອງ​ແຂວງ​ແມ່ນບໍ່​ຕໍ່​ເນື່ອງ, ການ​ລົງ​ຕິດ​ຕາມ​, ກອງ​ປະ​ຊຸມ​ປະ​ຈຳ​ໄຕ​ຣມາດ​ທາງກອງ​ເລ​ຂາກໍ່​ບໍ່​ໄດ້​ເຂົ້າ​ຮ່ວມ​ນຳ (ໄດ້​ເຂົ້າ​ຮ່ວມ​ການ​ຝຶກ​ອົບ​ຮົມ​ໃຫ້​ສາວ​ບໍ​ລິ​ການ 1 ຄັ້ງ/1ປີ​ ເທົ່າ​ນັ້ນ). - ​ຍັງ​ຂາດອຸ​ປະ​ກອນ​ຮັບ​ໃຊ້​ເຂົ້າ​ໃນ​ວຽກ​ງານ​ເຊັ່ນ: ສື່​ສານເອ​ເລັກ​ໂຕ​ຣ​ນິກ​ຄົບ​ຊຸດ (ເຄື່ອງ​ສຽງ, ເຄື່ອງ​ສາຍ…ເປັນ​ຕົ້ນ) - ງົບ​ປະ​ມານ​ເຂົ້າ​ໃນ​ການ​ເຄື່ອນ​ໄຫວ​ວຽກ​ງານກໍ່​ຍັງ​ມີ​ຈຳ​ກັດ. - ຄົນເຈັບສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນບໍ່ໃຫ້ການຮ່ວມມື |  |  |  |
| ໂຄງການໄຂ້ຍຸງ - ການອະນຸມັດງົບປະມານຊ້າ - ອຸປະກອນຮັບໃຊ້ທີ່ຈຳເປັນໃນການເຮັດວຽກບໍ່ພຽງພໍ (ເຊັ່ນ ຄອມພີວເຕີເກົ່າ) - ພະນັກງານຂັ້ນສຸກສາລາບາງແຫ່ງມັກມີການຊັບປ່ຽນຜູ້ຮັບຜິດຊອບເລື້ອຍ ບໍ່ເຂົ້າໃຈຕໍ່ວຽກງານ ເຮັດໃຫ້ການເກັບກຳຂໍ້ມູນຊັກຊ້າ ແລະ ລາຍງານໃຫ້ເມືອງບໍ່ທັນເວລາໃນບາງຄັ້ງ. - ອສບ ບາງບ້ານບໍ່ມັກຢູ່ບ້ານ ເຮັດໃຫ້ການເກັບກຳຂໍ້ມູນບາງເດືອນບໍ່ໄດ້ຄົບຖ້ວນ. |  |  |  |
| ໂຄງການວັນນະໂລກ - ການຊອກຄົ້ນກໍລະນີສົງໃສຍັງຕໍ່າ (ພ/ງສຸກສາລານຳສົ່ງຕົວຢ່າງຍັງຕໍ່າ, DTM ບາງເມືອງມີຫຼາຍໜ້າທີ່, ລໍຖ້າຄົນເຈັບມາໂຮງໝໍເອງ) - ການເຮັດ DOT ຂັ້ນສູກສາລາແລະເມືອງຍັງບໍ່ທັນໄດ້ດີ (ມີບັນຫາໃນການດື້ຢາ) - ເວລາຂັ້ນແຂວງລົງວຽກ, ມີບາງເມືອງບໍ່ເອົາໃຈໃສ່, ບອກແລ້ວບໍ່ເຮັດຕາມຄຳແນະນຳ ຫລື ໄປເຮັດວຽກອື່ນໆ ວ່າໂຕມີວຽກຫຼາຍ - ການຕິດຕາມທ້າຍເດືອນເຊັ່ນ: ທ້າຍເດືອນທີ່ 2, 3, 5, 6 ແລະ 8 ຍັງບໍ່ທັນໄດ້ເຕັມສ່ວນທີ່ກຳນົດໄວ້. - ເວລາເມືອງລົງຕິດຕາມສຸກສາລາ, ການແນະນຳຍັງບໍ່ເຕັມສ່ວນຕາມໜ້າທີ່ຂອງຕົນຮັບຜິດຊອບເຊັ່ນ: ການໝາຍບັດກີນຢາຂອງຄົນເຈັບ, ຫລື ປີ້ມຂື້ນທະບຽນຂອງຄົນເຈັບ, ຫລື ຄົນເຈັບປື່ນປົວຫຼາຍດີ, ຈົບກຳນົດ, ຕາຍ ຍັງບໍ່ທັນເອົາບັດມາໄວ້ຢູ່ເມືອງເພື່ອລຽງເລກລຳດັບຕາມປື້ມຂື້ນທະບຽນຂອງຄົນເຈັບ ແຕ່ລະປີ. - ເວລາລົງຢຽມບ້ານ ການກັ່ນຕອງຊອກຫາຄົນເຈັບທີ່ສົງໃສເປັນວັນນະໂລກຍັງຕໍ່າ. |  |  |  |
| 5.3. ວິທີການແກ້ໄຂ |  |  |  |
| ໂຄງການເອດ - ໜ່ວຍງານຕ້ານເອດ ແລະ ວັນນະໂລກ ຕ້ອງມີການປະສານສົບທົບກັນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ໃຫ້ກຳນົດງົບປະມານເຄື່ອນໄຫວໃຫ້ເມືອງ,ສຸກສາລາໂດຍສະເພາະເຂດຫ່າງໄກສອກຫຼີກ. - ການວາງແຜນການໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ຄວນຈະແມ່ນຂັ້ນແຂວງເປັນຜູ້ວາງແຜນການ ຈຶ່ງຈະປົກຄຸມການຄວບຄຸມພະຍາດເອດ-ພຕພ ໄດ້ຢ່າງທົ່ວເຖິງ. - ໃຫ້ສູນກາງລົງຊຸກຍູ້ຕິດຕາມວຽກງານຕື່ມ - ໃຫ້ມີການເຜີຍແຜ່ ເຮັດສຸຂະສຶກສາ ຕາມເຂດສາທາລະນະສຸກ - ໃຫ້ມີງົບປະມານສະເພາະຂອງພະຍາດ HIV |  |  |  |
| ໂຄງການໄຂ້ຍຸງ - ຕ້ອງປະກອບພະນັກງານໃຫ້ພຽງພໍ ຫລື ກໍ່ຕ້ອງໄດ້ຄັດເລືອກພະນັກງານທີມີຄວາມສາມາດເຣັດວຽກງານໄດ້ດີຂື້ນ - ເຊື່ອມສານການເຮັດວຽກກັບບັນດາໂຄງການອື່ນໆ ເພື່ອສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃນຂັ້ນເມືອງ - ຈັດການອົບຮົມຄືນດ້ານການຄຸ້ມຄອງບໍລິຫານໂຄງການໃຫ້ພະນັກງານທຸກຂັ້ນ - ອອກແຮງໂຄສະນາສຸຂະສຶກສາໃຫ້ປະຊາຊົນຢ່າງທົ່ວເຖິງ ໃຫ້ເຫັນໄດ້ຄວາມສຳຄັນຂອງການນອນໃນມຸ້ງ ເພື່ອປ້ອງກັນພະຍາດໄຂ້ຍຸງ - ເພີ້ມງົບປະມານໃນການລົງຊ່ວຍຕິດຕາມຊຸກຍູ້ຂັ້ນເມືອງ, ສຸກສາລາ ແລະ ບ້ານ - ຄວນເອົາໃຈໃສ່ປັບປຸງລະບົບລາຍງານ, ໂດຍການເຮັດທົດລອງໃນຂັ້ນແຂວງ, ເມືອງ, ສຸກສາລາ ແລະ ລົງຮອດບ້ານ ເພື່ອກຳໄດ້ບົດຮຽນຕົວຈິງ - ຄວນຈັດສົ່ງຢາປິ່ນປົວບາງໝວດທີ່ເຫັນວ່າຂາດໃນຂັ້ນເມືອງແລະບ້ານ |  |  |  |
| ໂຄງການວັນນະໂລກ - ເຮັດໃຫ້ໜ້າວຽກຂອງພະນັກງານຜູ້ຮັບຜິດຊອບໜ້ອຍລົງ ໃຫ້ລົງຫາສຸກສາລາ ແລະ ບ້ານທີ່ມີກໍລະນີສົງໃສໃຫ້ໃດ້ຕາມຕົວເລກຄາດຄະເນຂອງເຂດສຸກສາລາປົກຄຸມ - ເວລາແຂວງ, ເມືອງລົງຕິດຕາມຊຸກຍູ້ ໃຫ້ເພີ່ມຄວາມຫ້າວຫັນ ແລະ ເຮັດວຽກຮ່ວມກັນເປັນຢ່າງດີ. - ເວລາເມືອງລົງຕິດຕາມຂັ້ນສຸກສາລາຕ້ອງເບິ່ງຕາມພາລະໜ້າທີ່ຂອງຜູ້ຮັບຜິດຊອບຂັ້ນເມືອງ. - ມອບໃຫ້ພະນັກງານສຸກສາລາ ແລະ ເມືອງ ທີ່ໄກ້ບ້ານຄົນເຈັບໄດ້ເຮັດ DOT ທຸກມື້ ຂໍ້ຄວນເອົາໃຈໃສ່ເພີ້ມເຕີມ: - ເພີ່ມທະວີການຊອກຄົ້ນຫາຄົນເຈັບທີ່ເປັນພະຍາດວັນນະໂຣກໃຫ້ໄດ້ຫຼາຍກວ່າເກົ່າເພື່ອເຮັດໃຫ້ອັດຕາສ່ວນການຊອກຄົ້ນແຫ່ງຊາດເພີ້ມຂື້ນແລະບັນລຸຕົວເລກຄາດໝາຍ - ອອກແຮງຊອກຄົ້ນກໍລະນີຄົນເຈັບວັນນະໂຮກໃນເດັກນ້ອຍ - ອອກແຮງຊອກຄົ້ນກໍລະນີຄົນເຈັບນໍາກູ່ມທີ່ໄກ້ຊິດຕິດແທດກັບຄົນເຈັບວັນນະໂຣກ - ຕິດຕາມການປີ່ນປົວໃຫ້ດີຂື້ນຕື່ມເພື່ອຮັບປະກັນປະສິດທິຜົນຂອງການປີ່ນປົວ, ຫຼຸດຜ່ອນການຕ້ານຕໍ່ຢາຂອງເຊື້ອພະຍາດ, ຫຼຸດຜ່ອນການຫາຍຕົວ ກໍຄືການຕາຍຂອງຄົນເຈັບ - ເອົາໃຈໃສ່ວຽກງານໂຄສະນາສຸຂະສຶກສາ ເພື່ອໃຫ້ພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນຮູ້ໄດ້ ແລະ ເຂົ້າໃຈ ອາການ, ເສັ້ນທາງຕິດຕໍ່ ແລະ ວິທີປ້ອງກັນພະຍາດ, ຖ້າມີອາການສົງໄສ ຫຼື ໄກ້ຊິດຕິດແທດກັບຄົນເຈັບເປັນພະຍາດວັນນະໂຣກ ໃຫ້ຮີບຮ້ອນໄປພົບແພດ ເພື່ອບົ່ງມະຕິ ແລ້ວປີ່ນປົວໃຫ້ຖືກຕ້ອງທັນເວລາ - ຮັບປະກັນການສົ່ງບົດລາຍງານໃຫ້ທັນເວລາແລະຄົບຖ້ວນຕາມທີ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ - ເອົາໃຈໃສ່ການເກັບຮັກສາສໍາເນົາເອກະສານການລາຍງານໃນແຕ່ລະຂັ້ນ - ເອົາໃຈໃສ່ໃນການຮ່ວມມືກັບບັນດາອົງການຈັດຕັ້ງຫຼືຄູ່ຮ່ວມງານອື່ນທີ່ມີສ່ວນຮ່ວມໃນການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານການຄວບຄຸມພະຍາດວັນນະໂຣກ. ສັງ​ລວມບັນດາກິດຈະກຳຫຼັກທີ່ຕ້ອງໄດ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ: - ສົ່ງຕົວຢ່າງກໍລະນີສົງໄສ, ຕິດຕາມການປີ່ນປົວ - ລົງຢ້ຽມຢາມຄົນເຈັບວັນນະໂຣກຕາມບ້ານ - ອົບຮົມ ຫຼື ອົບຮົມຄືນໃຫ້ພະນັກງານສຸກສາລາ ກ່ຽວກັບການນຳໃຊ້ DOT - ອົບຮົມຄືນໃຫ້ ອສບ ກ່ຽວກັບການນຳໃຊ້ DOT ຢູ່ຊຸມຊົນ - ເຜີຍແຜ່ສຸຂະສຶກສາກ່ຽວກັບພະຍາດວັນນະໂຣກ ຜ່ານສື່ວິທະຍຸ-ໂທລະພາບ - ລົງຕິດຕາມຊຸກຍູ້ຈາກແຂວງຫາເມືອງ ຫຼື ສຸກສາລາ - ລົງຕິດຕາມຊຸກຍູ້ຈາກເມືອງຫາສຸກສາລາ-ບ້ານ - ງົບບໍລິຫານຫ້ອງການ |  |  |  |

6. ​ແຜນການຕໍ່ໜ້າປີ 2015-2016

ໂຄງການເອດ - ຂັ້ນແຂວງ - ສືບຕໍ່ປຸກ​ລະ​ດົມ​ໃຫ້ຂັ້ນເມືອງລາຍງານຂໍ້​ມູນ​ເປັນປົກກະຕິໃຫ້ໄດ້ ພຕພ ຄົບທຸກສຸກ​ສາ​ລາແຕ່ລະເມືອງ. - ສູ້​ຊົນ​ຂະ​ຫ​ຍາຍ​ຈຸດກວດ VCT ​ໃຫ້​ໄດ້​ອີກ 01 ແຫ່ງຄື​ ເມືອງໄຊຈຳພອນ. - ​ສືບ​ຕໍ່ຂື້ນ​ແຜນ​ຂໍ​ງົບ​ປະ​ມານ​ລັດ​ຖະ​ບານ​ເພື່ອ​ຈັດ​ຕັ້ງ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ເຄື່ອນ​ໄຫວ​ວຽກ​ງານ​ຕ້ານ​ເອດ/ພ​ຕ​ພ​ ໃນ 07 ຕົວ​ເມືອງ ສົກ​ປີ 2015-2016. - ສືບ​ຕໍ່​ຂື້ນ​ແຜນ​​ຂໍງົບ​ປະ​ມານ​ຈາກ​ໂຄງ​ການ​ສາ​ກົນ ສົກ​ປີ 2016-2017 - ສົ່ງ​ເສີມ​ການ​ເຂົ້າ​ເຖິງ​ການ​ບໍ​ລິ​ການ​ໃຫ້​ຄຳ​ປຶກ​ສາ​ແນະ​ນຳ​ກວດ​ເລືອດ​ແບບ​ສະ​ມັກ​ໃຈ ແລະ ກວດ​ພະ​ຍາດ​ຕິດ​ຕໍ່​ທາງ​ເພດ​ສຳ​ພັນ ໂດຍ​ການ​ໃຫ້​ຂໍ້​ມູນ​ຂ່າວ​ສານ ການ​ໂຄ​ສະ​ນາ​ໃນ​ຮູບ​ແບບ​ຕ່າງໆ ແລະ ສົ່ງ​ເສີມ​ການ​ນຳ​ໃຊ້​ຖົງ​ຢາງ​ອະ​ນາ​ໄມ. - ສ້າງ​ຄວາມ​ເຂັ້ມ​ແຂງ​ ໃຫ້​ແກ່​ທີມ​ງານ​ຈັດ​ຕັ້ງ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ແຕ່​ລະ​ຂັ້ນ ແລະ ເພີ້ມ​ທະ​ວີ​ການ​ມີ​ສ່ວນ​ຮ່ວມ​ຂອງ​ຊຸມ​ຊົນ ແລະ ຜູ້​ຕິດ​ເຊື້ອ. - ສົ່ງ​ເສີມ​ໃຫ້​ຜູ້​ຕິດ​ເຊື້ອ​ໄດ້​ເຂົ້າ​ເຖິງ​ການ​ຮັບ​ຄຳ​ປຶກ​ສາ​ແນະ​ນຳ ແລະ ປິ່ນ​ປົວ​ດ້ວຍ​ຢາຕ້ານ​ຈຸ​ລະ​ໂລກ (ARV), ປິ່ນ​ປົວ​ພະ​ຍາດ​ແຊກ​ຊ້ອນ. ນອກນັ້ນ​ຍັງ​ສາ​ມາດ​ເຂົ້າ​ເຖິງ​ການ​ດູ​ແລ​ເບິ່ງ​ແຍງ​ຢູ່​ກັບ​ເຮືອນ ແລະ ຊຸມ​ຊົນ. - ສືບ​ຕໍ່​ວຽກ​ງານ​ປ້ອງ​ກັນ​ເອດ​ໃນ ຊ​ພ​ຊ 05 ຕົວ​ເມືອງ​ເປົ້າ​ໝາຍ (ລວມ PE ມີ 17ຄົນ) ໃຫ້​ເຂົ້າ​ເຖິງ​ກຸ່ມ​ເປົ້າ​ໝາຍ​ໃຫ້​ໄດ້ 272 ຄົນ. - ລົງຕິດຕາມອາສາສະມັກຂອງ MSM 5 ເມືອງເປົ້າໝາຍ (ປາກຊັນ, ປາກກະດີງ, ບໍລິຄັນ, ທ່າພະບາດ ແລະ ຄຳເກີດ) - ກອງປະຊຸມປະຈຳໄຕຣມາດຮວ່ມກັບຄູ່ຮ່ວມງານຂັ້ນແຂວງ ແລະ ເມືອງ - ວຽກງານບໍລິຫານຕ່າງໆຂອງກອງເລຂາ ແລະ ຊພຊ - ກິດຈະກຳອົບຮົມຄືນໃຫ້ແກ່ອາສາສະມັກ MSM (17 ຄົນ) - ລົງໃຫ້ຄວາມຮູ້ແກ່ Peer ຢູ່ພາກສະໜາມ (OW) - ສືບ​ຕໍ່​ຮັກ​ສາ​ການ​ຕິດ​ເຊື້ອ​ເຮ​ສ​ໄອ​ວີ​ໃນ​ກຸ່ມ​ປະ​ຊາ​ກອນ​ທີ​ມີ​ອາ​ຍຸ​ລະ​ຫວ່າງ 15-49 ປີ ໃຫ້​ຢູ່​ໃນ​ລະ​ດັບ​ຕ່ຳ​ກວ່າ 1%. - ຮັບ​ປະ​ກັນ​ໃຫ້​ອັດ​ຕາ​ການ​ຕິດ​ເຊື້ອ​ເຮ​ສໄອ​ວີ ​ໃນ​ກຸ່ມ​ປະ​ຊາ​ກອນ​ທີ່​ສ່ຽງ​ໃຫ້​ຕ່ຳ​ກວ່າ 5%. - ເມືອງປາກກະດິງ - ສຶບຕໍ່ລາຍງານເອດ ແລະ ພຕພ ປົກກະຕິ ໃຫ້ສາທາແຂວງ. - ສືບຕໍ່ສົ່ງເສີມການໃຫ້ຄຳປຶກສາກວດເລືອດແບບສະມັກໃຈ. - ໂຄສະນາສຸຂະສຶກສາເຄື່ອນທີ່ຄວາມຮູ້ພື້ນຖານ ເອດ/ພຕພ ຕາມຮ້ານບັນເທິງ, ບ້ານພັກ ແລະ ບ້ານ - ອົບຮົມຄືນແບບຟອມລາຍງານໃຫ້ຄູ່ຮ່ວມງານສຸກສາລາ ແລະ ໂຮງໝໍເມືອງ 2 ຄົນ, ສຸກສາລາ 2 ຄົນ - ເກັບກໍາຂໍ້ມູນບ້ານພັກໂຮງແຮມ, ໂຮງງານ, ຮ້ານອາຫານ. - ກອງປະຊຸມຄະນະກໍາມະການຕ້ານເອດຂັ້ນເມືອງ. - ກອງປະຊຸມຖອດຖອນບົດຮຽນຂັ້ນແຂວງ, ເມືອງ. - ເມືອງທ່າພະບາດ: - ສືບຕໍ່ປຸກລະດົມໃຫ້ຂັ້ນສຸກສາລາລາຍງານປົກກະຕິ (ພຕພ) - ສືບຕໍ່ໃຫ້ປິ່ນປົວ ພຕພ ແລະ ກວດການສະຫຼຸບລາຍງານສົ່ງໃຫ້ແຂວງ ຢ່າງເປັນປົກກະຕິ - ສູ້ຊົນຂະຫຍາຍຈຸດ VCT ໃຫ້ໄດ້ອີກຄື: ສຸກສາລາ 5 ແຫ່ງທົ່ວເມືອງ - ສືບຕໍ່ປະຕິບັດແຜນການງົນປະມານປີ 2015-2016 ຂອງໂຄງການສາກົນໃຫ້ສໍາເລັດ - ສືບຕໍ່ປະຕິບັດແຜນການງົນປະມານປີ 2015-2016 ຂອງລັດຖະບານໃຫ້ສໍາເລັດ - ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມປະຈຳໄຕຼມາດຂັ້ນແຂວງ 4 ຄັ້ງຕໍ່ປີ - ເຂົ້າຮ່ວມການຝຶກອົບຮົມທວນຄືນກ່ຽວກັບການປິ່ນປົວ ພຕພ, ການນຳໃຊ້ແບບຟອມລາຍງານ 1 ຄັ້ງຕໍ່ປີ - ອົບຮົມການໃຫ້ຄຳປຶກສາ ແລະ ການກວດເລືອດຊອກຫາເຊື້ອ HIV ໃຫ້ພະນັກງານສຸກສາລາ 1 ຄັ້ງຕໍ່ປີ - ລົງໂຄສະນາສຸກຂະສຶກສາ ແລະ ໃຫ້ຄວາມຮູ້ພື້ນຖານໃນການປ້ອງກັນເອດ ແລະ ພຕພ ໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນຈຳນວນ 3 ບ້ານ ແລະ ນັກຮຽນມັດທະຍົມ ມ.ປາຍ 2 ໂຮງຮຽນ - ລົງຢ້ຽມຢາມຄອບຄົວຜູ້ຕິດເຊື້ອ HIV 3 ຄອບຄົວ 1 ຄັ້ງຕໍ່ປີ - ລົງເອົາຂໍ້ມູນສາວບໍລິການ ແລະ ອົບຮົມກັບທີ່ກ່ຽວກັບການປ້ອງກັນເອດ ແລະ ພຕພ ຕາມຮ້ານກິນດື່ມພາຍໃນເມືອງ 1 ຄັ້ງຕໍ່ປີ - ລົງຊຸກຍູ້ຕິດຕາມສຸກສາລາ 5 ແຫ່ງ 1 ຄັ້ງຕໍ່ປີ.

ໂຄງການໄຂ້ຍຸງ ເມືອງປາກກະດິງ: - ກອງປະຊູມຖອດຖອນບົດຮຽນຢູ່ຂັ້ນເມືອງ. - ອົບຮົມ ອສບ ຄືນກ່ຽວກັບວຽກງານເຝົ້າລະວັງ. - ຊຸກຍູ້ຕິດຕາມແຕ່ລະຂັ້ນ (ເມືອງ-ສຸກສາລາ-ບ້ານ). - ເຄື່ອນໄຫວສຸຂະສືກສາ ແລະ ສ້າງຂະບວນການອະນາໄມຊຸມຊົນ ລວມທັງຢາຍຢາຂ້າໜອນນ້ຳ. - ສະໜັບສະໜູນການດຳເນີນງານຂອງ ຄຮບ ເພື່ອຄວບຄຸມໄຂ້ເລືອດອອກ. - ແຈກຢາຍມຸ້ງເຄືອບຢາ ໃຫ້ສຸກສາລາ ແລະ ບ້ານເປົ້າໝາຍ (ຖ້າໄດ້) - ຈັດການອົບຮົມດ້ານການຄຸ້ມຄອງຂໍ້ມູນຂ່າວສານພະຍາດໄຂ້ຍຸງໃຫ້ທຸກລະດັບ - ຈັດການອົບຮົມດ້ານການຄຸ້ມຄອງສາງໃຫ້ແກ່ຂັ້ນແຂວງ, ເມືອງ ແລະ ສຸກສາລາ.

ໂຄງການວັນນະໂລກ - ຂະຫຍາຍຕາໜ່າງປົກຄຸມດ້ວຍການນຳເອົາການບໍລິການປິ່ນປົວ ແລະ ກັນພະຍາດວັນນະໂລກໃຫ້ທົ່ວເຖິງ - ປຸກລະດົມມະຫາຊົນ ແລະ ອົງການຈັດຕັ້ງໃຫ້ເຂົ້າຮ່ວມໃນວຽກງານຄວບຄຸມພະຍາດວັນນະໂລກໃຫ້ກ້ວາງຂວາງ - ປະສານສົມທົບກັບວຽກງານຕ້ານເອດ, ວຽກງານສັກຢາກັນພະຍາດເປີດກ້ວາງ ແລະ ຫ້ອງກວດພະບາດເອກະຊົນເພື່ອໃຫ້ຮູ້ລະບອບການປິ່ນປົວວັນນະໂລກ ແລະ ຍຸດທະສາດຂອງດອດ (DOT) - ເຜີຍແຜ່ຂໍ້ມູນຂ່າວສານໃຫ້ປະຊາຊົນເຂດຮ່າງໄກສອກຫລີກໃຫ້ທົ່ວເຖິງ - ກຳນົດລະອຽດໃນເດັກນ້ອຍໃນກຸ່ມເປົ້າໝາຍທີ່ໃດ້ກີນຢາ INH - ນຳໃຊ້ເຄື່ອງມືທີ່ເໝາະສົມເພື່ອປັບປຸງກິດຈະກຳຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ແລະ ສຸຂະສືກສາເພື່ອລົງຊອກຫາກໍລະນີສົງໄສ ໄອເກີນກ່ວາ 2 ອາທິດ ແຕ່ລະສຸກສາລາ - ປັບປຸງລະບົບນຳສົ່ງຄົນເຈັບຊຸມຊົນສູ່ໂຮງໝໍ (ຕົວຢ່າງຂີ້ກະເທີ່)

| 7. ພາກສະເໜີ |  |  |
| --- | --- | --- |
| ຂັ້ນ​ແຂວງ | ຂັ້ນ​ເມືອງ | ຂັ້ນ​ສຸກສາລາ |
| ໂຄງການເອດ - ​ໃຫ້​ມີ​ການ​ຝຶກ​ອົບ​ຮົມ​ຄືນ​ໃໝ່​​ໃຫ້​ພະ​ນັກ​ງານ​ຂັ້ນ​ແຂວງ, ຂັ້ນ​ເມືອງ ຢ່າງ​ໜ້ອຍ 1-2 ຄັ້ງ/ປີ. - ​ຂໍ​ອຸ​ປະ​ກອນ​ຮັບ​ໃຊ້​ຄົບ​ຊຸດ. - ​ຂໍ​ຄອມ​ພີວ​ເຕີໂນດ​ບຸກ 01 ໜ່ວຍ. - ​ໃຫ້​ມີ​ການ​ໄປ​ທັດ​ສະ​ນະ​ຖອດ​ຖອນ​ບົດ​ຮຽນ​ພາຍ​ໃນ ແລະ ຕ່າງ​ປະ​ເທດ 1 ຄັ້ງ/ປີ. - ​ງົບ​ປະ​ມານ​ໃຫ້​ທັນ​ກັບ​ເວ​ລາ ແລະ ແຜນ​ງານ​ທີ່​ວາງ​ໄວ້​ປະ​ຈຳ​ແຕ່​ລະ​ໄຕ​ຣ​ມາດ. - ເພີ້ມເງິນເບ້ຍລ້ຽງ ແລະ ເງິນຈູງໃຈໃຫ້ແກ່ພະນັກງານແຕ່ຂັ້ນແຂວງຮອດຂັ້ນທ້ອງຖິ່ນ ໂຄງການໄຂ້ຍຸງ - ເພີ້ມເງິນເບ້ຍລ້ຽງ ແລະ ເງິນຈູງໃຈໃຫ້ແກ່ພະນັກງານແຕ່ຂັ້ນແຂວງຮອດຂັ້ນທ້ອງຖິ່ນ - ​ງົບ​ປະ​ມານ​ໃຫ້​ທັນ​ກັບ​ເວ​ລາ ແລະ ແຜນ​ງານ​ທີ່​ວາງ​ໄວ້​ປະ​ຈຳ​ແຕ່​ລະ​ໄຕ​ຣ​ມາດ. - ​ຂໍ​ອຸ​ປະ​ກອນ​ຮັບ​ໃຊ້​ຄົບ​ຊຸດ. ໂຄງການວັນນະໂລກ - ໃຫ້ມີເງີນລົງເກັບຕົວຢ່າງຂີ້ກະເທີ່ບ່ອນທີ່ຫ່າງໄກສອກຫລີກ. - ໃນການຄຸ້ມຄອງການປິ່ນປົວໃນໄລຍະ 6 ເດືອນ (ບ່ອນທີ່ຢູ່ຫ່າງໄກສອກຫລີກ). ໃຫ້ມີເງີນຈູງໃຈໃຫ້ ອສບ - ສຳລັບໜ່ວຍງານເອດທີ່ກວດພົບເຊື້ອເອດແລ້ວໃຫ້ມີການສັ່ງກວດຂີ້ກະເທີເພື່ອຊອກຫາເຊື້ອວັນນະໂລກ - ໃຫ້ອະນຸມັດເງີນເຄື່ອນໄຫວກິດຈະກຳໃຫ້ທັນເວລາ - ໃຫ້ມີເງິນ ຄ່າອາຫານທ່ຽງ, ນ້ຳມັນ ສຳລັບຜູ້ນຳສົ່ງຕົວຢ່າງຈາກຂັ້ນສຸກສາລາ | ​ໂຄງການເອດ - ເມືອງປາກກະດິງ: - ​ໃຫ້​ມີການ​ອົບ​ຮົມ​ຄືນ​ໃໝ່​ກ່ຽວ​ກັບ​ວຽກ​ງານ​ຕ້ານ​ເອດ/ພ​ຕ​ພ​ໃຫ້​ຂັ້ນ​​ເມືອງ​ຢ່າງ​ນ້ອຍ 1-2 ຄັ້ງ/ປີ. - ​ໃຫ້​ມີ​ການ​ໄປ​ທັດ​ສະ​ນະ​ຖອດ​ຖອນ​ບົດ​ຮຽນ​ 1 ຄັ້ງ/ປີ. - ເມືອງທ່າພະບາດ: - ​ໃຫ້​ມີການ​ອົບ​ຮົມ​ຄືນ​ໃໝ່​ກ່ຽວ​ກັບ​ວຽກ​ງານ​ຕ້ານ​ເອດ/ພ​ຕ​ພ​ໃຫ້​ຂັ້ນ​​ເມືອງ​ຢ່າງ​ນ້ອຍ 1-2 ຄັ້ງ/ປີ. - ໃຫ້ມີອຸປະກອນຄົບຊຸດ ເຄື່ອງສຽງ, ເຄື່ອງສາຍ LCD - ຂໍຄອມພິວເຕິແລັບທອບ 1 ເຄື່ອງ - ຂໍລົດຈັກ 1 ຄັນ - ຂໍເງິນຈູງໃຈໃຫ້ແກ່ພະນັກງານກອງເລຂາຂັ້ນເມືອງ - ​ໄປ​ທັດ​ສະ​ນະ​ຖອດ​ຖອນ​ບົດ​ຮຽນ​ພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ 1 ຄັ້ງ/ປີ. ໂຄງການໄຂ້ຍຸງ - ໃຫ້ການນຳຊ່ວຍຊຸກຍູ້ຜ່ານທາງອຳນາດການປົກຄອງຕື່ມ ເພື່ອກະຕຸ້ນໃຫ້ຜູ້ຮັບຜິດຊອບໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ ແລະ ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບສູງຂື້ນຕື່ມ. - ສ້າງຂະບວນການອະນາໄມບ້ານ ແລະ ທຳລາຍແຫຼ່ງເພາະຍຸງລາຍ ເປັນປະຈຳໃນແຕ່ລະບ້ານ. - ໃນກໍລະນີເຈັບເປັນ (ໄຂ້) ບໍ່ໃຫ້ຊື້ຢາກີນເອງ ໃຫ້ໄປພົບແພດດ່ວນ. ໂຄງການວັນນະໂລກ - ສະເໜີຊື້ປຣິນເຕີ 1 ເຄື່ອງ - ສະເໜີຊື້ຕູ້ໃສເອກະສານ 1 ໜ່ວຍ | ບໍ່ມີ |

8. ​ຮູບທິມງານ​ລົງ​ຕິດຕາມຊຸກຍູ້ການຈັດ​ຕັ້ງ​ປະຕິບັດ​ວຽກ​ງານ

ພະແນກສາທາລະນາສຸກ ແຂວງບໍລິຄຳໄຊ - ຫ້ອງການສາທາລະນະສຸກເມືອງ​ປາກກະດິງ - ສຸກສາລານ້ຳທອນ - ສຸກສາລາປາກກະດິງ - ຫ້ອງການສາທາລະນະສຸກເມືອງທ່າພະບາດ (​ໂຮງໝໍ​ເມືອງ​ທ່າ​ພະ​ບາດ) - ​ສຸກສາລາເຂດຫ້ວຍເລິກ - ສຸກສາລາເຂດບ້ານທວາຍ

ຂອບ​ໃຈ:

- ທິມງານ​ລົງ​ຕິດຕາມ​ວຽກ​ງານ ຂອງຄະນະກຳມະການປະສານງານກອງທືນໂລກຕ້ານເອດ, ວັນນະໂລກ ແລະ ໄຂ້ຍຸງ​ ຂໍ​ສະ​ແດງ​ຄວາມ​ຂອບ​ໃຈ ​ຄະນະຊີ້​ນຳ​ຂອງພະ​ແນ​ກສາທາລະນະ​ສຸກ​​ແຂວງບໍລິຄຳໄຊ, ຫ້ອງການສາທາລະນະສຸກເມືອງ​​​​ປາກ​ກະດິງ, ສຸກສາລາ​​​ນ້ຳ​ທອນ, ສຸກສາລາປາກກະດິງ, ຫ້ອງການສາທາລະນະສຸກເມືອງທ່າພະບາດ, ໂຮງໝໍ​ເມືອງ​ທ່າ​ພະ​ບາດ, ສຸກສາລາບ້ານ​ຫ້ວຍເລິກ, ແລະ ສຸກສາລາບ້ານທວາຍ ພ້ອມ​ດ້ວຍ​ພະນັກງານ​ທຸກໆ​ທ່ານ​ທີ່​ກ່ຽວ​ຂ້ອງ ​ທີ່​ໄດ້​ໃຫ້ການຕ້​ອນຮັບ ​ແລະ ຮ່ວມ​ມື​ເປັນ​ຢ່າງ​ດີ​ ​ເຮັດ​ໃຫ້​ການ​ລົງ​ຕິດຕາມ​ຄັ້ງ​ນີ້​ ໄດ້​ປະສົບ​ຜົນ​ສໍາ​ເລັດ​ຕາມແຜນການທີ່ວາງໄວ້.

ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ວັນ​ທີ _____________

ຫົວໜ້າ​ທິມງານ​ລົງຕິດຕາມວຽກງານ						     ຜູ້ສະຫລຸບສັງລວມ

ທ່ານ ດຣ. ພິໄລສັກ ນະໄພວົງ				    	      	    ທ່ານ ບຸດສາລີ ລັດຕະນະ

ປະທານ ຄະນະກຳມະການກວດກາ						    ຜູ້ຊ່ວຍປະສານງານ/ບັນຊີ