ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ

ສັນຕິພາບ ເອກະລາດ ປະຊາທິປະໄຕ ເອກະພາບ ວັດທະນາຖາວອນ

(((((((((((((((((((((

ກອງເລຂາ ຄະນະກຳມະການ ປະສານງານ				                  ເລກທີ....​.........ກຄປ.ກທລ

ກອງທືນໂລກຕ້ານເອດ, ວັນນະໂລກ ແລະ ໄຂ້ຍຸງ 		         ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ວັນ​ທີ.....................

# ​ບົດລາຍ​ງານການລົງຕິດຕາມວຽກ​ງານ

# ຢູ່ແຂວງຫຼວງນ້ຳທາ, ​ວັນ​ທີ 27 ມິຖຸນາ - 1 ກໍລະກົດ 2016

# ຈຸດປະສົງ:

# ເພື່ອລົງໄປຕິດຕາມຊຸກ​ຍູ້ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ ກອງທຶນໂລກ ຕ້ານເອດ ວັນນະໂລກ ແລະ ໄຂ້ຍຸງ ຢູ່​ຂັ້ນ​ແຂວງ, ຂັ້ນເມືອງ​  ​ແລະ  ຂັ້ນສຸກສາລາ  ຕາມ​ແຜນການທີ່​ໄດ້​ວາງ​ໄວ້​  ໂດຍເໜັ້ນ​ໜັກ​ໃສ່ວຽກ​ງານ​ຫຼາຍ​ດ້ານ​ເຊັ່ນ:   ການ​ເງິນ, ການຈັດ​ຊື້, ການຈັດ​ຕັ້ງ​ປະຕິບັດ, ການ​ລາຍ​ງານ​ ​ແລະ ການຕີ​ລາຄາ​ປະ​ເມີນ​ຜົນລວມ​. ​ເພື່ອ​​ເຮັດໃຫ້​​​ໂຄງການຕ້ານເອດ, ວັນນະໂລກ ແລະ ໄຂ້ຍຸງ​  ທີ່ໄດ້​ຮັບການຊ່ວຍ​ເຫຼືອ​ຈາກກອງ​ທຶນ​ໂລກ​  ໄດ້ປະຕິບັດ​ຖື​ກຕ້ອງ ​ແລະ ປະສົບ​ຜົນສຳ​ເລັດ​ຕາມ​ເປົ້າ​ໝາຍ​ທີ່​ໄດ້​ວາງ​ໄວ້.

# ​ສະ​ຖານ​ທີ່​ລົງ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ວຽກ​ງານໃນຄັ້ງນີ້:

# ວັນທີ 28/06/2016: - ໂຮງໝໍແຂວງ ແລະ ພະແນກສາທາລະນະສຸກແຂວງ

# ຫ້ອງການສາທາລະນະສຸກເມືອງນ້ຳທາ

# ສຸກສາລາຈະເລີນສຸກ

# ວັນທີ 29/06/2016:  - ຫ້ອງການສາທາລະນະສຸກເມືອງ​​​​ສິງ

# - ສຸກສາລາ​​​ນ້ຳ​ດ້າຍ

# ສຸກສາລາ​​​ພູດອນທັນ

# ວັນທີ 30/03/2016:  - ສູນປິ່ນປົວພະຍາດເອດ ແລະ ວັນນະໂລກ ທີ່ໂຮງໝໍແຂວງ

# ​ສະຖານີໄຂ້ຍຸງ​​

# ສຸກສາລານາເຕີຍ

# ສັງລວມຜົນໄດ້ຮັບ

ທິມ​ງານໄດ້ຮ່ວມປຶກສາຫາລືກັບ ພະແນກສາທາລະນະສຸກແຂວງ, ເມືອງ ແລະ ສຸກສາລາ ກ່ຽວກັບສະພາບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານຕົວຈິງຂອງໂຄງການຕ້ານເອດ,  ວັນນະໂລກ  ແລະ ໄຂ້ຍຸງ ພາຍໃນແຂວງ ຊຶ່ງໄດ້ຮັບການຊ່ວຍເຫຼືອ ຈາກກອງທຶນໂລກ  ເພື່ອຖອດຖອນບົດຮຽນຈຸດດີ, ຈຸດອ່ອນ ແລະ ປັບປຸງແກ້ໄຂບັນຫາຂໍ້ຄົງຄ້າງ, ຊຶ່ງສາມາດ​ສະຫຼຸບສັງລວມສິ່ງ​ທີ່​ພົບ​ເຫັນ​ທັງ​ໝົດ ທີ່​ພົວ​ພັນ​ເຖິງການຈັດຕັ້ງວຽກງານໂຄງການຂອງ​ສາມ​ພະ​ຍາດ ພ້ອມ​ດ້ວຍ​ຂໍ້​ສະ​ເໜີ​ແນະນຳ​ເພື່ອ​ປັບ​ປຸງ​ແກ້​ໄຂ​ບັນຫາ​​ດັ່ງ​ນີ້:

ໂຄງການເອດ

# ໂຮງໝໍແຂວງ ແລະ ພະແນກສາທາລະນະສຸກແຂວງ

ສັງ​ລວມບັນດາກິດຈະກຳຫຼັກທີ່ໄດ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ

ຜົນສຳເລັດ: ສໍາລັບກິດຈະກໍາຂອງກອງທືນໂລກຕ້ານເອດສົກປີ 2014-2015 ໄດ້ຮັບເງິນ 20,560$ ແລະ ໄດ້ຈັດສັນໃຫ້: PCCA 6,156$ ສູນ ARV: 14,404$ ໄດ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແລ້ວ 9,304.13$ ກອງປະຊຸມປະຈຳໄຕມາດ 4 ຄັ້ງ/ປີ (ປະຕິບັດແລ້ວ 4 ຄັ້ງ) ລົງຕິດຕາມການປະຕິບັກິດຈະກໍາຂອງຂັ້ນເມືອງ 2 ຄັ້ງ/ປີ(ປະຕິບັດແລ້ວ 2 ຄັ້ງ) ບໍ່ມີການຈັດຊື້ ໂດຍລວມໄດ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດບັນດາກິດຈະກຳໄປຕາມແຜນທີ່ວາງໄວ້ ການສົ່ງບົດລາຍງານໄດ້ສົ່ງຕາມປົກກະຕິ ໂດຍສ່ວນໃຫຍ່ບັນດາກິດຈະກຳບັນລຸຕົວເລກຄາດໝາຍ ຮັບປະກັນໄດ້ວ່າບໍ່ມີຢາປົວພະຍາດຂາດສາງ ມີບັນດາອົງການທີ່ໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອວຽກງານຕັານເອດຢູ່ພາຍໃນແຂວງມີຄື: ໂຄງການກອງທືນໂລກຕ້ານເອດ/ພຕພ ເລີ້ມແຕ່ປີ 2003-ປະຈຸບັນປະກອບມີ 5 ເມືອງເປົ້າໝາຍຂອງໂຄງການ ອົງການກາແດງ ເລີ້ມແຕ່ປີ 2015 – 2017 ປະກອບມີ 4 ເມືອງເປົ້າໝາຍຂອງໂຄງການ ທະນາຄານພັດທະນາອາຊີ (ADB) ເລີ້ມແຕ່ປີ 2013 - ປະຈຸບັນປະກອບມີ 5 ເມືອງເປົ້າໝາຍວຽກງານຕ້ານເອດຮ່ວມມືຊາຍແດນລາວ-ຈີນ ສັງລວມກິດຈະກໍາທີ່ໄດ້ປະຕິບັດສໍາເລັດປີ (2014-2015) PCCA: ມີ 5 ກິດຈະກໍາ,ສໍາເລັດ 5 ສູນARV:ມີ 10 ກິດຈະກໍາ, ສໍາເລັດ 10 ງົບປະມານສ່ວນໃຫ່ຍແມ່ນສະໜັບສະໜູນພະນັກງານເບີ່ງແຍງດູແລກ ແລະ ປີ່ນປົວຜູ້ຕິດເຊື້ອ. ພະນັກງານທີ່​ຮັບ​ຜິດ​ຊອບ​ວຽກ​ງານ​ຕ້ານ​ເອດ/ພ​ຕ​ພ​ ແຕ່​ລະເມືອງແມ່ນ​ເຮັດ​ໜ້າ​ທີ​ຕາມ​ພາ​ລະ​ບົດ​ບາດ​ທີ່​ຂັ້ນ​ເທິ່ງໄດ້ມອບ​ໝາຍໃຫ້​ຈົນ​ສຳ​ເລັດ ເຊັ່ນໃນການລາຍງານຂໍ້​ມູນປະຈຳເດືອນໄດ້ເປັນປົກກະຕິ. ອຳ​ນາດ​ການ​ປົກ​ຄອງ​ທ້ອງ​ຖີ່ນ​ໄດ້​ໃຫ້​ຄວາມ​ຮ່ວມ​ມື​ເປັນ​ຢ່າງ​ດີ. ສັງລວມກິດຈະກໍາທີ່ໄດ້ປະຕິບັດສໍາເລັດປີ (2015-2016) ງົບປະມານທັງໝົດ: 17,919USD ປະຕິບັດແລ້ວ 2 ໄຕມາດ: 8,959USD ບໍລິຫານຫ້ອງການ(ຄ່ານ້ຳ,ໄຟຟ້າ,ໂທລະສັບ)ກອງເລຂາ ແລະໂຮງໝໍແຂວງ ສະໜັບສະໜູນພະນັກງານຄັງເງີນ,ບັນຊີສາງ,ນາຍສາງ, ບໍລິຫານຫ້ອງການ ARV ໂຮງໝໍແຂວງ ສະໜັບສະໜູນຫົວໜ້າພະແນກ ແລະ ຜູ້ອຳນວຍການໂຮງໝໍແຂວງ. ສະໜັບສະໜູນຜູ້ປະສານງານ,ທ່ານໝໍພະຍາບານ,ການຢາ,ວິເຄາະ ຄ່າກວດວິເຄາະ ຄ່າເດີນທາງມາຕິດຕາມສຸຂະພາບ,ຮັບຢາຂອງຜູ້ຕິດເຊື້ອ/ເປັນພະຍາດເອດ

ຂໍ້ຫຍຸ້ງຍາກ: ການຂື້ນແຜນງົບປະມານປະຕິບັດກິດຈະກໍາຈາກໂຮງໜໍໃຫ້ສູນກາງບາງຄັ້ງຊັກຊ້າ, ເຮັດໃຫ້ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດບໍ່ໄປຕາມແຜນທີ່ວາງໄວ້ ຄະນະກໍາມະການຕ້ານເອດແຕ່ລະຂັ້ນບໍ່ໄດ້ເຄື່ອນໄຫວຕາມພາລະບົດບາດຍ້ອນບໍ່ມີງົບປະມານ. ຈໍານວນຮ້ານອາຫານ, ຮ້ານກີນດື່ມ ແລະ ຮ້ານບ້ານເທີງທີ່ມີສາວບໍລິການປະຈໍາຢູ່ເພີ່ມຂື້ນ, ແຕ່ບໍ່ມີກິດຈະກໍາເຂົ້າຫາກູ່ມດັ່ງກ່າວ. ງົບ​ປະ​ມານ​ເຂົ້າ​ໃນ​ການ​ເຄື່ອນ​ໄຫວ​ວຽກ​ງານກໍ່​ຍັງ​ມີ​ຈຳ​ກັດ. ກິດຈະກຳຂະແໜງເອດ ສາມາດຂະຫຍາຍຮອດແຕ່ຂັ້ນເມືອງເທົ່ານັ້ນ, ຍັງບໍ່ທັນໄດ້ຂະຫຍາຍຮອດຂັ້ນສຸກສາລາເທື່ອ ງົບປະມານເຂົ້າໃນການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານກໍ່ຍັງມີຈຳກັດ ແລະ ບໍ່ໄດ້ເຂົ້າເຖິງເຂດຫ່າງໄກ ບາງເມືອງຍັງບໍ່ມີກິດຈະກໍາກວມຮອດ ຫຼື ລົງຕິດຕາມຊູກຍູ້ຂັ້ນເມືອງເຮັດໃຫ້ການປະຕິບັດວຽກງານຍູ້ງຍາກໂດຍສະເພາະແມ່ນເມືອງນາແລ ພະ​ນັກ​ງານ​ທີ​ຮັບ​ຜິດ​ຊອບ​ວຽກ​ງານ​ຕ້ານ​ເອດ ແລະ ພ​ຕ​ພ​ ຂັ້ນ​ແຂວງ, ຂັ້ນ​ເມືອງ​ ຍັງ​ບໍ່​ທັນ​ມີ​ປະ​ສົບ​ການ ​ເພາະ​ວ່າ​ມີ​ການ​ຊັບ​ປ່ຽນ​ຄົນ​ໃໝ່​ມາ​ຮັບ​ຜິດ​ຊອບໂດຍບໍ່​ໄດ້​ຜ່ານ​ການ​ຝຶກ​ອົບ​ຮົມ​ເລີຍ.

ຂໍ້ແນະນຳ: ສ້າງແຜນງົບປະມານເພື່ອຂໍທຶນບ້ວງແຊກຄຸມສົ່ງເສີມເຂົ້າໃນວຽກ​ງານ​ເອດ ຄວນມີການສະໜອງງົບປະມານບໍລິຫານໂຄງການໃຫ້ແກ່ຕາໜ່າງຂັ້ນເມືອງ ແລະ ສຸກສາລາ. ເພີ່ມທະວີການຕິດຕາມຄົນເຈັບບໍ່ໃຫ້ຫາຍຕົວໃນໄລຍະປີ່ນປົວ ໃຫ້ມີໜ້າຕາມການນັດໝາຍ ອອກແຮງເຮັດວຽກງານການໃຫ້ຄໍາປືກສາ ອອກແຮງໃນການເຮັດວຽກງານສຸຂະສືກສານໍາກູ່ມທີ່ສ່ຽງ ແລະ ແຈກຢາຍຖົງຢາງອານະໄມ ເພີ້ມທະວີການບໍລິການການປີ່ນປົວ ພະຍາດຕິດຕໍ່ທາງເພດສຳພັນ ຮັບປະກັນການສົ່ງບົດລາຍງານໃຫ້ທັນເວລາແລະຄົບຖ້ວນຕາມທີ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ ເອົາໃຈໃສ່ການເກັບຮັກສາສໍາເນົາເອກະສານການລາຍງານໃນແຕ່ລະຂັ້ນ ເອົາໃຈໃສ່ໃນການຮ່ວມມືກັບບັນດາອົງການຈັດຕັ້ງຫຼືຄູ່ຮ່ວມງານອື່ນທີ່ມີສ່ວນຮ່ວມໃນການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານການຄວບຄຸມພະຍາດ. ​ໃຫ້​ເຄື່ອນ​ໄຫວວຽກ​ງານ​ກິດຈະກຳຮ່ວມ TB ກັບ HIV

ຂໍ້ສະເໜີ: 1. ຂັ້ນແຂວງ ປີຕໍ່ໄປ,ໃຫ້ສູນກາງໂອນເງີນໃຫ້ແຂວງປະຕິບັດກິດຈະກໍາໄວກ່ວາເກົ່າ ແລະ ປົກກະຕິເພື່ອໃຫ້ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກິດຈະກໍາໄດ້ເລີ່ມແຕ່ຕົ້ນປີ. ໃຫ້ມີກິດຈະກໍາເຂົ້າຫາສາວບໍລິການທີ່ຢູ່ແຕ່ລະຈຸດ (ຮ້ານອາຫານ,ກີນດື່ມ,ບັນເທີງ,ເຮືອນພັກ ແລະຮ້ານອົບນວດ). ໃຫ້ມີກອງປະຊຸມປະຈຳໄຕມາດ 4 ຄັ້ງ/ປີ (ຫຼື 2 ຄັ້ງຕໍ່ປີ) ໃຫ້ລົງຕິດຕາມການປະຕິບັດກິດຈະກໍາຂອງຂັ້ນເມືອງ2ຄັ້ງ/ປີ ງົບ​ປະ​ມານ​ໃຫ້​ທັນ​ກັບ​ເວ​ລາ ແລະ ແຜນ​ງານ​ທີ່​ວາງ​ໄວ້​ປະ​ຈຳ​ແຕ່​ລະ​ໄຕ​ຣ​ມາດ. ເພີ້ມເງິນເບ້ຍລ້ຽງ ແລະ ເງິນຈູງໃຈໃຫ້ແກ່ພະນັກງານແຕ່ຂັ້ນແຂວງຮອດຂັ້ນທ້ອງຖິ່ນ 2. ສູນກາງ/ທິມງານ: ບັນດາກິດຈະກຳຫຼັກທີ່ຕ້ອງໄດ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ: ວຽກງານການໃຫ້ຄຳປືກສາແກ່ປະຊາກອນທົ່ວໄປ ວຽກງານການໃຫ້ຄຳປືກສາແກ່ແມ່ມານທີ່ມາຝາກທ້ອງ ວຽກງານການໃຫ້ຄຳປືກສາແກ່ກູ່ມເປົ້າໝາຍ FSW & MSM ແຈກຢາຍຖົງຢາງອານະໄມຟຼີ ການປີ່ນປົວພະຍາດຕິດຕໍ່ທາງເພດສຳພັນ ສູນປີ່ນປົວພະຍາດເອດ ເຜີຍແຜ່ສຸຂະສຶກສາກ່ຽວກັບພະຍາດ HIV-AIDS ອາສາສະມັກເພື່ອນຊ່ວຍເພື່ອນ ການຮວມກູ່ມຜູ້ຕິດເຊື້ອ ງົບບໍລິຫານຫ້ອງການ

# ຫ້ອງການສາທາລະນະສຸກເມືອງນ້ຳທາ

ສັງ​ລວມບັນດາກິດຈະກຳຫຼັກທີ່ໄດ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ

ຜົນສຳເລັດ: ກອງທຶນໂລກຢຸດຕິການຊ່ວຍເຫຼືອແຕ່ 30/12/2015 ພຽງແຕ່ບໍລິການໃຫ້ຄຳປຶກສາທົ່ວໄປ ​​ໄດ້​ຮັບເງິນຊ່ວຍຈາກ​ພາກສ່ວນ​ອື່ນ ໄດ້ຮັບອຸປະກອນການແພດ, ຢາ ແລະ ເຈ້ຍຈຸ່ມ

ຂໍ້ຫຍຸ້ງຍາກ: ການຕິດຕໍ່ປະສານງານລະຫວ່າງຫ້ອງການສາທາລະນະສຸກເມືອງ ແລະ ແຂວງ ຍັງບໍ່ສະດວກ ແລະ ຕໍ່ເນື່ອງ ງົບປະມານຊັກຊ້າ ແລະ ບໍ່ມີເງິນລົງຕິດຕາມສຸກສາລາ ແລະ ບ້ານ ບໍລິການໃຫ້ຄຳປືກສາ (ບໍ່ມີສູນປິ່ນປົວ) ບໍ່ໄດ້ເຮັດພາລະບົດບາດຂອງໂຮງໝໍ ບໍ່ມີການອົບຮົມ ບໍ່ໄດ້ເຄື່ອນໄຫວກິດຈະກຳ ແລະ ຕິດຕາມຊູກຍູ້ຂັ້ນເມືອງເຮັດໃຫ້ການປະຕິບັດວຽກງານຍູ້ງຍາກ ບໍ່ມີການຈັດຊື້ ອຸປະກອນການແພດ ແລະ ຢາແມ່ນທາງສູນກາງ ແລະ ແຂວງເປັນຜູ້ສະໜອງໃຫ້

ຂໍ້ແນະນຳ: ໃຫ້ສືບຕໍ່ປະຕິບັດຕາມແຜນງົບປະມານຮ່ວງເງິນແຊກຄຸມສົ່ງເສີມທີ່ມີຢູ່ແລ້ວ

ຂໍ້ສະເໜີ: ສະເໜີຂໍທຶນການຊ່ວຍເຫຼືອຈາກ ກອງທຶນໂລກອີກ ເພື່ອຈະຂະຫຍາຍກິດຈະກຳໄປເຂດຫ່າງໄກສອກຫຼີກ

# ສຸກສາລາຈະເລີນສຸກ

ສັງ​ລວມບັນດາກິດຈະກຳຫຼັກທີ່ໄດ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ

ຜົນສຳເລັດ: ໄດ້ໃຊ້ເງິນສົ່ງເສີມບໍລິ ຫານ 1 ລ້ານປາຍກີບ ໄດ້ຮັບອຸປະກອນການແພດ, ຢາ ແລະ ເຈ້ຍຈຸ່ມ

ຂໍ້ຫຍຸ້ງຍາກ: ບໍ່ມີງົບປະມານເຄື່ອນໄຫວກິດຈະກຳ ບໍ່ມີການຈັດຊື້; ອຸປະກອນການແພດ ແລະ ຢາແມ່ນຂັ້ນ ເມືອງຈັດສົ່ງໃຫ້ ປີ 2016 ຍັງບໍ່ທັນໄດ້ຮັບເຈ້ຍຈຸ່ມ ຫຍຸ້ງຍາກໃນການສື່ສານດ້ານພາສາ ເພາະສ່ວນຫຼາຍແມ່ນເຜົ່າຂະມຸ ແລະ ອາຄາ ງົບປະມານເຂົ້າໃນການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານກໍ່ຍັງມີຈຳກັດ ແລະ ບໍ່ພຽງພໍ

ຂໍ້ແນະນຳ: ໃຫ້ສືບຕໍ່ປະຕິບັດຕາມແຜນງົບປະມານຮ່ວງເງິນແຊກຄຸມສົ່ງເສີມທີ່ມີຢູ່ແລ້ວ

ຂໍ້ສະເໜີ: ສະເໜີຂໍທຶນການຊ່ວຍເຫຼືອຈາກ ກອງທຶນໂລກອີກ

# ຫ້ອງການສາທາລະນະສຸກເມືອງ​​​​ສິງ

ສັງ​ລວມບັນດາກິດຈະກຳຫຼັກທີ່ໄດ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ

ຜົນສຳເລັດ: ການບໍລິການສ່ວນຫຼາຍແມ່ນຄົນເຈັບມາຈາກເມືອງລອງ ເຈ້ຍຈຸ່ມສ່ວນຫຼາຍມອບໃຫ້ໂຮງໝໍນຳໃຊ້ ບໍ່ມີຄົນເຈັບ

ຂໍ້ຫຍຸ້ງຍາກ: ງົບປະມານເຂົ້າໃນການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານກໍ່ຍັງບໍ່ພຽງພໍ ບໍ່ມີການຈັດຊື້

ຂໍ້ແນະນຳ: ໃຫ້ສືບຕໍ່ປະຕິບັດຕາມແຜນງົບປະມານຮ່ວງເງິນແຊກຄຸມສົ່ງເສີມທີ່ມີຢູ່ແລ້ວ

ຂໍ້ສະເໜີ: ສະເໜີຂໍທຶນການຊ່ວຍເຫຼືອຈາກ ກອງທຶນໂລກອີກ

# ສຸກສາລາ​​​ນ້ຳ​ດ້າຍ

ສັງ​ລວມບັນດາກິດຈະກຳຫຼັກທີ່ໄດ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ

ຜົນສຳເລັດ: ກອງທຶນໝູນວຽນມີ 40 ປາຍລ້ານກ່ວາກີບຝາກໄວ້ທະນາຄານ ມີເງິນແຮສຸກເສີນ 1-2 ລ້ານກີບ ງົບປະມານເຂົ້າໃນການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານກໍ່ຍັງບໍ່ພຽງພໍ

ຂໍ້ຫຍຸ້ງຍາກ: ບໍ່ມີງົບປະມານເຄື່ອນໄຫວກິດຈະກຳ ບໍ່ມີການຈັດຊື້ ບໍ່ມີງົບປະມານຢ້ຽມຢາມບ້ານ (ເມືອງລົງຢ້ຽມຢາມເອງ) ເວລາໄປເກັບຂໍ້ມູນແມ່ນອາໄສໃນເວລາໄປວຽກອື່ນ ບໍ່ໄດ້ລາຍງານໃຫ້ເມືອງປົກກະຕິຫຍຸ້ງຍາກໃນການສື່ສານດ້ານພາສາ ເພາະສ່ວນຫຼາຍແມ່ນເຜົ່າຂະມຸ ແລະ ອາຄາ ງົບປະມານເຂົ້າໃນການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານກໍ່ຍັງບໍ່ພຽງພໍ

ຂໍ້ແນະນຳ: ໃຫ້ສືບຕໍ່ປະຕິບັດຕາມແຜນງົບປະມານຮ່ວງເງິນແຊກຄຸມສົ່ງເສີມທີ່ມີຢູ່ແລ້ວ

ຂໍ້ສະເໜີ: ສະເໜີຂໍທຶນການຊ່ວຍເຫຼືອຈາກ ກອງທຶນໂລກອີກ

# ສຸກສາລາ​​​ພູດອນທັນ

ສັງ​ລວມບັນດາກິດຈະກຳຫຼັກທີ່ໄດ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ

ຜົນສຳເລັດ: ມີເງິນໝູນວຽນ 16 ລ້ານປາຍກ່ວາກີບ ຝາກໄວ້ທະນາຄານ ເງິນແຮສຸກເສິນ 2-3 ລ້ານກີບ ບໍ່ມີຄົນເຈັບ ງົບປະມານລົງເຄື່ອນໄຫວວຽກງານສຸຂະສຶກສາແມ່ນໃຊ້ບ້ວງເງິນບໍລິຫານ ແລະ ເງິນສົ່ງເສີມ

ຂໍ້ຫຍຸ້ງຍາກ: ບໍ່ມີງົບປະມານເຄື່ອນໄຫວກິດຈະກຳ ບໍ່ມີການຈັດຊື້

ຂໍ້ແນະນຳ: ໃຫ້ສືບຕໍ່ປະຕິບັດຕາມແຜນງົບປະມານຮ່ວງເງິນແຊກຄຸມສົ່ງເສີມທີ່ມີຢູ່ແລ້ວ

ຂໍ້ສະເໜີ: ສະເໜີຂໍທຶນການຊ່ວຍເຫຼືອຈາກ ກອງທຶນໂລກອີກ

# ສູນປິ່ນປົວພະຍາດເອດ ທີ່ໂຮງໝໍແຂວງ

ສັງ​ລວມບັນດາກິດຈະກຳຫຼັກທີ່ໄດ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ

ຜົນສຳເລັດ: ໂດຍລວມໄດ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດບັນດາກິດຈະກຳໄປຕາມແຜນທີ່ວາງໄວ້ ໂດຍສ່ວນໃຫຍ່ບັນດາກິດຈະກຳບັນລຸຕົວເລກຄາດໝາຍ ຮັບປະກັນໄດ້ວ່າບໍ່ມີຢາປົວພະຍາດຂາດສາງ ໄດ້ກວດຄົນເຈັບທຸກມື້, ຄົນເຈັບສ່ວນຫຼາຍໄດ້ເຂົ້າເຖິງການປິ່ນປົວ ແລະ ໄດ້ແນະນຳວິທີການໃຊ້ຊີວິດຢູ່ຮ່ວມກັນ ໄດ້ມີການປະສານງານ ຮ່ວມກັບບັນດາແຂວງອ້ອມຂ້າງ ຄົນເຈັບສາມາດມາຕໍ່ຢາກິນຢູ່ສູນ ໄດ້ຮັບການຊ່ວຍເຫຼືອຈາກ ADB ແລະ CDC

ຂໍ້ຫຍຸ້ງຍາກ: ເຄື່ອງກວດມີ 1 ເຄື່ອງບໍ່ພຽງພໍ ບໍ່ມີບຸກຄະລາກອນວິເຄາະປະຈຳ ຂາດນ້ຳຢາກວດ ມີແຕ່ເຄື່ອງກວດທີ່ໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນຈາກ ສປປ ຈີນ ຫ້ອງມ້ຽນເຄື່ອງ Gen-Expert ບໍ່ໄດ້ມາດຕະຖານ ເພາະວ່າມີການເກັບມ້ຽນເຄື່ອງກວດຫຼາຍຊະນິດ ແລະ ບໍ່ສະອາດ ໄດ້ຮັບເງິນທຸກໆທ້າຍໄຕມາດ ເປັນສາເຫດບໍ່ສະດວກໃນການປະຕິບັດວຽກງານ ໄດ້ຕິດໜີ້ໂຮງໝໍ ຄ່າການບໍລິການຄົນເຈັບທຸກໆໄຕມາດເກືອບ 6,000,000 ກີບ ບາງຄັ້ງຜູ້ຮັບຜິດຊອບການເງິນແມ່ນໄດ້ເອົາເງິນສ່ວນຕົວຈ່າຍກ່ອນ ບໍ່ມີຫ້ອງສະເພາະໃຫ້ຄຳປືກສາແກ່ຄົນເຈັບ ຫ້ອງເກັບມ້ຽນຢາ ບໍ່ມີແອ ເຊິ່ງຈະເປັສາເຫດໃຫ້ຢາເຊື່ອມຄຸນນະພາບໄວ ບໍ່ມີງົບປະມານເຄື່ອນໄຫວກິດຈະກຳເຂົ້າຫາກຸ່ມເປົ້າໝາຍ FSW, MSM ແລະ ປະຊາກອນເຄື່ອນຍ້າຍ

ຂໍ້ແນະນຳ: ຖ້າມີການນຳໃຊ້ເງິນຮ່ວງອື່ນໆກ່ອນ ແມ່ນໃຫ້ມີເອກະສານຢັ້ງຢືນດ້ານການເງິນ ເພື່ອເປັນບ່ອນອ້າງອີງໃນການໄຊ້ແທນຄືນ

ຂໍ້ສະເໜີ: ສະເໜີຂໍທຶນການຊ່ວຍເຫຼືອ ເພື່ອປູພື້ນທາງຢ່າງລະຫວ່າງຕຶກຕໍ່ຕຶກ ເພື່ອສ້າງເຮືອນຄົວຄົນເຈັບ ເພື່ອຊື້ແອຕິດຕັ້ງ ຫ້ອງສາງເກັບມ້ຽນຢາ ເພື່ອຕິດແຫວ່ນແກ້ວໃສ່ຝາ ຫ້ອງຕ້ອນຮັບຄົນເຈັບ ເພື່ອຊື້ກົງເຕີນ້ຳ ແລະ ໄຟຟ້າຕ່າງຫາກ ເພາະດຽວນີ້ແມ່ນຊົມໃຊ້ຮ່ວມກັບຂອງໂຮງໝໍ ເພື່ອສ້າງກັນສາດດ້ານໜ້າຂອງຕຶກ ARV ເພື່ອສ້າງຫ້ອງສະເພາະບໍລິການໃຫ້ຄຳປຶກສາແກ່ຄົນເຈັບ ເພື່ອຂະຫຍາຍສູນ ARV ໄປເມືອງນາແລ

# ສຸກສາລານາເຕີຍ

ສັງ​ລວມບັນດາກິດຈະກຳຫຼັກທີ່ໄດ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ

ຜົນສຳເລັດ: ມີເງິນບໍລິຫານ 4 ລ້ານປາຍກີບ ບ້ວງເງິນສົ່ງເສີມງວດ 2 ແລະ 3 ປີ 2015 ໄດ້ຮັບ 2,400,000ກີບ; ງວດ 4,5,6,7, 8 ໄດ້ຮັບ 4,800,000ກີບ ມີເງິນໝູນວຽນ 24,289,453ກີບ ເງິນແຮສຸກເສີນ 10 ປາຍລ້ານກີບ

ຂໍ້ຫຍຸ້ງຍາກ: ບໍ່ມີງົບປະມານສະເພາະຕິດຕາມໂຄງການ ອາໄສເງິນແຊກຊຶມຈາກວຽກງານອື່ນ ບໍ່ມີງົບປະມານເຄື່ອນໄຫວກິດຈະກຳ ບໍ່ມີການຈັດຊື້; ອຸປະກອນການແພດ ແລະ ຢາແມ່ນຂັ້ນ ເມືອງຈັດສົ່ງໃຫ້ ບໍ່ມີເງີນລົງຊຸກຍູ້ຕິດຕາມບ້ານ ແລະ ຄົນເຈັບ ເດືອນ 3ປີ 2016 ບໍ່ໄດ້ກວດເພາະວ່າບໍ່ມີເຈ້ຍຈຸ່ມ ບໍ່ມີງົບປະມານຊື້ເຄື່ອງໃຊ້ຫ້ອງການ

ຂໍ້ແນະນຳ: ໃຫ້ສືບຕໍ່ປະຕິບັດຕາມແຜນງົບປະມານຮ່ວງເງິນແຊກຄຸມສົ່ງເສີມທີ່ມີຢູ່ແລ້ວ

ຂໍ້ສະເໜີ: ສະເໜີຂໍທຶນການຊ່ວຍເຫຼືອຈາກ ກອງທຶນໂລກອີກ

ໂຄງການ​ໄຂ້ຍຸງ

# ໂຮງໝໍແຂວງ ແລະ ພະແນກສາທາລະນະສຸກແຂວງ

ສັງ​ລວມບັນດາກິດຈະກຳຫຼັກທີ່ໄດ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ

ຜົນສຳເລັດ: ປີ 2014-2015 ໄດ້ຮັບງົບປະມານທັງໝົດ 22,455.71 USD ປີ 2016 Q1-Q4 ໄດ້ຮັບງົບປະມານທັງໝົດ 32,331,70 USD ໄດ້ຮັບເງິນຈາກ ADB ຕ່ຳສຸດ 7,000USD ເງິນຂົນສົ່ງມຸ້ງ 11,289,000 ກີບ ເງິນປະຕິບັດກິດຈະກຳ 100,765,000 ກີບ ຕາໜ່າງຄວບຄຸມພະຍາດໄຂ້ຍຸງແຂວງຫຼວງນ້ຳທາປະກອບມີທັງໝົດ 67 ແຫ່ງ: ຂັ້ນແຂວງ 4 ແຫ່ງ, ຂັ້ນເມືອງ 5 ແຫ່ງ, ຂັ້ນສຸກສາລາ 39 ແຫ່ງ ແລະ ຂັ້ນບ້ານ 26 ແຫ່ງ ນອກນັ້ນຍັງມີໂຄງການ PPM ຕົວແບບຢູ່ ເມືອງນ້ຳທາ ແລະ ເມືອງສິງ ລວມ 22 ແຫ່ງ ​ ທຸກ​ການ​ປະຕິບັດໄດ້ຮັບການຊີ້ນຳໆພາຂອງການນຳ-ການຈັດຕັ້ງທຸກຂັ້ນ ສະພາບໄຂ້ຍຸງໂດຍທົ່ວໄປແມ່ນຕ່ຳໃນປີ 2014-2016 ຍົກເວັ້ນໃນບາງເມືອງ ແລະ ເຂດຫ່າງໄກສອກຫຼີກ ໄດ້ມີການຈັດສົ່ງມຸ້ງໄປໃຫ້ແຕ່ລະເມືອງ ໄດ້ມີການແຈກຢາຍມຸ້ງໂດຍອີງໃສ່ຕາມເງື່ອນໄຂຄົນເຈັບຕິດເຊື້ອ ຢາປິ່ນປົວມີພຽງພໍໃນການປິ່ນປົວ ກິດຈະກຳທີ່ໄດ້ປະຕິບັດໄຕມາດທີ 5 ເດືອນ ກໍລະກົດ ປີ 2014ຫາ ໄຕມາດທີ່ 8ເດືອນມິຖຸນາ ປີ 2015 ລົງປືກສາຫາລືກັບກຸມບໍລິສັດຖານຫິນ, ຢາງພາລາ, ບໍທອງແດງ, ໂຮງງານຢາສູບ ແລະ ບໍ່ເກືອ 1 ຄັ້ງ ຈັດ​ກອງ​ປະຊຸມ​ຄະນະ​ກຳມະການ​ວຽກ​ງານ PPM 1 ຄັ້ງ ຂັ້ນ​ແຂວງ​ລົງ​ຊູ​ກຍູ້​ຕິດຕາມ​ຂັ້ນ​ເມືອງ, ສຸກສາລາ ແລະ ບ້ານ 2 ຄັ້ງ ອົບຮົມ​​ຂໍ້​ມູນ​ຂ່າວ​ສານ​ໃຫ້ ສຸກສາລາ 1 ຄັ້ງ ​ໄດ້ 39 ສຸກສາລາ ໄດ້ຮັບມູງເຄືອບຢາ 850 ດາງ ນອກຈາກນີ້ຍັງໄດ້ປະຕິບັດກິດຈະກຳຕ້ານ ແລະ ຄວບຄຸມໄຂ້ຍຸງລາຍ: ຈັດກ້ອງປະຊຸມຄະນະກຳມະທິການຕ້ານ ແລະ ຄວບຄຸມໄຂ້ຍຸງລາຍຂັ້ນແຂວງ, ຂັ້ນເມືອງ, ໂດຍແມ່ນຮອງເຈົ້າແຂວງເປັນປະທ່ານ ຈັດຕັ້ງກອງເລຂາຄວບຄຸມໄຂ້ຍຸງລາຍຂັ້ນແຂວງ, ເມືອງ ແລະ ຂັ້ນບ້ານ ພະແນກສາທາແຂວງອອກແຈ້ງການແນະນຳໃຫ້ 5 ເມືອງເຝົ້າລະວັງ, ກໍລະນີແລະສຳຫລວດໜອນນ້ຳ ບ້ານເປົ້າ ໝາຍທີ່ມີຄວາມສ່ຽງເມືອງນຶ່ງ 5 ບ້ານ ທ່ານເຈົ້າແຂວງ ແລະ ພະແນກສາທາລະນະສຸກ ໄດ້ອອກຄຳສັ່ງແນະນຳໃນການກັນລະຄວບຄຸມພະຍາດໄຂ້ຍຸງລາຍໃຫ້ບັນພະແນກການສຳນັກງານອົງການຕ່າງໆ ແລະ ສອງກອງບັນຊາການຈັດຕັ້ງໃຫ້ມີວັນອານາໄມທຸກໆວັນສຸກແດງ ສຳຫຼວດໜອນນ້ຳຍຸງລາຍ ທຸກເດືອນເລີ່ມແຕ່ເດືອນ 3 ປີ2016 ເປັນຕົ້ນມາ. ໃຫ້ສຸຂະສືກສາເປັນຄົວເຮືອນ 3 ຄັ້ງ ໄດ້ທັງໝົດ: 776 ຄອບຄົວ ອອກຂ່າວວິທີປ້ອງກັນແລະກຳຈັດໜອນນ້ຳຍຸງລາຍທາງວິທະຍຸກະຈາຍສຽງ ອາທິດລະຄັ້ງ ຈັດຕັ້ງຄະນະກຳມະການກວດກາແລະອານາໄມຂັ້ນບ້ານ 8 ບ້ານເທດສະບານທີ່ມີຄວາມສ່ຽງ. ຕິດຄຳຂວັນບໍ່ມີໜອນນ້ຳຍຸງລາຍ ບໍ່ມີຍຸງລາຍ ບໍ່ມີໄຂ້ເລືອດອອກ ໃສ່ຕາມຊຸມຊົນ ຕະລາດ ຄິວລົດ ແລະ ຕາມເສັ້ນທາງຂື້ນລ່ອງ.

ຂໍ້ຫຍຸ້ງຍາກ: ຍັງມີບາງບັນຫາທີຍັງບໍ່ທັນໄດ້ແກ້ໄຂໂດຍສະເພາະແມ່ນເງິນທົດແທນໃຫ້ໂຄງການ PPM ເມືອງນ້ຳທາ ແລະ ເມືອງສິງ ເນື່ອງຈາກວ່າທາງເມືອງໄດ້ຢືມເງິນບໍລິຫານລົງເກັບກຳຂໍ້ມູນແຕ່ຍັງບໍ່ໄດ້ເງິນຈາກໂຄງການທົດແທນເທື່ອ. ການອະນຸມັດງົບປະມານຊ້າ ບໍ່ທັນປະຕິບັດກິດຈະກຳ. ເງິນສະເພາະລົງຕິດຕາມວຽກງານແມ່ນບໍ່ມີ ຕ້ອງໄດ້ອາໄສເວລາໄປຕິດຕາມວຽກງານອື່ນ ອັດຕາ​ເບ້ຍລ້ຽງ​ພະນັກງານ​ຍັງ​ຕ່ຳ ການສົ່ງບົດລາຍງານຍັງຊັກຊ້າ ບໍ່ທັນເວລາ ແລະ ຄົບຖ້ວນ ການນຳສົ່ງແຜ່ນແກ້ວຕົວຢ່າງຍັງບໍ່ເປັນປົກກະຕິ

ຂໍ້ແນະນຳ: ໃຫ້​ສືບຕໍ່ຂະຫຍາຍຕ່າໜ່າງຄວບຄຸມໄຂ້ຍຸງໃຫ້ທົ່ວເຂດຫ່າງໄກສອກຫຼີກ ຕິດຕາມເຝົ້າລະວັງ​ເຂດລະບາດຂອງພະຍາດ​ໄຂ້ຍຸງ ເອົາໃຈໃສ່ວຽກງານໂຄສະນາສຸຂະສຶກສາ ເພື່ອໃຫ້ພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນຮູ້ໄດ້ ແລະ ເຂົ້າໃຈອາການ, ເສັ້ນທາງຕິດຕໍ່ ແລະ ວິທີປ້ອງກັນພະຍາດ, ຖ້າມີອາການສົງໄສ ໃຫ້ຮີບຮ້ອນໄປພົບແພດ ຫຼື ອສບ ເພື່ອບົ່ງມະຕິ ແລ້ວປີ່ນປົວໃຫ້ຖືກຕ້ອງທັນເວລາ

ຂໍ້ສະເໜີ: 1. ສູນກາງ/ທິມງານ: ບັນດາກິດຈະກຳຫຼັກທີ່ຕ້ອງໄດ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ: ການສົ່ງບົດລາຍງານບໍ່​ຄວນ​ຊັກຊ້າ ຕ້ອງ​ໃຫ້ທັນເວລາ ແລະ ຄົບຖ້ວນ ການນຳສົ່ງແຜ່ນແກ້ວຕົວຢ່າງຕ້ອງ​ໃຫ້ເປັນປົກກະຕິ ການຕິດຕາມຢາປີ່ນປົວເພື່ອຮັບປະກັນບໍ່ໃຫ້ມີຢາຂາດສາງໃນທຸກໝວດອາຍຸ ເອົາໃຈໃສ່ການເກັບຮັກສາສໍາເນົາເອກະສານການລາຍງານໃນແຕ່ລະຂັ້ນ

# ຫ້ອງການສາທາລະນະສຸກເມືອງນ້ຳທາ

ສັງ​ລວມບັນດາກິດຈະກຳຫຼັກທີ່ໄດ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ

ຜົນສຳເລັດ: ໄດ້ຮັບເງິນຂົນສົ່ງມຸ້ງ ບໍ່​ມີ​ການຈັດ​ຊື້ ອຸປະກອນ​ການ​ແພດ ​ແລະ ຢາ​ປິ່ນປົວ​​ໄຂ້ຍຸງ ​ແມ່ນ​ສູນ​ກາງ ​ແລະ ​ແຂວງ​ຈັດ​ສົ່ງ​ໃຫ້ ມຸ້ງ​ໄດ້​ແຈກ​ຢາຍ​ເຖິງ​ບ້ານ​ເປົ້າ​ໝາຍ​ສຳ​ເລັດ​ແລ້ວ ການ​ລາຍ​ງານ​ແມ່ນ​ລາຍ​ງານ​ຕາມ​ປົກກະຕິ ອັດຕາ​ຄົນ​ເປັນ​ພະຍາດ​ໄຂ້ຍຸງ​ຕ່ຳ

ຂໍ້ຫຍຸ້ງຍາກ: ບໍ່ໄດ້ຮັບເງິນກິດຈະກຳ ​ແລະ ບໍ່​ໄດ້​ເຄື່ອນ​ໄຫວ​ກິດຈະກຳ ບໍ່ໄດ້ຮັບເງິນບໍລິຫານ

ຂໍ້ແນະນຳ: ໃຫ້ສືບຕໍ່ປະຕິບັດຕາມແຜນງົບປະມານຮ່ວງເງິນແຊກຄຸມສົ່ງເສີມທີ່ມີຢູ່ແລ້ວ

ຂໍ້ສະເໜີ: ສະເໜີຂໍທຶນການຊ່ວຍເຫຼືອຈາກ ກອງທຶນໂລກອີກ

# ສຸກສາລາຈະເລີນສຸກ

ສັງ​ລວມບັນດາກິດຈະກຳຫຼັກທີ່ໄດ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ

ຜົນສຳເລັດ: ໄດ້ໃຊ້ເງິນສົ່ງເສີມບໍລິ ຫານ 1 ລ້ານປາຍກີບ ໄດ້ຮັບມຸ້ງຈາກເມືອງຈຳນວນ 1305 ດາງ ໄດ້ຮັບອຸປະກອນການແພດ, ຢາ ແລະ ເຈ້ຍຈຸ່ມ ​ໄດ້​ເຄື່ອນ​ໄຫວ​ກິດຈະກຳ​ແຈກ​ຢາຍ​ມຸ້ງ​ຮ່ວມ​ກັບ​ເມືອງ ​ແລະ ມຸ້ງ​ໄດ້​ແຈກ​ຢາຍ​ໃຫ້​ບ້ານ​ເປົ້າ​ໝາຍ​ສຳ​ເລັດ​ແລ້ວ

ຂໍ້ຫຍຸ້ງຍາກ: ບໍ່ໄດ້ຮັບເງິນຈາກເມືອງເພື່ອແຈກຍາຍມຸ້ງ ບໍ່ມີການຈັດຊື້; ອຸປະກອນ, ມຸ້ງ ແລະ ຢາແມ່ນຂັ້ນແຂວງ ແລະ ເມືອງຈັດສົ່ງໃຫ້

ຂໍ້ແນະນຳ: ໃຫ້ສືບຕໍ່ປະຕິບັດຕາມແຜນງົບປະມານຮ່ວງເງິນແຊກຄຸມສົ່ງເສີມທີ່ມີຢູ່ແລ້ວ

ຂໍ້ສະເໜີ: ສະເໜີຂໍທຶນການຊ່ວຍເຫຼືອຈາກ ກອງທຶນໂລກອີກ

# ຫ້ອງການສາທາລະນະສຸກເມືອງ​​​​ສິງ

ສັງ​ລວມບັນດາກິດຈະກຳຫຼັກທີ່ໄດ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ

ຜົນສຳເລັດ: ໃນປີ 2015-2016 ໄດ້​ຮັບ​ເງິນ​ຂົນສົ່ງມຸ້ງຈຳນວນ 2,578,000 ກີບ ໄດ້ຮັບເງິນຈຳນວນ 2,639,000 ກີບ ເພື່ອຈະໃຫ້ສຸກສາລາເກັບກຳຂໍ້ມູນໃນການແຈກຢາຍມຸ້ງໃຫ້ບ້ານ ມີເງິນແຊກຊືມສົ່ງເສີມມາໝູນໃຊ້ ໄດ້ຮັບມຸ້ງຈຳນວນ 5728ດາງ ​ໄດ້​ຮັບອຸປະກອນການແພດ, ຢາ ແລະ ເຈ້ຍຈຸ່ມ ຈາກ​ແຂວງ

ຂໍ້ຫຍຸ້ງຍາກ: ງົບປະມານ​ແຈກ​ຢາຍ​ມຸ້ງ​ມີ​ໜ້ອຍ ​ແລະ ບໍ່​ພຽງພໍ

ຂໍ້ແນະນຳ: ໃຫ້ສືບຕໍ່ປະຕິບັດຕາມແຜນງົບປະມານຮ່ວງເງິນແຊກຄຸມສົ່ງເສີມທີ່ມີຢູ່ແລ້ວ

ຂໍ້ສະເໜີ: ສະເໜີຂໍທຶນການຊ່ວຍເຫຼືອຈາກ ກອງທຶນໂລກອີກ

# ສຸກສາລາ​​​ນ້ຳ​ດ້າຍ

ສັງ​ລວມບັນດາກິດຈະກຳຫຼັກທີ່ໄດ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ

ຜົນສຳເລັດ: ໄດ້ຮັບເງິນຂົນສົ່ງມຸ້ງ 3 ແສນປາຍກ່ວາກີບ ກອງທຶນໝູນວຽນມີ 40 ປາຍລ້ານກ່ວາກີບຝາກໄວ້ທະນາຄານ ມີເງິນແຮສຸກເສີນ 1-2 ລ້ານກີບ ບໍ່ມີການຈັດຊື້; ອຸປະກອນ, ມຸ້ງ ແລະ ຢາແມ່ນຂັ້ນແຂວງ ແລະ ເມືອງຈັດສົ່ງໃຫ້

ຂໍ້ຫຍຸ້ງຍາກ: ງົບປະມານແຈກຢາຍມຸ້ງມີໜ້ອຍ ແລະ ບໍ່ພຽງພໍ

ຂໍ້ແນະນຳ: ໃຫ້ສືບຕໍ່ປະຕິບັດຕາມແຜນງົບປະມານຮ່ວງເງິນແຊກຄຸມສົ່ງເສີມທີ່ມີຢູ່ແລ້ວ

ຂໍ້ສະເໜີ: ສະເໜີຂໍທຶນການຊ່ວຍເຫຼືອຈາກ ກອງທຶນໂລກອີກ

# ສຸກສາລາ​​​ພູດອນທັນ

ສັງ​ລວມບັນດາກິດຈະກຳຫຼັກທີ່ໄດ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ

ຜົນສຳເລັດ: ໄດ້ຮັບເງິນແຈກຢາຍມຸ້ງ 400,000ກີບ ມີເງິນໝູນວຽນ 16 ລ້ານປາຍກ່ວາກີບ ເງິນແຮສຸກເສິນ 2-3 ລ້ານກີບ ໄດ້ຮັບມຸ້ງຈາກເມືອງຈຳນວນ 1229 ດາງ ໄດ້ຮັບອຸປະກອນການແພດ, ຢາ ແລະ ເຈ້ຍຈຸ່ມ ບໍ່ມີການຈັດຊື້; ອຸປະກອນ, ມຸ້ງ ແລະ ຢາແມ່ນຂັ້ນແຂວງ ແລະ ເມືອງຈັດສົ່ງໃຫ້

ຂໍ້ຫຍຸ້ງຍາກ: ບໍ່ມີງົບປະມານແຈກຢາຍມຸ້ງ ງົບປະມານລົງເຄື່ອນໄຫວວຽກງານສຸຂະສຶກສາແມ່ນໃຊ້ບ້ວງເງິນບໍລິຫານ ແລະ ເງິນສົ່ງເສີມ

ຂໍ້ແນະນຳ: ໃຫ້ສືບຕໍ່ປະຕິບັດຕາມແຜນງົບປະມານຮ່ວງເງິນແຊກຄຸມສົ່ງເສີມທີ່ມີຢູ່ແລ້ວ

ຂໍ້ສະເໜີ: ສະເໜີຂໍທຶນການຊ່ວຍເຫຼືອຈາກ ກອງທຶນໂລກອີກ

# ສະຖານີໄຂ້ຍຸງ​​

ສັງ​ລວມບັນດາກິດຈະກຳຫຼັກທີ່ໄດ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ

ຜົນສຳເລັດ: ທາງພະແນກສາທາແລະສູນໄຂ້ຍຸງ ແມ່ກາຝາກ ແລະ ແມງໄມ້ກໍໃຫ້ອຳນວຍຄວາມສະດວກ ແລະ ລົງໄກ້ສິດຊູກຍູ້ຕິດຕາມແລະເຝິກອົບຮົມກັບທີ່ໃຫ້ແກ່ພະນັກງານຂັ້ນແຂວງ, ຂັ້ນເມືອງ ແລະ ບາງສຸກສາລາທີ່ເປັນເປົ້າໝາຍ ພັດສະດຸ​ທີ່​ໄດ້​ຮັບ 2015 ໄດ້ຮັບຢາໂກອາກແຕັມ ​ແລະ ເຈັ້ມຈູ່ມ 6x1 = 240 ແຜງ Expired 10/2016 6x2 = 240 ແຜງ Expired 8/2016 6x3 = 210 ແຜງ Expired 8/2016 6x4 = 60 ແຜງ Expired 11/2016 ເຈັ້ຍຈູ່ມ 2525 ຊອງ Expired 11/2016 Artesunate 120ກ້ອງ 31/01/2018 ໄດ້ແບ່ງປັນໃຫ້ 5 ເມືອງ ແລະ 39 ສຸກສາລາ ພັດສະດຸ​ທີ່​ໄດ້​ຮັບ 2016 ຮັບມຸ້ງເຄືອບຢາ 26,550 ດາງ ຈ່າຍໃຫ້ບ້ານເປົ້າໝາຍ 117 ບ້ານໃນ 5 ເມືອງ ຮັບຢາ ແລະ ເຈັ້ຍຈູ່ມ ໂກອາກແຕັມ 6x​1​ = 240 ແຜງ Expired 30/09/2017 ໂກອາກແຕັມ 6x2 = 90 ແຜງ Expired 31/08 /2016 ໂກອາກແຕັມ 6x2 = 60 ແຜງ Expired 31/07 /2017 ໂກອາກແຕັມ 6x3 = 180 ແຜງ Expired 31/10/2017 ໂກອາກແຕັມ 6x4 = 270 ແຜງ Expired 3/08/2017 ເຈັ້ຍຈຸ່ມ 90 ກັບ Expired 16/12/2017 Artesunate 5 ກ່ອງ Expired 31/01/2018 ບໍ່ມີການຈັດຊື້ ມຸ້ງ ແລະ ຢາແມ່ນຂັ້ນສູນກາງ ແລະ ແຂວງເປັນຜູ້ຈັດສົ່ງໃຫ້ ໄດ້ຮັບມຸ້ງຍ້ອມຢາຍາວນານ ຈຳນວນ 5,728ດາງ ໄດ້ຮັບເສື້ອໂຄສະນາ 16ຜືນ ໄດ້ຮັບຢາຂ້າໜອນນ້ຳ (ຊາຍອະເບດ) ຈຳນວນ 179ກິໂລ ແລະ ຊຸດປ້ອງກັນການຜົ່ນຢາ 1ຊຸດ ໄດ້ຮັບເຄື່ອງກວດໄຂ້ຍຸງ RDT 18ກັບ ໄດ້ຮັບຢາປິ່ນປົວໄຂ້ຍຸງຊະນິດກິນ 120 ແຜງ ໄດ້ຮັບຢາປິ່ນປົວໄຂ້ຍຸງຊະນິດສັກ Artesunate 15ກ່ອງ ໄດ້ຮັບເຊັບຕີບັອກ 40ກ່ອງ ໄດ້ຮັບຖົງມື 8ກັບ

ຂໍ້ຫຍຸ້ງຍາກ: ງົບປະມານມາຊ້າ ແລະ ບາງໄຕມາດແມ່ນມາໄວ້ໂພດ ແລະ ບໍ່ສາມາດປະຕິບັດກິດຈະກຳໄດ້ບາງກິດຈະກຳ ຍັງມີບັນຫາບາງບັນຫາທີຍັງບໍ່ທັນໄດ້ແກ້ໄຂໂດຍສະເພາະແມ່ນເງິນທົດແທນໃຫ້ໂຄງການ PPM ເມືອງນ້ຳທາແລະເມືອງສິງ ເນື່ອງຈາກວ່າທາງເມືອງໄດ້ຢືມເງິນບໍລິຫານລົງເກັບກຳຂໍ້ມູນແຕ່ບໍ່ໄດ້ເງິນໂຄງການທົດແທນ. ຂໍ້ມູນຂັ້ນບ້ານແມ່ນບໍ່ໄດ້ຂໍ້ມູນຈາກ 26 ບ້ານຍ້ອນ ອສບ ບໍ່ໄດ້ເຮັດວຽກ ຂັ້ນເມືອງມີການສັບປ່ຽນພະນັກງານຢູ່ເລື້ອຍໆ

ຂໍ້ແນະນຳ: ໃຫ້ສືບຕໍ່ປະຕິບັດຕາມແຜນງົບປະມານຮ່ວງເງິນແຊກຄຸມສົ່ງເສີມທີ່ມີຢູ່ແລ້ວ

ຂໍ້ສະເໜີ: ສະເໜີຂໍທຶນການຊ່ວຍເຫຼືອຈາກ ກອງທຶນໂລກອີກ

# ສຸກສາລານາເຕີຍ

ສັງ​ລວມບັນດາກິດຈະກຳຫຼັກທີ່ໄດ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ

ຜົນສຳເລັດ: ມີເງິນບໍລິຫານ 4 ລ້ານປາຍກີບ ໄດ້ຮັບບ້ວງເງິນສົ່ງເສີມງວດ 2 ແລະ 3 ປີ2015 ຈຳນວນ 2,400,000ກີບ; ງວດ 4,5,6,7,8 ໄດ້ຮັບ 4,800,000ກີບ ໄດ້ຮັບມຸ້ງຈາກເມືອງຈຳນວນ 1412 ດາງ ແລະ ໄດ້ຮັບອຸປະກອນການແພດ, ຢາ ແລະ ເຈ້ຍຈຸ່ມ ມີເງິນໝູນວຽນ 24,289,453ກີບ ເງິນແຮສຸກເສີນ 10 ປາຍລ້ານກີບ ບໍ່ມີການຈັດຊື້; ອຸປະກອນ, ມຸ້ງ ແລະ ຢາແມ່ນຂັ້ນແຂວງ ແລະ ເມືອງຈັດສົ່ງໃຫ້

ຂໍ້ຫຍຸ້ງຍາກ: ບໍ່ມີງົບປະມານຈາກເມືອງເພື່ອແຈກຢາຍມຸ້ງ ບໍ່ມີງົບປະມານສະເພາະຕິດຕາມໂຄງການ ອາໄສເງິນແຊກຊຶມຈາກວຽກງານອື່ນ

ຂໍ້ແນະນຳ: ໃຫ້ສືບຕໍ່ປະຕິບັດຕາມແຜນງົບປະມານຮ່ວງເງິນແຊກຄຸມສົ່ງເສີມທີ່ມີຢູ່ແລ້ວ

ຂໍ້ສະເໜີ: ສະເໜີຂໍທຶນການຊ່ວຍເຫຼືອຈາກ ກອງທຶນໂລກອີກ

ໂຄງການວັນນະ​ໂລກ

# ໂຮງໝໍແຂວງ ແລະ ພະແນກສາທາລະນະສຸກແຂວງ

ສັງ​ລວມບັນດາກິດຈະກຳຫຼັກທີ່ໄດ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ

ຜົນສຳເລັດ: ມີການປະຕິບັດກິດຈະກຳໂຄງການໄດ້ດີ ສາມາດປິ່ນປົວຄົນເຈັບທີ່ເປັນວັນນະໂລກ ມີເຄື່ອງ Gen-Xpert ສາມາດຊ່ວຍ ໃນການບົ່ງມະຕິວັນນະໂລກໄດ້ ໂດຍລວມໄດ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດບັນດາກິດຈະກຳໄປຕາມແຜນທີ່ວາງໄວ້ ການສົ່ງບົດລາຍງານໄດ້ສົ່ງຕາມປົກກະຕິ ໂດຍສ່ວນໃຫຍ່ບັນດາກິດຈະກຳບັນລຸຕົວເລກຄາດໝາຍ ຮັບປະກັນໄດ້ວ່າບໍ່ມີຢາປົວພະຍາດຂາດສາງ ສູນກາງ​ໄດ້ໂອນເງິນໃຫ້ແຂວງໄດ້​ຮັບເງິນ Q1-2 ​ໄດ້​ຮັບ 80,186,257 ກີບ Q3 ໄດ້​ຮັບ 66,571,000 ກີບ Q4 ໄດ້​ຮັບ 54,780,000 ກີບ ລວມທັງ​ໝົດ: 201,537,257 ກີບ ສູນກາງເປັນຜູ້ຈັດຊື້ ຕາມແຜນການທີ່ໄດ້ສະເໜີ ໄດ້ຮັບອຸປະກອນ-ຢາ ພຽງພໍແລ້ວ ໄດ້ລາຍງານທຸກໆໄຕຼມາດຕາມແຜນການແຕ່ລະຂັ້ນສຸກສາລາ-ເມືອງ-ແຂວງ-ສູນກາງ ການລາຍງານສະຖິຕິແມ່ນ 03 ເດືອນລາຍງານເທື່ຶອໜຶ່ງ ສຳລັບດ້ານການເງິນໄດ້ລາຍງານທຸກໆເດືອນ, ການລາຍງານແມ່ນໃຊ້ແບບຟອມ ທີ່ທາງສູນໄດ້ກໍານົດໃຫ້. ຄົນເຈັບຕິດເຊື້ອຮ່ວມ TB/HIV ຕົວເລກສະສົມ 2007-2016 ທີ່ໄດ້ຂື້ນທະບຽນ 20ຄົນ ປົວຫາຍດີ 12ຄົນ ຕາຍ 6ຄົນ ກຳລັງປິ່ນປົວຢູ່ໂຮງໝໍເສດຖາ 2ຄົນ. ຄົນເຈັບເປັນ MDR-TB ຕົວເລກສະສົມໄດ້ຂື້ນທະບຽນ 7ຄົນ ປົວຫາຍດີ 2ຄົນ ຕາຍ 3ຄົນ ກໍາລັງປິ່ນປົວຢູ່ໂຮງໝໍເສດຖາ 2ຄົນ ຄົນເຈັບທີ່ເປັນວັນນະໂລກພົບຫຼາຍກ່ວາໝູ່ ແມ່ນຢູ່ ເມືອງສິງ ແລະ ເມືອງລອງ

ຂໍ້ຫຍຸ້ງຍາກ: ການຮັບເງີນຈາກສູນກາງບາງໄຕມາດຍັງຊ້າ, ສູນກາງໂອນໃຫ້ຊ້າ ເພາະສູນກາງ ໄດ້ຮັບຊ້າ,ຂື້ນແຜນຊ້າ ຍ້ອນຜູ້ດຽວຮັບຫລາຍວຽກ ບາງໄຕມາດມາໄວໂພດ ເຮັດໃຫ້ປະຕິບັດບໍ່ທັນກັບເວລາ, ເວລາແຂວງໂອນເງີນໃຫ້ເມືອງ ກໍຊ້າໄປຕາມໆກັນ ເງີນທີ່ໄດ້ຮັບຈາກສູນກາງ ຍັງບໍ່ພຽງພໍ, ບາງກິດຈະກໍາກໍ່ບໍ່ໄດ້ປະຕິບັດ ແລະ ບາງກິດຈະກຳໄດ້ແຕ່ບໍ່ພຽງພໍ ຍັງຂາດບຸກຄະລາກອນຮັບຜິດຊອບວຽກງານຈັດຊື້ ຖ້າມີກິດຈະກຳຕອ້ງໄດ້ເຮັດຈັດຊື້ແມ່ນ PTC ເປັນຜູ້ເຮັດ. ການຊອກຄົ້ນຫາກໍລະນີຍັງຕໍ່າ ຍ້ອນການນຳສົ່ງຕົວຢ່າງຍັງຈຳກັດຢູ່ບາງເມືອງ ການບົ່ງມະຕິວັນນະໂລກຍັງເນັ້ນໃສ່ແຕ່ອາການແລະກວດຂີ້ກະເທີ່ຍັງບໍ່ທັນນຳໃຊ້ລັງສີ, ວັນນະໂລກ ເບກາ ລົບຍັງມີສັດສ່ວນຕໍ່າ ຍ້ອນວ່າການເສື່ອມສານລະຫວ່າງການກວດເຂດນອກ ແລະ ເຂດໃນຂອງໂຮງໝໍຍັງຈຳກັດ ການປະຕິບັດຍຸດທະສາດ ດອັດ DOTS ( Direct observed treatment short course) ຍັງບໍ່ທັນໄດ້ດີ ຜົນຕາມມາຈະພົບວັນນະໂລກດື້ຢາສູງ ຍ້ອນຄົນເຈັບບໍ່ຢາກຟັງຄວາມການມາກິນຢາເຮັດໃຫ້ລຳຄານ ແລະ ເສັຽເວລາ ບໍ່ເຫັນຄວາມສຳຄັນ. ສາງຢາຍັງຂາດ, ການຈັດລະບຽບແຍກຊະນິດຂອງຢາ, ແຍກອາຍຸການນຳໃຊ້, ເອົາບັດຕິດຕາມສາງຕິດໃສ່, ຍ້ອນຜູ້ດຽວຮັບຜິດຊອບຫລາຍວຽກ ອັດຕາການນຳໃຊ້ເຄື່ອງ Gen expert ຍັງຕໍ່າ 6 ເດືອນສົ່ງຕົວຢ່າງມາກວດພຽງ 51 ຕົວຢ່າງ ມ່ີ 2 ຕົວຢ່າງທີ່ຜົນບໍ່ຈະແຈ້ງທາງເມືອງສົ່ງມາ ແຕ່ເອົາມາກວດຢືນຢັນວ່າແມ່ນວັນນະໂລກທັງສອງ ຍ້ອນການປົກຄຸມຂອງຕາໜ່າງຍັງບໍ່ທັນເຂົ້າເຖິງ ກຳນົດເອົາໜ້ອຍເມືອງໃຫ້ສົ່ງຕົວຢ່າງໄປກວດ ກິດຈະກຳຮ່ວມເອດ ວັນນະໂລກ ໄດ້ດຳເນີນໄປດ້ວຍດີ ວັນນະໂລກທຸກກໍລະນີໄດ້ກວດຫາໂລກເອດ 100% ຍ້ອນຍ້ອນມີການປະສານງານກັນດີໃນ 2 ໜ່ວຍງານ. ການເກັບມ້ຽນເອກະສານໂດຍສະເພາະປຶ້ມຂຶ້ນທະບຽນຄົນເຈັບວັນນະໂລກເພື່ອບໍ່ຢາກໃຫ້ເປິດເຜີຍຄວາມລັບ ແລະ ໄດ້ ໃຫ້ IPT ທຸກກໍລະນີ. ວັນນະໂລກດື້ຢາເຫັນວ່າມີແນວໂນ້ມສູງຂຶ້ນ ບາງຄົນເອົາໄປປົວຢູ່ສູນກາງ ລັກໜີກັບມາແຂວງ ຂາດການຕິດຕາມ, ຍັງຈະສືບຕໍ່ເພີ່ມຂື້ນສູງ ຍ້ອນການເຮັດດອັດບໍ່ໄດ້ດີ, ສຸຂະສຶກສາຍັງບໍ່ແທດເໝາະແລະທົ່ວເຖິງ ການຄົ້ນພົບວັນນະໂລກໃນເດັກນ້ອຍຍັງຕໍ່າ, ຍ້ອນຂອດປະສານງານກັບແມ່ແລະເດັກຍັງຈໍາກັດ. ສຸຂະສຶກສາຍັງບໍ່ທັນເຂົ້າເຖິງຊຸມຊົນ, ຊົນຊາດຊົນເຜົ່າທີ່ຢູ່ຫ່າງໄກສອກຫລີກ ຍ້ອນຂາດການເສື່ອມສານ, ເຮັດຕ່າງໃຜຕ່າງລາວແຕ່ລະພາກສ່ວນ, ແຕ່ລະໂຄງການ. ຍັງຂາດບຸກຄະລາກອນໃນການເຮັດວຽກເຮົາບໍ່ມີພະນັກ​ງານຈັດຊື້, ນາຍສາງ, ບັນຊີສາງ PTC ເຮັດວຽກ​ຫຼາຍ​ໜ້າ​ທີ່, ບາງເທື່ອຍັງໄດ້ເປັນ DTM ຂອງໂຮງໝໍແຂວງອີກ. ສະນັ້ນບາງໜ້າວຽກກໍ່ເຮັດຫຼ້ອນ, ບາງໜ້າວຽກກໍຍັງມີຂໍ້ຄົງຄ້າງໃຫ້ເຫັນຢູ່. ອັດຕາ​ການ​ຕາຍ, ການ​ຫາຍ​ຕົວ ຍັງ​ພົບ​ເຫັນ​ສູງ​ໃນ​ບາງ​ເມືອງ ຄົນ​ເຈັບ​ບາງ​ກໍລະນີ ຍັງ​ບໍ່​ໃຫ້ການ​ຮ່ວມ​ມື​ໃນ​ການ​ປິ່ນປົວ (ບໍ່​ເອົາ​ໃຈ​ໃສ່​ປິ່ນປົວ) ບ້ານ​ຄົນ​ເຈັບ​ຢູ່​ຫ່າງ​ໄກ​ສຸກສາລາ​ ​ແລະ ​ໂຮງໝໍ ມີ 2 ​ເມືອງ​ທີ່​ຍັງ​ບໍ່​ມີ​ບ່ອນ​ນອນ​ສະ​ເພາະ​ຄົນ​ເຈັບ​ວັນນະ​ໂລກ (ຍັງ​ນອນ​ລວມກັບ​ຄົນ​ເຈັບ​ທົ່ວ​ໄປ) ການຊອກຄົ້ນກໍລະນີສົງໃສຍັງຕໍ່າ (ສຸກສາລານຳສົ່ງຕົວຢ່າງຍັງຕໍ່າ, DTM ບາງເມືອງມີຫຼາຍໜ້າທີ່, ລໍຖ້າຄົນເຈັບມາໂຮງໝໍເອງ) ເວລາລົງຢຽມບ້ານ ການກັ່ນຕອງຊອກຫາຄົນເຈັບທີ່ສົງໃສເປັນວັນນະໂລກຍັງຕໍ່າ.

ຂໍ້ແນະນຳ: ໃຫ້ຂຶ້ນແຜນຕຽມໄວ້, ຕິດຕໍ່ພົວພັນສູນ,ຈັດຕັ້ງແລ້ວສະຫຼຸບໃຫ້ທັນເວລາ ໃຫ້ເພິ່ມການນຳສົ່ງຕົວຢ່າງໃຫ້ກວມເອົາໝົດທຸກເມືອງ ໂດຍສະເພາະກຸ່ມເປົ້າໝາຍທີ່ກຳນົດໃຫ້. ແຈກກັບໃສ່ຕົວຢ່າງໃຫ້ທົ່ວເຖິງທຸກເມືອງທຸກສຸກສາລາ ຖ້າບໍ່ມີກ່ອງກົ້ນສ້ວຍໃຫ້ເອົາກັບທຳມະດາກໍໄດ້ ແຕ່ຕ້ອງແນະນຳອັດໃຫ້ແຈບ. ຄວາມຊຸກຊຸມຂອງພະຍາດວັນນະໂລກໃນແຂວງນີ້ຍັງສູງຕ້ອງໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ໃນການຄວບຄຸມແລະຄຸ້ມຄອງຊອກຄົ້ນໃຫ້ໄດ້ຫລາຍປິ່ນປົວໃຫ້ຫາຍດີ ມີດັອດເປັນຫລັກການໃນການປະຕິບັດ. ວັນນະໂລກດື້ຢາໃນແຂວງນີ້ມີທ່າອ່ຽງເພີ່ມຂຶ້ນ ຍ້ອນປະຕິບັດດອັດ ບໍ່ໄດ້. ສຸກຂະສຶກສາໃຫ້ເຂົ້າເຖິງຊຸມຊົນແລະຊົນຊາດຊົນເຜົ່າຫ່າງໄກສອກຫລີກ ເພື່ອໃຫ້ເຂົ້າໃຈແລະເຝົ້າລະວັງ ພ້ອມນັ້ນຕ້ອງໄດ້ເສື່ອມສານກັບໂຄງການອື່ນໃນຂົງເຂດສາທາ. ເອົາໃຈໃສ່ຊົນເຜົ່າທີ່ມັກພົບຫລາຍໂດຍສະເພາະເຜົ່າອາຄ່າ,ກຶມມຸ ແລະ ມົ້ງ. ເວລາລົງຢຽມບ້ານ ການກັ່ນຕອງຊອກຫາຄົນເຈັບທີ່ສົງໃສເປັນວັນນະໂລກຍັງຕໍ່າ ອັດຕາຄົນເຈັບວັນນະໂລກເພີ້ມຂື້ນສູງ ແລະ ຍັງມິຄົນເຈັບວັນນະໂລກທີ່ພົບເຊື້ອດື້ຕໍ່ຢາ ແລະ ຄົນເຈັບສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນບໍ່ໃຫ້ການຮ່ວມມື ຂາດພະນັກງານເປັນຕົ້ນແມ່ນ ພະນັກງານວັນນະໂລກ ແລະ ພະນັກງານວິເຄາະຢູ່ໂຮງໝໍແຂວງ ການເຮັດ DOT ຂັ້ນສູກສາລາແລະເມືອງຍັງບໍ່ທັນໄດ້ດີ (ມີບັນຫາໃນການດື້ຕໍ່​ຢາ) ອັດຕາ​ການ​ຕາຍ, ການ​ຫາຍ​ຕົວ ຍັງ​ພົບ​ເຫັນ​ສູງ​ໃນ​ບາງ​ເມືອງ ຄົນ​ເຈັບ​ບາງ​ກໍລະນີ ຍັງ​ບໍ່​ໃຫ້ການ​ຮ່ວມ​ມື​ໃນ​ການ​ປິ່ນປົວ (ບໍ່​ເອົາ​ໃຈ​ໃສ່​ປິ່ນປົວ) ບ້ານ​ຄົນ​ເຈັບ​ຢູ່​ຫ່າງ​ໄກ​ສຸກສາລາ​ ​ແລະ ​ໂຮງໝໍ ມີ 2 ​ເມືອງ​ທີ່​ຍັງ​ບໍ່​ມີ​ບ່ອນ​ນອນ​ສະ​ເພາະ​ຄົນ​ເຈັບ​ວັນນະ​ໂລກ (ຍັງ​ນອນ​ລວມກັບ​ຄົນ​ເຈັບ​ທົ່ວ​ໄປ) ການຊອກຄົ້ນກໍລະນີສົງໃສຍັງຕໍ່າ (ສຸກສາລານຳສົ່ງຕົວຢ່າງຍັງຕໍ່າ, DTM ບາງເມືອງມີຫຼາຍໜ້າທີ່, ລໍຖ້າຄົນເຈັບມາໂຮງໝໍເອງ)

ຂໍ້ສະເໜີ: ສະເໜີການນຳແຂວງພິຈາລະນາຄົ້ນຄວ້າງົບປະມານລັດຮ່່ວງແຊກຄຸມສົ່ງເສີມເຂົ້າຊ່ວຍວຽກງານວັນນະໂລກໂດຍສະເພາະຄ່ານຳສົ່ງຕົວຢ່າງໄປກວດນຳເຄື່ອງ Gen Expert. ຜູ້ຮັບຜິດຊອບວັນນະໂລກຂັ້ນແຂວງແນະນຳພຶ້ນຖານ, ຜູ້ຕິດຝິ່ນເປັນວັນນະໂລກຕ້ອງໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ເຮັດ DOT ຄືໃຫ້ໄດ້ກິນຢາທຸກມື໊

# ຫ້ອງການສາທາລະນະສຸກເມືອງນ້ຳທາ

ສັງ​ລວມບັນດາກິດຈະກຳຫຼັກທີ່ໄດ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ

ຜົນສຳເລັດ: ປີ 2015 ໄດ້ຮັບເງິນຈຳນວນ 13,766,000ກີບ, ເງິນບໍລິຫານ 3,010,000ກີບ ແລະ ບ້ວງສົ່ງເສີມຈຳນວນໜຶ່ງ ມີການປະຕິບັດກິດຈະກຳໂຄງການໄດ້ດີ ໂດຍລວມໄດ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດບັນດາກິດຈະກຳໄປຕາມແຜນທີ່ວາງໄວ້ ການສົ່ງບົດລາຍງານໄດ້ສົ່ງຕາມປົກກະຕິ ໂດຍສ່ວນໃຫຍ່ບັນດາກິດຈະກຳບັນລຸຕົວເລກຄາດໝາຍ ຮັບປະກັນໄດ້ວ່າບໍ່ມີຢາປົວພະຍາດຂາດສາງ ສູນກາງເປັນຜູ້ຈັດຊື້ ຕາມແຜນການທີ່ໄດ້ສະເໜີ ໄດ້ຮັບອຸປະກອນການແພດ ແລະ ຢາພຽງພໍແລ້ວ ໄດ້ລາຍງານທຸກໆໄຕຼມາດຕາມແຜນການແຕ່ລະຂັ້ນສຸກສາລາ-ເມືອງ-ແຂວງ-ສູນກາງ ການລາຍງານສະຖິຕິແມ່ນ 03 ເດືອນລາຍງານເທື່ຶອໜຶ່ງ ສຳລັບດ້ານການເງິນໄດ້ລາຍງານທຸກໆເດືອນ, ການລາຍງານແມ່ນໃຊ້ແບບຟອມ ທີ່ທາງສູນໄດ້ກໍານົດໃຫ້. ຄົນເຈັບມາບໍລິການບໍ່ຫລາຍ ຍ້ອນວ່າຢູ່ເທດສະບານເມືອງ

ຂໍ້ຫຍຸ້ງຍາກ: ຍັງຂາດບຸຄະລາກອນໃນການເຮັດວຽກງານຈັດຊື້, ຖ້າມີກິດຈະກຳຕອ້ງແມ່ນ PTC ເປັນຜູ້ເຮັດໄດ້ເຮັດຈັດຊື້ໃຫ້ ການຕິດຕໍ່ປະສານງານລະຫວ່າງພະແນກສາທາເມືອງ ແລະ ແຂວງ ຍັງບໍ່ສະດວກ ແລະ ຕໍ່ເນື່ອງ ງົບປະມານຊັກຊ້າ ແລະ ບໍ່ມີເງິນລົງຕິດຕາມສຸກສາລາ ບໍລິການໃຫ້ຄຳປືກສາ (ບໍ່ມີສູນປິ່ນປົວ) ບໍ່ໄດ້ເຮັດພາລະບົດບາດຂອງໂຮງໝໍ ບໍ່ມີການອົບຮົມ ການນຳສົ່ງຕົວຢ່າງຍັງບໍ່ທັນມີ ເພາະເບື້ອງຕົ້ນກຳນົດເອົາແຕ່ເມືອງສິງ ກັບ ເມືອງລອງ

ຂໍ້ແນະນຳ: ການສຸຂະສຶກສາຂາດງົບປະມານ ຍ້ອນວ່າວັນນະໂລກບໍ່ມີເງິນຮ່ວງສຸຂະສຶກສາ, ຂາດການເສື່ອມສານກັບຂົງເຂດອື່ນ. ການນຳສົ່ງຕົວຢ່າງຍັງບໍ່ທັນມີ ເພາະເບື້ອງຕົ້ນກຳນົດເອົາແຕ່ເມືອງສິງກັບເມືອງລອງ ຕ້ອງໄດ້ກັ່ນກອງ ແລະ ຄຸ້ມຄອງຄົນເຈັບຊ່ວຍແຂວງ ໃຫ້ເສື່ອມສານກັບພາກສ່ວນອື່ນພາຍໃນເມືອງ ຫລື ໃຫ້ຜູ້ຮັບຜິດຊອບວັນນະໂລກຂັ້ນແຂວງຂຶ້ນແຜນຂໍຮ່ວງແຊກຄຸມສົ່ງເສີມ ໃຫ້ສົ່ງສົ່ງຕົວຢ່າງ ເພາະເງິນນຳສົ່ງຕົວຢ່າງໂຄງການມີຕອບສະໜອງໃຫ້ ສົ່ງເຂົ້າເຄື່ອງ Gen-Expert ຢູ່ແຂວງເລີຍ

ຂໍ້ສະເໜີ: ສະເໜີຂໍທຶນການຊ່ວຍເຫຼືອຈາກ ກອງທຶນໂລກອີກ ເພື່ອຈະເຄື່ອນໄຫວກິດຈະກຳຊອກຄົ້ນຄົນເຈັບເຂດທີ່ ຢູ່ຮ່າງໄກສອກຫຼີກ

# ສຸກສາລາຈະເລີນສຸກ

ສັງ​ລວມບັນດາກິດຈະກຳຫຼັກທີ່ໄດ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ

ຜົນສຳເລັດ: ໄດ້ຮັບເງິນສົ່ງເສີມປະມານ 1,000,000ກີບ ສ່ວນເງິນຄ່າສົ່ງຕົວຢ່າງ ແມ່ນໄດ້ຮັບເວລາໄປສົ່ງຕົວຢ່າງຢູ່ເມືອງ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານແມ່ນເຮັດຕາມແຜນການວາງໄວ້ ການລາຍງານແມ່ນປົກກະຕິ

ຂໍ້ຫຍຸ້ງຍາກ: ນຳສົ່ງຕົວຢ່າງໜ້ອຍ ຍ້ອນວ່າກັບໃສ່ຕົວຢ່າງບໍ່ພໍ ການບັນທຶກຜູ້ສົງໄສໄປກວດຍັງບໍ່ເປັນລະບຽບ, ບາງຄົນກໍບໍ່ມີຜົນກວດສົ່ງກັບມາແຕ່ເມືອງຍ້ອນຜູ້ດຽວມີວຽກຫລາຍໜ້າທີ່ ການເຮັດ DOT ບໍ່ໄດ້ປະຕິບັດຕາມລະບຽບການ (ເອົາຢາໃຫ້ຄົນເຈັບໄປກິນເອງ) ຫຍຸ້ງຍາກໃນການສື່ສານດ້ານພາສາ ເພາະສ່ວນຫຼາຍແມ່ນເຜົ່າຂະມຸ ແລະ ອາຄາ ງົບປະມານເຂົ້າໃນການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານກໍ່ຍັງມີຈຳກັດ ແລະ ບໍ່ພຽງພໍ

ຂໍ້ແນະນຳ: ການສຸຂະສຶກສາຂາດງົບປະມານ ຍ້ອນວ່າວັນນະໂລກບໍ່ມີເງິນຮ່ວງສຸຂະສຶກສາ, ຂາດການເສື່ອມສານກັບຂົງເຂດອື່ນ. ການນຳສົ່ງຕົວຢ່າງຍັງບໍ່ທັນມີ ເພາະເບື້ອງຕົ້ນກຳນົດເອົາແຕ່ເມືອງສິງກັບເມືອງລອງ ແນະນຳໃຫ້ເບິ່ງຄືນໃຫ້ລະອຽດກ່ຽວກັບການບັນທຶກຜູ້ສົງໄສໄປກວດຍັງໃຫ້ເປັນລະບຽບ

ຂໍ້ສະເໜີ: ສະເໜີຂໍທຶນການຊ່ວຍເຫຼືອຈາກ ກອງທຶນໂລກອີກ ເພື່ອຈະເຄື່ອນໄຫວກິດຈະກຳຊອກຄົ້ນຄົນເຈັບເຂດທີ່ ຢູ່ຮ່າງໄກສອກຫຼີກ

# ຫ້ອງການສາທາລະນະສຸກເມືອງ​​​​ສິງ

ສັງ​ລວມບັນດາກິດຈະກຳຫຼັກທີ່ໄດ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ

ຜົນສຳເລັດ: ໄດ້ຮັບເງິນຈາກແຂວງ ປີ 2015 Q1+2 = 7,408,000ກີບ Q3 = 4,380,000ກີບ Q4 = 3,800,000ກີບ ໄດ້ຮັບເງິນຈາກແຂວງ ປີ 2016 - Q1 = 4,280,000ກີບ - Q2 = 4,470,000ກີບ

ຂໍ້ຫຍຸ້ງຍາກ: ຄົນເຈັບສົງໃສມາກວດຫລາຍສົມຄວນ ແລະ ພົບເຊື້ອຫລາຍສົມຄວນ 22 ໃນຈຳນວນຜູ້ສົງໃສມາກວດ 182 ຄົນ, ສ່ວນຫລາຍເຜົ່າອາຄາ, ຂະມຸ ແລະ ມົ້ງ ຍ້ອນຜູ້ຮັບຜິດຊອບໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ເຄື່ອນໄຫວຽກງານໄດ້ດີ ຍັງຂາດບຸຄະລະກອນໃນການເຮັດວຽກງານຈັດຊື້,ຖ້າມີກິດຈະກຳຕອ້ງໄດ້ເຮັດຈັດຊື້ແມ່ນ PTC ເປັນຜູ້ເຮັດ ສຸຂະສຶກສາຍັງບໍ່ທັນເຂົ້າເຖິງຊຸມຊົນຂອງຊົນຊາດຊົນເຜົ່າ ຍ້ອນວັນນະໂລກບໍ່ມີງົບປະມານ ການຄຸ້ມກໍລະນີຄົນເຈັບ ບໍ່ມີ DOT ຍ້ອນຜູ້ຮັບຜິດຊອບວັນນະໂລກພຽງ 2 ຄົນ ການບໍລິການສ່ວນຫຼາຍແມ່ນຄົນເຈັບມາຈາກເມືອງລອງ ເຈ້ຍຈຸ່ມສ່ວນຫຼາຍມອບໃຫ້ໂຮງໝໍນຳໃຊ້ ຄົນເຈັບ TB ສ່ວນຫຼາຍແມ່ນຊົນເຜົ່າອາຄາ ສື່ສານດ້ານພາສາ ເພາະສ່ວນຫຼາຍແມ່ນເຜົ່າຂະມຸແລະອາຄາ ງົບປະມານເຂົ້າໃນການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານກໍ່ຍັງມີຈຳກັດ ແລະ ບໍ່ພຽງພໍ

ຂໍ້ແນະນຳ: ໃຫ້ສືບຕໍ່ ແລະກະຈາຍວຽກຊອກຄົ້ນໃຫ້ສຸກສາລາແຕ່ລະສຸກສາລາໃຫ້ມີສ່ວນຮ່ວມ ໃຫ້ເມືອງຊ່ວຍງົບປະມານໃນການກິດຈະກຳສົ່ງຕົວຢ່າງ, ແລະ ໃຫ້ເສື່ອມສານກັບພະຍາດອື່ນ

ຂໍ້ສະເໜີ: ໃຫ້ເອົາໃຈໃສ່ທີ່ສຸດກ່ຽວກັບການປະຕິບັດ DOT ເພາະຖ້າເຮັດບໍ່ໄດ້ ຈະມີຜົນສະທ້ອນສູງຈະພາໃຫ້ເປັນວັນນະໂລກດື້ຕໍ່ຢາ.

# ສຸກສາລາ​​​ນ້ຳ​ດ້າຍ

ສັງ​ລວມບັນດາກິດຈະກຳຫຼັກທີ່ໄດ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ

ຜົນສຳເລັດ: ໄດ້ຮັບເງິນສົ່ງຕົວຢ່າງ 20,000ກີບ ຕໍ່ຄັ້ງ ກອງທຶນໝູນວຽນມີ 40 ປາຍລ້ານກ່ວາກີບຝາກໄວ້ທະນາຄານ ມີເງິນແຮສຸກເສີນ 1-2 ລ້ານກີບ ການປະຕິບັດວຽກງານແມ່ນເຮັດຕາມແຜນການທີ່ວາງໄດ້

ຂໍ້ຫຍຸ້ງຍາກ: ນຳສົ່ງຕົວຢ່າງໜ້ອຍ ຍ້ອນວ່າກັບໃສ່ຕົວຢ່າງບໍ່ພໍ ຍ້ອນຄົນໜ້ອຍແຕ່ມີຫລາຍວຽກ ມີການເຄື່ອນໄຫວກ່ຽວກັບວັນນະໂລກ ໄລຍະ 6 ເດືອນຕົ້ນປີສົ່ງຕົວຢ່າງໄປກວດ 4 ຄົນ ພົບ 3 ການຊອກຄົ້ນແລະກັ່ນຕອງຫາກໍລະນີວັນນະໂລກຍັງບໍ່ທັນກວ້າງຂວາງ ຍ້ອນພະນັກງານບາງຄົນຍັງບໍ່ເຫັນຄວາມສຳຄັນ, ບໍ່ເອົາວຽກງານນີ້ເຂົ້າຫາຊຸມຊົນ ຊົນຊາດຊົນເຜົ່າ ທີ່ຫ່າງໄກສອກຫລີກ ການໂຄສະນາສຸຂະສຶກສາມີຂໍ້ຈຳກັດແລະຫຍຸ້ງຍາກ, ບໍ່ປະຕິບັດຕາມ ຍ້ອນວ່າການສື່ສານພາສາປາກເວົ້າ, ຊົນເຜົ່າ ຟັງແຕ່ເວລາເວົ້າແຕ່ບໍ່ປະຕິບັດຕາມ. ຄົນເຈັບ TB 13 ຄົນທີ່ມາກິນຍານໍາສຸກສາລາ ສ່ວນຫຼາຍແມ່ນຊົນເຜົ່າອາຄາ ການເຮັດ DOT ບໍ່ໄດ້ປະຕິບັດຕາມລະບຽບການ (ເອົາຢາໃຫ້ຄົນເຈັບໄປກິນເອງ) ບໍ່ໄດ້ກວດຄົນໃກ້ສິດທີ່ເປັນ TB ບໍ່ມີງົບປະມານຢ້ຽມຢາມບ້ານ (ເມືອງລົງຢ້ຽມຢາມເອງ) ເວລາໄປເກັບຂໍ້ມູນແມ່ນອາໄສໃນເວລາໄປວຽກອື່ນ ບໍ່ໄດ້ລາຍງານໃຫ້ເມືອງປົກກະຕິຫຍຸ້ງຍາກໃນການສື່ສານດ້ານພາສາ ເພາະສ່ວນຫຼາຍແມ່ນເຜົ່າຂະມຸ ແລະ ອາຄາ ງົບປະມານເຂົ້າໃນການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານກໍ່ຍັງມີຈຳກັດ ແລະ ບໍ່ພຽງພໍ

ຂໍ້ແນະນຳ: ໃຫ້ເອົາໃຈໃສ່ທີ່ສຸດກ່ຽວກັບການຄວບຄຸມ DOT ເພາະວ່າວັນນະໂລກເຂດນີ້ມີຄວາມຊຸກຊຸມຫລາຍ ໃຫ້ສືບຕໍ່ຄົ້ນຄວ່້າແລະລົງເລິກເຖິງຊຸມຊົນຫ່າງໄກສອກຫລີກ. ຕ້ອງໄດ້ພ້ອມກັນເສື່ອມສານກັບວຽກງານອື່ນ ເພື່ອເຄື່ອນໄຫວກິດຈະກຳໃຫ້ໄປຕາມແຜນການວາງໄວ້ ໃຫ້ສືບຕໍ່ຊອກຫາກໍລະນີສົງໄສໃຫ້ໄດ້ຫລາຍກວ່າເກົ່າໃຫ້ກວ້າງຂວາງ

ຂໍ້ສະເໜີ: ບໍ່ມີ

# ສຸກສາລາ​​​ພູດອນທັນ

ສັງ​ລວມບັນດາກິດຈະກຳຫຼັກທີ່ໄດ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ

ຜົນສຳເລັດ: ມີເງິນໝູນວຽນ 16 ລ້ານປາຍກ່ວາກີບ ເງິນແຮສຸກເສິນ 2-3 ລ້ານກີບ ສາມາດ​ໃຫ້​ຄຳ​ປຶກສາ​ແກ່​ຄົນ​ເຈັບ​ຂົງ​ເຂດ​ສຸກສາລາ​ປົກ​ຄຸມ​ໄດ້​ດີ​ສົມຄວນ

ຂໍ້ຫຍຸ້ງຍາກ: ບໍ່ມີກັບໃສ່ຂີ້ກະເທີ່ ຍ້ອນວ່າພະນັກງານສຸກສາລາ ບໍ່ໄດ້ພົວພັນເອົານຳເມືອງ ແລະ ກໍ່ບໍ່ຄ່ອຍມີຄົນເຈັບມາກວດ ຄົນເຈັບ TB 1 ຄົນ ຊື່ ທ້າວ ອາເພາະ ອາຍຸ 41ປີ ບ້ານປ່າຄາ ເມືອງສິງ ຊົນເຜົ່າອາຄາ ບໍ່ຍອມມາຕໍ່ຢາ, ແນະນຳແລ້ວແຕ່ບໍ່ມາກວດຄືນໃໝ່

ຂໍ້ແນະນຳ: ໃຫ້ສືບຕໍ່ ແລະ ກະຈາຍວຽກຊອກຄົ້ນໃຫ້ສຸກສາລາແຕ່ລະສຸກສາລາໃຫ້ມີສ່ວນຮ່ວມ ໃຫ້ເມືອງຊ່ວຍງົບປະມານໃນການກິດຈະກຳສົ່ງຕົວຢ່າງ, ແລະ ໃຫ້ເສື່ອມສານກັບພະຍາດອື່ນ

ຂໍ້ສະເໜີ: ໃຫ້ເອົາໃຈໃສ່ທີ່ສຸດກ່ຽວກັບການປະຕິບັດ DOT ເພາະຖ້າເຮັດບໍ່ໄດ້ ຈະມີຜົນສະທ້ອນສູງຈະພາໃຫ້ເປັນວັນນະໂລກດື້ຕໍ່ຢາ.

# ສູນປິ່ນປົວພະຍາດ ວັນນະໂລກ ທີ່ໂຮງໝໍແຂວງ

ສັງ​ລວມບັນດາກິດຈະກຳຫຼັກທີ່ໄດ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ

ຜົນສຳເລັດ: ໂດຍລວມໄດ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດບັນດາກິດຈະກຳໄປຕາມແຜນທີ່ວາງໄວ້ ໂດຍສ່ວນໃຫຍ່ບັນດາກິດຈະກຳບັນລຸຕົວເລກຄາດໝາຍ ຮັບປະກັນໄດ້ວ່າບໍ່ມີຢາປົວພະຍາດຂາດສາງ ໄດ້ກວດຄົນເຈັບທຸກມື້, ຄົນເຈັບສ່ວນຫຼາຍໄດ້ເຂົ້າເຖິງການປິ່ນປົວ ແລະ ໄດ້ແນະນຳວິທີການໃຊ້ຊີວິດຢູ່ຮ່ວມກັນ ໄດ້ມີການປະສານງານ ຮ່ວມກັບບັນດາແຂວງອ້ອມຂ້າງ ຄົນເຈັບສາມາດມາຕໍ່ຢາກິນຢູ່ສູນ ທາງ​ສູນ​ ​ແລະ ​ໂຮງໝໍໄດ້​ໃຫ້ການ​ຮ່ວມ​ມື​ກັນ​ເປັນ​ຢ່າງ​ດີ ​​ສູນສາມາດຕິດໜີ້​​ໂຮງໝໍ ຄ່າການບໍລິການຄົນເຈັບທຸກໆໄຕມາດເກືອບ 6,000,000 ກີບ ບາງຄັ້ງຜູ້ຮັບຜິດຊອບການເງິນແມ່ນໄດ້ເອົາເງິນສ່ວນຕົວຈ່າຍກ່ອນ

ຂໍ້ຫຍຸ້ງຍາກ: ຕົວຢ່າງສ່ວນຂີ້ກະເທີຫຼາຍແມ່ນມາຈາກເມືອງສິງ ແລະ ເມືອງລອງ ເຄື່ອງກວດມີ 1 ເຄື່ອງບໍ່ພຽງພໍ ບໍ່ມີບຸກຄະລາກອນວິເຄາະປະຈຳ ຂາດນ້ຳຢາກວດ ມີແຕ່ເຄື່ອງກວດທີ່ໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນຈາກ ສປປ ຈີນ ຫ້ອງມ້ຽນເຄື່ອງ Gen-Expert ບໍ່ໄດ້ມາດຕະຖານ ເພາະວ່າມີການເກັບມ້ຽນເຄື່ອງກວດຫຼາຍຊະນິດ ແລະ ບໍ່ສະອາດ ໄດ້ຮັບເງິນທຸກໆທ້າຍໄຕມາດ ເປັນສາເຫດບໍ່ສະດວກໃນການປະຕິບັດວຽກງານ ໄດ້ຕິດໜີ້ໂຮງໝໍ ຄ່າການບໍລິການຄົນເຈັບທຸກໆໄຕມາດເກືອບ 6,000,000ກີບ ບາງຄັ້ງຜູ້ຮັບຜິດຊອບການເງິນແມ່ນໄດ້ເອົາເງິນສ່ວນຕົວຈ່າຍກ່ອນ ບໍ່ມີຫ້ອງສະເພາະໃຫ້ຄຳປືກສາແກ່ຄົນເຈັບ ຫ້ອງເກັບມ້ຽນຢາ ບໍ່ມີແອ ເຊິ່ງຈະເປັສາເຫດໃຫ້ຢາເຊື່ອມຄຸນນະພາບໄວ ບໍ່ມີຫ້ອງນອນຄົນເຈັບ TB ສະເພາະ

ຂໍ້ແນະນຳ: ຖ້າມີການນຳໃຊ້ເງິນຮ່ວງອື່ນໆກ່ອນ ແມ່ນໃຫ້ມີເອກະສານຢັ້ງຢືນດ້ານການເງິນ ເພື່ອເປັນບ່ອນອ້າງອີງໃນການໄຊ້ແທນຄືນ

ຂໍ້ສະເໜີ: ສະເໜີຂໍທຶນການຊ່ວຍເຫຼືອ ເພື່ອປູພື້ນທາງຢ່າງລະຫວ່າງຕຶກຕໍ່ຕຶກ ເພື່ອສ້າງເຮືອນຄົວຄົນເຈັບ ເພື່ອຊື້ແອຕິດຕັ້ງ ຫ້ອງສາງເກັບມ້ຽນຢາ ເພື່ອຕິດແຫວ່ນແກ້ວໃສ່ຝາ ຫ້ອງຕ້ອນຮັບຄົນເຈັບ ເພື່ອຊື້ກົງເຕີນ້ຳ ແລະ ໄຟຟ້າຕ່າງຫາກ ເພາະດຽວນີ້ແມ່ນຊົມໃຊ້ຮ່ວມກັບຂອງໂຮງໝໍ ເພື່ອສ້າງກັນສາດດ້ານໜ້າຂອງຕຶກ ARV ເພື່ອສ້າງຫ້ອງສະເພາະບໍລິການໃຫ້ຄຳປຶກສາແກ່ຄົນເຈັບ ເພື່ອຂະຫຍາຍສູນ ARV ໄປເມືອງນາແລ ໝາຍເຫດ: ຂໍ້ເໜີນີ້ ແມ່ນໄດ້ສະເໜີຄືກັນກັບຂະແໜງເອດ

# ສຸກສາລານາເຕີຍ

ສັງ​ລວມບັນດາກິດຈະກຳຫຼັກທີ່ໄດ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ

ຜົນສຳເລັດ: ສາມາດ​ໃຫ້​ຄຳ​ປຶກສາ​ແກ່​ຄົນ​ເຈັບ​ຂົງ​ເຂດ​ສຸກສາລາ​ປົກ​ຄຸມ​ໄດ້​ດີ​ສົມຄວນ ສາມາດ​ຕິດຕາມ​ຄົນ​ເຈັບ​​ໄດ້​ຫຼາຍ​ບ້ານ​ທີ່​ຂື້ນ​ກັບ​ສຸກສາລາ​ປົກ​ຄຸມ ສາມາດ​ຊອກ​ຄົ້ນຄົນ​ເຈັບທີ່​ເປັນ​ວັນນະ​ໂລກໃໝ່​ເພີ້​ມຂື້ນ​ຫຼາຍ

ຂໍ້ຫຍຸ້ງຍາກ: ປະຕິບັດກິດຈະກຳວັນນະໂລກໄດ້ດີສົມຄວນໄດ້ສົ່ງຄົນເຈັບໄປກວດ ຈຳນວນ 19 ຄົນ ພົບເຊື້ອ 4 ອັດຕາ ພົບເຊື້ອ 19% ແຕ່ຍັງບ່ກວ້າງໄກ ຍ້ອນພະນັກງານຂັ້ນສຸກສາລາເຄື່ອນໄຫວໄດ້ດີຢູ່ແຕ່ໃກ້ ເຂດສຸກສາລາເທົ່ານັ້ນຍັງບໍ່ທັນ ເອົາວຽກນີ້ໄປທົ່ວບ້ານ ປົກຄຸມ ການບັນທຶກກໍລະນີສົງໃສສົ່ງຕົວຢ່າງໄປກວດບໍ່ລະອຽດ ບໍ່ມີບ່ອນຢູ່ ຍ້ອນຫລາຍວຽກ ແລະ ຖືເບົາ ບໍ່ມີກັບໃສ່ກະເທີ່ ຍ້ອນວ່າເມືອງຫລືແຂວງບໍ່ສົ່ງໃຫ້ ການສຸຂະສຶກສາກໍມີບັນຫາຄືກັບບ່ອນອື່ນ ຍ້ອນບໍ່ມີການເສື່ອມສານ ເຮັດພໍໃຜພໍລາວ ການຕິດຕາມແລະຄຸ້ມຄອງຄົນເຈັບຍັງບໍ່ທັນໄດ້ໂດຍສະເພາະ ການກຳກັບການກິນຢາຄົນເຈັບປະຈຳວັນ ຍ້ອນບໍ່ເຫັນຄວາມສຳຄັນ, ຂາດສິ່ງຈູງໃຈ. ບໍ່ມີເງີນລົງຊຸກຍູ້ຕິດຕາມບ້ານ ແລະ ຄົນເຈັບ ກວດກໍລະນີສົງໄສ 21ຄົນ ພົບເຊື້ອ 4ຄົນ ເດືອນ 3ປີ 2016 ບໍ່ໄດ້ກວດເພາະວ່າບໍ່ມີເຈ້ຍຈຸ່ມ ການເຮັດ DOT ບໍ່ໄດ້ມາດຕະຖານເພາະວ່າ ສຸກສາລາໄດ້ຈ່າຍຢາໃຫ້ຄົນເຈັບ 1 ເດືອນລ່ວງໜ້າ ບໍ່ມີງົບປະມານຊື້ເຄື່ອງໃຊ້ຫ້ອງການ

ຂໍ້ແນະນຳ: ໃຫ້ສືບຕໍ່ ແລະ ກະຈາຍວຽກຊອກຄົ້ນໃຫ້ທົ່ວເຖິງເຂດສຸກສາລາປົກຄຸມ ໃຫ້ດຳເນີນກິດຈະກຳສົ່ງຕົວຢ່າງ, ແລະ ໃຫ້ເສື່ອມສານກັບພະຍາດອື່ນ

ຂໍ້ສະເໜີ: ຂໍໂກຕາພະນັກງານແພດ ຂໍຕືກນອນຄົນເຈັບວັນນະໂລກ ໃຫ້ 2 ເມືອງ ຂໍເພື້ມງົບປະມານສຸຂະສືກສາ,ອົບຮົມ ອສບ ຂໍເຄື່ອງສາຍ LCD Projector ເວລາລົງໂຄສະນາສຸຂະສືກສາແກ່ຊຸມຊົນ ຂໍຈັກໂຟໂຕກອບປີ (Photocopy Machine)

ສະຫຼຸບ​ຫຍໍ້​ການ​ຕີ​ລາຄາ​ປະ​ເມີນ​ຜົນ​ລວມຂອງ​ກາ​ນຕິດຕາມ​ຊຸກຍູ້ວຽກ​ງານ​ຕ້ານ​ເອດ​ວັນນ​ະ​ໂລກ ​ແລະ ​ໄຂ້ຍຸງ ຢູ່​ແຂວງ​ຫຼວງ​ນ້ຳ​ທາ​ມີ​ຈຸດ​ດີ ​ແລະ ຈຸດ​ອ່ອນ​ດັ່ງ​ນີ້:

1​. ຜົນສຳ​ເລັດ

- ພາຍໃຕ້ການຊີ້ນຳນຳພາຂອງຄະນະນຳຂັ້ນເທີງ ເຮັດໃຫ້ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານໃຫ້ໄດ້ຮັບຜົນດີ.

- ທີມງານແຕ່ລະຂັ້ນໄດ້ໃຫ້ຄວາມຮ່ວມມືໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ.

- ມີງົບປະມານໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານ (ໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນຈາກລັດຖະບານ ແລະ ສາກົນ)

- ອຳນາດການປົກຄອງທ້ອງຖີ່ນໄດ້ໃຫ້ຄວາມຮ່ວມມືເປັນຢ່າງດີ.

- ຄົນເຈັບໄດ້ເຂົ້າເຖິງການປິ່ນປົວ ARV ຫລຸດຜ່ອນອັດຕາການແຜ່ເຊື້ອ ແລະ ການຕາຍ

- ການຕິດຕາມເຮັດກິດຈະກຳຕ່າງໆເຊັ່ນ: ໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ສຸຂະສຶກສາ ໄດ້ຂະຫຍາຍຕົວຢ່າງກ້ວາງຂວາງ

- ມີຕາໜ່າງຄວບຄູມໄຂ້ຍຸງທົ່ວເຖີງທຸກເຂດ, ທຸກບ້ານ ເປົ້າໝາຍ ແລະ ກໍ່ໄດ້ຮັບການຝຶກອົບຮົມຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ

- ໄດ້ຮັບການຊ່ວຍເຫຼືອດ້ານງົບປະມານ ແລະ ວັດຖຸອຸປະກອນຈາກໂຄງການກອງທືນໂລກ, ADB CDCII ແລະ ງົບປະມານລັດບ້ວງເງີນສົ່ງເສີມແຊກຄຸມ.

- ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບສູງຕໍ່ໜ້າທີ່ວຽກງານຂອງພະນັກງານວິຊາການແຕ່ລະຂັ້ນ, ຕະຫຼອດຮອດ ອສບ ໃນແຕ່ລະບ້ານເປົ້າໝາຍ.

- ມີລະບົບເຝົ້າລະວັງພະຍາດໄຂ້ຍຸງຢູ່ໃນແຂວງ.

- ມີອຸປະກອນທີ່ສາມາດບົງມະຕິໄດ້ໄວສະພາບການເຈັບເປັນຍ້ອນໄຂ້ຍຸງທີ່ເກີດຂື້ນ.

- ມຸ້ງສາມາດແຈກຍາຍທົວເຖິງບ້ານເປົ້າໝາຍ

- ອັດຕາການເຈັບເປັນຍ້ອນພະຍາດໄຂ້ຍຸງໄດ້ລຸດລົງ

- ໂດຍລວມໄດ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດບັນດາກິດຈະກຳໄປຕາມແຜນທີ່ວາງໄວ້

- ອັດຕາການຄົ້ນພົບຄົນເຈັບວັນນະໂລກໄດ້ເພີ້ມຂື້ນຫຼາຍກ່ວາເກົ່າ

- ໄດ້ສົ່ງບົດລາຍງານຕາມປົກກະຕິ

- ໂດຍສ່ວນໃຫຍ່ບັນດາກິດຈະກຳບັນລຸຕົວເລກຄາດໝາຍ

- ຮັບປະກັນໄດ້ວ່າບໍ່ມີຢາປົວພະຍາດຂາດສາງ

- ພະນັກງານສຸກສາລານ້ຳດ້າຍແມ່ນໄດ້ ມີການອົບຮົມວິຊາສະເພາະໃຫ້ກັນພາຍຫຼັງທີ່ໄດ້ຮັບການອົບຮົມມາ ແລະ ພະນັກງານໄດ້ຮູ້ຈັກເຮັດໜ້າທີ່ແທນກັນໄດ້

- ຂໍ້ຫຍຸ້ງຍາກ

ຂັ້ນແຂວງ

- ການຕິດຕໍ່ປະສານງານຂັ້ນແຂວງ ແລະ ເມືອງຍັງບໍ່ສະດວກເທົ່າທີ່ຄວນ

- ອັດຕາການຄົນເຈັບວັນນະໂລກເພີ້ມຂື້ນສູງແລະຍັງມິຄົນເຈັບວັນນະ ໂລກທີ່ພົບເຊື້ອດື້ຕໍ່ຢາ ແລະ ຄົນເຈັບສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນບໍ່ໃຫ້ການຮ່ວມມື

- ກິດຈະກຳຂະແໜງເອດ ສາມາດຂະຫຍາຍຮອດແຕ່ຂັ້ນເມືອງເທົ່ານັ້ນ, ຍັງບໍ່ທັນໄດ້ຂະຫຍາຍຮອດຂັ້ນສຸກສາລາເທື່ອ

- ງົບປະມານເຂົ້າໃນການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານກໍ່ຍັງມີຈຳກັດ ແລະ ບໍ່ໄດ້ເຂົ້າເຖິງເຂດຫ່າງໄກສອກຫຼີ້ກ.

- ການໂອນເງິນຈາກຂັ້ນແຂວງຫາເມືອງ ຍັງຊັກຊ້າເພາະວ່າເມືອງບໍ່ໄດ້ສົ່ງບົດລາຍງານກິດຈະກຳຕາມກຳນົດເວລາ ແລະ ກິດຈະກຳຫຼັກບໍ່ໄດ້ປະຕິບັດ ແມ່ນກິດຈະກຳການນຳສົ່ງຕົວຢ່າງ

- ຂາດພະນັກງານເປັນຕົ້ນແມ່ນ ພະນັກງານວັນນະໂລກ ແລະ ພະນັກງານວິເຄາະຢູ່ໂຮງໝໍແຂວງ

- ການໂອນເງິນແຕ່ສູນກາງ ຫາ ແຂວງແມ່ນຍັງຊັກຊ້າ

ຫ້ອງການສາທາເມືອງນ້ຳທາ

- ການຕິດຕໍ່ປະສານງານລະຫວ່າງພະແນກສາທາລະນະສຸກ ເມືອງ ແລະ ແຂວງ ຍັງບໍ່ສະດວກແລະຕໍ່ເນື່ອງ

- ງົບປະມານຊັກຊ້າ ແລະ ບໍ່ມີເງິນລົງຕິດຕາມສຸກສາລາ

- ບໍລິການໃຫ້ຄຳປືກສາ (ບໍ່ມີສູນປິ່ນປົວ)

- ບໍ່ໄດ້ເຮັດພາລະບົດບາດຂອງໂຮງໝໍ

- ບໍ່ມີການອົບຮົມ

ສຸກສາລາຈະເລີນສຸກ

- ການເຮັດ DOT ບໍ່ໄດ້ປະຕິບັດຕາມລະບຽບການ (ເອົາຢາໃຫ້ຄົນເຈັບໄປກິນເອງ)

- ບໍ່ໄດ້ຮັບເງິນນຳສົ່ງມຸ້ງ ແລະ ບໍ່ມີອັດຕາກິນເວລາແຈກຢາຍມຸ້ງ (GF) ແຕ່ໄດ້ຈາກບ້ວງເງິນສົ່ງເສີມ

- ປີ 2016 ຍັງບໍ່ທັນໄດ້ຮັບເຈ້ຍຈຸ່ມແລະຢາກິນດີໄຂ້ຍຸງ

- ຫຍຸ້ງຍາກໃນການສື່ສານດ້ານພາສາ ເພາະສ່ວນຫຼາຍແມ່ນເຜົ່າຂະມຸ ແລະ ອາຄາ

- ງົບປະມານເຂົ້າໃນການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານກໍ່ຍັງມີຈຳກັດ ແລະ ບໍ່ພຽງພໍ

ຫ້ອງການສາທາລະນະສຸກເມືອງສິງ

- ການບໍລິການສ່ວນຫຼາຍແມ່ນຄົນເຈັບມາຈາກເມືອງລອງ

- ເຈ້ຍຈຸ່ມສ່ວນຫຼາຍມອບໃຫ້ໂຮງໝໍ ນຳໃຊ້

- ພະຍາດໄຂ້ຍຸງສ່ວນຫຼາຍໄດ້ຕິດມາຈາກເຂດຊາຍແດນຄິດກັບພະມ້າເຊັ່ນ: ເມືອງລອງ, ເມືອງຫຼາ ເພາະປະຊາຊົນເຂດນັ້ນເຮັດສວນຢາງພາລາຫຼາຍ

- ຄົນເຈັບ TB ສ່ວນຫຼາຍແມ່ນຊົນເຜົ່າອາຄາ

- ສື່ສານດ້ານພາສາ ເພາະສ່ວນຫຼາຍແມ່ນເຜົ່າຂະມຸແລະອາຄາ

- ງົບປະມານເຂົ້າໃນການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານກໍ່ຍັງມີຈຳກັດ ແລະ ບໍ່ພຽງພໍ

ສຸກສາລານ້ຳດ້າຍ

- ຄົນເຈັບ TB 13 ຄົນທີ່ມາກິນຍານຳສຸກສາລາ ສ່ວນຫຼາຍແມ່ນຊົນເຜົ່າອາຄາ

- ການເຮັດ DOT ບໍ່ໄດ້ປະຕິບັດຕາມລະບຽບການ   (ເອົາຢາໃຫ້ຄົນເຈັບໄປກິນເອງ)

- ບໍ່ໄດ້ກວດຄົນໃກ້ສິດທີ່ເປັນ TB

- ບໍ່ມີງົບປະມານຢ້ຽມຢາມບ້ານ (ເມືອງລົງຢ້ຽມຢາມເອງ)

- ເວລາໄປເກັບຂໍ້ມູນແມ່ນອາໄສໃນເວລາໄປວຽກອື່ນ

- ບໍ່ໄດ້ລາຍງານໃຫ້ເມືອງປົກກະຕິຫຍຸ້ງຍາກໃນການສື່ສານດ້ານພາສາ ເພາະສ່ວນຫຼາຍແມ່ນເຜົ່າຂະມຸ ແລະ ອາຄາ

- ງົບປະມານເຂົ້າໃນການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານກໍ່ຍັງມີຈຳກັດ ແລະ ບໍ່ພຽງພໍ

ສຸກສາລາພູດອນທັນ

- ບໍ່ມີກັບໃສ່ຂີ້ກະເທີ່ ຍ້ອນວ່າພະນັກງານສຸກສາລາ ບໍ່ໄດ້ພົວພັນເອົານຳເມືອງ ແລະ ກໍ່ບໍ່ຄ່ອຍມີຄົນເຈັບມາກວດ

- ຄົນເຈັບ TB 1 ຄົນ     ຊື່ ທ້າວ ອາເພາະ ອາຍຸ 41ປີ ບ້ານປ່າຄາ ເມືອງສິງ ຊົນເຜົ່າອາຄາ ບໍ່ຍອມມາຕໍ່ຢາ, ແນະນຳແລ້ວແຕ່ບໍ່ມາກວດຄືນໃໝ່

ສູນປິ່ນປົວພະຍາດ AIDS ແລະ TB ໂຮງໝໍແຂວງ

- ຕົວຢ່າງສ່ວນຂີ້ກະເທີຫຼາຍແມ່ນມາຈາກເມືອງສິງແລະ ເມືອງລອງ

- ເຄື່ອງກວດມີ 1 ເຄື່ອງບໍ່ພຽງພໍ

- ບໍ່ມີບຸກຄະລາກອນວິເຄາະປະຈຳ

- ຂາດນ້ຳຢາກວດ ມີແຕ່ເຄື່ອງກວດທີ່ໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນຈາກ ສປປ ຈີນ

- ຫ້ອງມ້ຽນເຄື່ອງ Gen-Expert ບໍ່ໄດ້ມາດຕະຖານ ເພາະວ່າມີການເກັບມ້ຽນເຄື່ອງກວດຫຼາຍຊະນິດ ແລະ ບໍ່ສະອາດ

ສູນປິ່ນປົວພະຍາດ AIDS ແລະ TB ໂຮງໝໍແຂວງ (ຕໍ່)

- ໄດ້ຮັບເງິນທຸກໆທ້າຍໄຕມາດ ເປັນສາເຫດບໍ່ສະດວກໃນການປະຕິບັດວຽກງານ

- ໄດ້ຕິດໜີ້ໂຮງໝໍ ຄ່າການບໍລິການຄົນເຈັບທຸກໆໄຕມາດເກືອບ 6,000,000ກີບ

- ບາງຄັ້ງຜູ້ຮັບຜິດຊອບການເງິນແມ່ນໄດ້ເອົາເງິນສ່ວນຕົວຈ່າຍກ່ອນ

- ບໍ່ມີຫ້ອງສະເພາະໃຫ້ຄຳປືກສາແກ່ຄົນເຈັບ

- ຫ້ອງເກັບມ້ຽນຢາ ບໍ່ມີແອ ເຊິ່ງຈະເປັສາເຫດໃຫ້ຢາເຊື່ອມຄຸນນະພາບໄວ

- ບໍ່ມີຫ້ອງນອນຄົນເຈັບ TB ສະເພາະ

ສະຖານີໄຂ້ຍຸງ

- ບໍ່ມີເງີນລົງຊຸກຍູ້ຕິດຕາມ

ສຸກສາລານາເຕີຍ

- ບໍ່ມີເງີນລົງຊຸກຍູ້ຕິດຕາມບ້ານ ແລະ ຄົນເຈັບ

- ກວດກໍລະນີສົງໄສ 21ຄົນ ພົບເຊື້ອ 4ຄົນ

- ເດືອນ 3ປີ 2016 ບໍ່ໄດ້ກວດເພາະວ່າບໍ່ມີເຈ້ຍຈຸ່ມ

- ການເຮັດ DOT ບໍ່ໄດ້ມາດຕະຖານເພາະວ່າ ສຸກສາລາໄດ້ຈ່າຍຢາໃຫ້ຄົນເຈັບ 1 ເດືອນລ່ວງໜ້າ

- ບໍ່ມີງົບປະມານຊື້ເຄື່ອງໃຊ້ຫ້ອງການ

ຂໍ້ແນະນຳ

- ໃຫ້ປະກອບພະນັກງານໃຫ້ເໝາະສົມ ຕາມກິດຈະກຳຂອງແຕ່ລະໂຄງການ

- ສ້າງແຜນງົບປະມານເພື່ອຂໍທຶນບ້ວງແຊກຄຸມສົ່ງເສີມເຂົ້າໃນ 3 ໂຄງການ

ຮູບທິມງານ​ຕິດຕາມຊຸກຍູ້ການຈັດ​ຕັ້ງ​ປະຕິບັດ​ວຽກ​ງານ

​ໂຮງໝໍແຂວງຫຼວງນ້ຳທາ ຫ້ອງການສາທາລະນະສຸກເມືອງນ້ຳທາ ສຸກສາລາຈະເລີນສຸກ ຫ້ອງການສາທາລະນະສຸກເມືອງສິງ ສຸກສາລານ້ຳດ້າຍ ສຸກສາລາພູດອນທັນ ສູນປິ່ນປົວພະຍາດເອດ ແລະ ວັນນະໂລກ ທີ່ໂຮງໝໍແຂວງ ສະຖານີໄຂ້ຍຸງແຂວງຫຼວງນ້ຳທາ ສຸກສາລານາເຕີຍ ພະແນກສາທາລະນາສຸກ ແຂວງຫຼວງນ້ຳທາ

ຂອບ​ໃຈ:

# ທິມງານ​ຕິດຕາມ​ວຽກ​ງານ ຂອງຄະນະກຳມະການປະສານງານກອງທືນໂລກຕ້ານເອດ, ວັນນະໂລກ ແລະ ໄຂ້ຍຸງ​ ຂໍ​ສະ​ແດງ​ຄວາມ​ຂອບ​ໃຈ ​ຄະນະຊີ້​ນຳ​ຂອງພະ​ແນ​ກສາທາລະນະ​ສຸກ​​ແຂວງຫຼວງນ້ຳທາ, ສູນປິ່ນປົວພະຍາດເອດ ແລະ ວັນນະໂລກ ໂຮງໝໍແຂວງ, ສະຖານີໄຂ້ຍຸງ,​​ ຫ້ອງການສາທາລະນະສຸກເມືອງນ້ຳທາ ແລະ ເມືອງສິງ, ສຸກສາລາຈະເລີນສຸກ, ນ້ຳດ້າຍ, ພູດອນທັນ ແລະ ສຸກສາລານາເຕີຍ ພ້ອມ​ດ້ວຍ​ພະນັກງານ​ທຸກໆ​ທ່ານ​ທີ່​ກ່ຽວ​ຂ້ອງ ​ທີ່​ໄດ້​ໃຫ້ການຕ້​ອນຮັບ ​ແລະ ຮ່ວມ​ມື​ເປັນ​ຢ່າງ​ດີ​ ​ເຮັດ​ໃຫ້​ການ​ລົງ​ຕິດຕາມ​ຄັ້ງ​ນີ້​ ໄດ້​ປະສົບ​ຜົນ​ສໍາ​ເລັດ​ຕາມແຜນການທີ່ວາງໄວ້.

ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ວັນ​ທີ _____________

ຫົວໜ້າ​ທິມງານ​ລົງຕິດຕາມວຽກງານ					               ຜູ້ສະຫລຸບສັງລວມ

ທ່ານ ດຣ. ພິໄລສັກ ນະໄພວົງ				    	              ທ່ານ ບຸດສາລີ ລັດຕະນະ

ປະທານ ຄະນະກຳມະການກວດກາ				                        ຜູ້ຊ່ວຍປະສານງານ/ບັນຊີ