## Slide 1
Report of Oversight Field Visit
Champasak Province
Date 25th–28th September 2016
Mornitoring:
HIV/AIDS, Tuberculosis and Malaria

## Slide 2
Main Purpose: To oversight the implementation of the projects supported by the Global Fund to Fight AIDS, Tuberculosis and Malaria (GFATM) at provincial, district and health center level accordingly to the oversight schedules, and focused on five key issues: Finance, Procurement, Implementation, Reporting​, Results(output/outcome)​

## Slide 3
Target sites:
Provincial Hospital and Provincial Health
Department
ARV Center (Provincial Hospital)
Health Office of Xanasomboun District
Khampaeng Health Center
Nakeo Health Center
Health Office of Phonthong District
Nonghaikhok Health Center
Kaokeung Health Center
Meeting with administrative committee of Provincial Health Department (PHD)

## Slide 4
Summary of finding on oversight field visit focused on the key progress and issues as below:

## Slide 5
Key Progress
Under the guidance of the leaders and active officials, the projects were successfully implemented
HIV/AIDS network is covered from the central to local levels, staffs are trained, the hospital provincial has ARV center for treatment of HIV/ AIDS infected patients. The budget was supported by 3 sources such as: Global Fund, ADB and the Lao government budget (budget for technical promotion); the most budget is for treatment patients at the ARV Center and supported for IEC on HIV/AIDS in community in order to implement the activities in Xanasomboun and Phonthong Districts.

## Slide 6
ຈຸດດີ (ຕໍ່)
ການຕິດຕາມເຮັດກິດຈະກຳຕ່າງໆເຊັ່ນ: ໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ສຸຂະສຶກສາໄດ້ຂະຫຍາຍຕົວຢ່າງກ້ວາງຂວາງ ແລະ ໄດ້ແຈກຢາຍຖົງຢາງອະນາໄມເຖິງກຸ່ມເປົ້າໝາຍ
ມີຕາໜ່າງຄວບຄຸມໄຂ້ຍຸງທົ່ວເຖີງທຸກເຂດ, ທຸກບ້ານເປົ້າໝາຍ ແລະ ກໍ່ໄດ້ຮັບການຝຶກອົບຮົມຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ
ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບສູງຕໍ່ໜ້າທີ່ວຽກງານຂອງພະນັກງານວິຊາການແຕ່ລະຂັ້ນ ຕະຫຼອດຮອດ ຂັ້ນສຸກສາລາ ແລະ ບ້ານເປົ້າໝາຍ
ມີລະບົບເຝົ້າລະວັງພະຍາດໄຂ້ຍຸງຢູ່ໃນແຂວງ
ມີອຸປະກອນທີ່ສາມາດບົງມະຕິໄດ້ໄວສະພາບການເຈັບເປັນຍ້ອນໄຂ້ຍຸງທີ່ເກີດຂື້ນ

## Slide 7
ຈຸດດີ (ຕໍ່)
ໂຄງການ RAI ICC2 ໄດ້ຈັດສັນພະນັກງານ,ອຸປະກອນ ແລະມີແຜນການຈະມອບລົດຈັກຈຳວນ 64ຄັນໃຫ້ແຕ່ລະເມືອງແລະສຸກສາລາເຂດເປົ້າໝາຍ
ຄົນເຈັບເປັນວັນນະໂລກ ກໍ່ໄດ້ຮັບການກວດຫາເຊື້ອ HIV/AIDS
ມຸ້ງສາມາດແຈກຍາຍທົ່ວເຖິງບ້ານເປົ້າໝາຍ
ອັດຕາການເຈັບຍ້ອນພະຍາດໄຂ້ຍຸງໄດ້ລຸດລົງ
ໂດຍສ່ວນໃຫຍ່ໄດ້ປະຕິບັດບັນດາກິດຈະກຳ ບັນລຸຕົວເລກຄາດໝາຍຕາມແຜນທີ່ວາງໄວ້
ອັດຕາການຄົ້ນພົບຄົນເຈັບວັນນະໂລກໄດ້ເພີ້ມຂື້ນຫຼາຍກ່ວາເກົ່າ

## Slide 8
ຈຸດດີ (ຕໍ່)
ໄດ້ສົ່ງບົດລາຍງານຕາມປົກກະຕິ
ຮັບປະກັນໄດ້ວ່າບໍ່ມີຢາປົວພະຍາດຂາດສາງຂັ້ນແຂວງ ແລະ ຂັ້ນເມືອງ
ພະນັກງານສຸກສາລາແມ່ນໄດ້ມີການອົບຮົມວິຊາສະເພາະໃຫ້ກັນແລະກັນພາຍຫຼັງທີ່ໄດ້ຮັບການອົບຮົມມາແລະຮູ້ຈັກເຮັດແທນກັນໄດ້
ມີການເຊື່ອມສານກັນດີລະຫວ່າງ HIV&TB

## Slide 9
ຈຸດອ່ອນ/ຂໍ້ຫຍຸ້ງຍາກ
ອັດຕາການຄົນເຈັບວັນນະໂລກເພີ້ມຂື້ນສູງແລະຍັງມິຄົນເຈັບວັນນະໂລກທີ່ພົບເຊື້ອດື້ຕໍ່ຢາ ແລະ ຄົນເຈັບບາງສ່ວນແມ່ນບໍ່ໃຫ້ການຮ່ວມມືເປັນຕົ້ນແມ່ນຄົນເຈັບ 1ຄົນຢູ່ບ້ານສະຜ່າຍ ເມືອງຊະນະສົມບູນ
ກິດຈະກຳຂະແໜງເອດສາມາດຂະຫຍາຍຮອດແຕ່ຂັ້ນເມືອງ ແລະ ບາງສຸກສາລາເທົ່ານັ້ນ ແລະ ຍັງເກັບກຳສະພາບລວມຂອງພະຍາດບໍ່ທັນໄດ້ດີ
ງົບປະມານເຂົ້າໃນການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານກໍ່ຍັງມີຈຳກັດ ແລະ ບໍ່ໄດ້ເຂົ້າເຖິງເຂດຫ່າງໄກສອກຫຼີ້ກ ແລະ ບໍ່ມີເງິນລົງຕິດຕາມສຸກສາລາ

## Slide 10
ຈຸດອ່ອນ (ຕໍ່)
ການໂອນເງິນແຕ່ສູນກາງ-ແຂວງ-ເມືອງ ແມ່ນຍັງຊັກຊ້າ,ການລາຍງານການເງິນຂອງ 3ຂະ ແໜງການຍັງບໍ່ລະອຽດເທົ່າທີ່ຄວນ
ຂັ້ນແຂວງ ແລະ ຂັ້ນເມືອງບໍ່ໄດ້ສົ່ງບົດລາຍງານກິດຈະກຳຕາມກຳນົດເວລາ ແລະ ກິດຈະກຳຫຼັກຍັງບໍ່ໄດ້ປະຕິບັດສຳເລັດແລະຄົບຖ້ວນ
ຂາດພະນັກງານເປັນຕົ້ນແມ່ນ ພະນັກງານວັນນະໂລກຂັ້ນແຂວງມີພຽງແຕ່ 2ຄົນ ແລະ ກຽມຈະອອກບຳນານແລ້ວ
ສະຖານທີ່ສູນປິ່ນປົວຍັງຄັບແຄບ ຊັ້ນເທິງແມ່ນສຳລັບພະສົງ, ຊັ້ນລຸ່ມແມ່ນສຳລັບ ຄົນເຈັບAIDS ແລະພະນັກງານບໍ່ມີການອົບຮົມຕໍ່ເນື່ອງ

## Slide 11
ຈຸດອ່ອນ (ຕໍ່)
ການເຮັດ DOT ບໍ່ໄດ້ປະຕິບັດຕາມລະບຽບການຍ້ອນບ້ານຂອງຄົນເຈັບຢູ່ຫ່າງໄກຈາກສຸກສາລາ (ເອົາຢາໃຫ້ຄົນເຈັບໄປກິນເອງ)
ຄົນເຈັບວັນນະໂລກໃຫມ່ຍັງກະແຈກກະຈາຍ
ເຈ້ຍຈຸ່ມ ແລະ ຢາກິນດີໄຂ້ຍຸງຍັງຂາດຢູ່ຂັ້ນເມືອງແລະສຸກສາ (ເນື່ອງຈາກການໝົດອາຍຸ ແລະ ການສົມທົບເຂົ້າໃນການກວດເຄື່ອນທີ່)
ຫຍຸ້ງຍາກ ແລະ ບໍ່ສາມາດຄວບຄຸມ MMPໄດ້
ກອງເລຂາຕ້ານເອດຂັ້ນແຂວງ ຍັງບໍ່ເຄີຍໄດ້ປະຊຸມຮ່ວມກັບ PEDA ຈັກເທື່ອ ແລະ ການເຮັດວຽກບໍ່ມີຄວາມໂປ່ງໃສ

## Slide 12
ຂໍຂອບໃຈ