ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ

ສັນຕິພາບ ເອກະລາດ ປະຊາທິປະໄຕ ເອກະພາບ ວັດທະນາຖາວອນ



ກອງເລຂາ ຄະນະກຳມະການ ປະສານງານ				                  ເລກທີ....​.........ກຄປ.ກທລ

ກອງທືນໂລກຕ້ານເອດ, ວັນນະໂລກ ແລະ ໄຂ້ຍຸງ 		         ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ວັນ​ທີ.....................

- ​ບົດລາຍ​ງານການລົງຕິດຕາມວຽກ​ງານ

- ຢູ່ແຂວງຫຼວງນ້ຳທາ, ​ວັນ​ທີ 27 ມິຖຸນາ - 1 ກໍລະກົດ 2016

- ຈຸດປະສົງ:

- ເພື່ອລົງໄປຕິດຕາມຊຸກ​ຍູ້ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ ກອງທຶນໂລກ ຕ້ານເອດ ວັນນະໂລກ ແລະ ໄຂ້ຍຸງ ຢູ່​ຂັ້ນ​ແຂວງ, ຂັ້ນເມືອງ​  ​ແລະ  ຂັ້ນສຸກສາລາ  ຕາມ​ແຜນການທີ່​ໄດ້​ວາງ​ໄວ້​  ໂດຍເໜັ້ນ​ໜັກ​ໃສ່ວຽກ​ງານ​ຫຼາຍ​ດ້ານ​ເຊັ່ນ:   ການ​ເງິນ, ການຈັດ​ຊື້, ການຈັດ​ຕັ້ງ​ປະຕິບັດ, ການ​ລາຍ​ງານ​ ​ແລະ ການຕີ​ລາຄາ​ປະ​ເມີນ​ຜົນລວມ​. ​ເພື່ອ​​ເຮັດໃຫ້​​​ໂຄງການຕ້ານເອດ, ວັນນະໂລກ ແລະ ໄຂ້ຍຸງ​  ທີ່ໄດ້​ຮັບການຊ່ວຍ​ເຫຼືອ​ຈາກກອງ​ທຶນ​ໂລກ​  ໄດ້ປະຕິບັດ​ຖື​ກຕ້ອງ ​ແລະ ປະສົບ​ຜົນສຳ​ເລັດ​ຕາມ​ເປົ້າ​ໝາຍ​ທີ່​ໄດ້​ວາງ​ໄວ້.

- ​ສະ​ຖານ​ທີ່​ລົງ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ວຽກ​ງານໃນຄັ້ງນີ້:

- ວັນທີ 28/06/2016: - ໂຮງໝໍແຂວງ ແລະ ພະແນກສາທາລະນະສຸກແຂວງ

- ຫ້ອງການສາທາລະນະສຸກເມືອງນ້ຳທາ

- ສຸກສາລາຈະເລີນສຸກ

- ວັນທີ 29/06/2016:  - ຫ້ອງການສາທາລະນະສຸກເມືອງ​​​​ສິງ

- - ສຸກສາລາ​​​ນ້ຳ​ດ້າຍ

- ສຸກສາລາ​​​ພູດອນທັນ

- ວັນທີ 30/03/2016:  - ສູນປິ່ນປົວພະຍາດເອດ ແລະ ວັນນະໂລກ ທີ່ໂຮງໝໍແຂວງ

- ​ສະຖານີໄຂ້ຍຸງ​​

- ສຸກສາລານາເຕີຍ

- ສັງລວມຜົນໄດ້ຮັບ

ທິມ​ງານໄດ້ຮ່ວມປຶກສາຫາລືກັບ ພະແນກສາທາລະນະສຸກແຂວງ, ເມືອງ ແລະ ສຸກສາລາ ກ່ຽວກັບສະພາບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານຕົວຈິງຂອງໂຄງການຕ້ານເອດ,  ວັນນະໂລກ  ແລະ ໄຂ້ຍຸງ ພາຍໃນແຂວງ ຊຶ່ງໄດ້ຮັບການຊ່ວຍເຫຼືອ ຈາກກອງທຶນໂລກ  ເພື່ອຖອດຖອນບົດຮຽນຈຸດດີ, ຈຸດອ່ອນ ແລະ ປັບປຸງແກ້ໄຂບັນຫາຂໍ້ຄົງຄ້າງ, ຊຶ່ງສາມາດ​ສະຫຼຸບສັງລວມສິ່ງ​ທີ່​ພົບ​ເຫັນ​ທັງ​ໝົດ ທີ່​ພົວ​ພັນ​ເຖິງການຈັດຕັ້ງວຽກງານໂຄງການຂອງ​ສາມ​ພະ​ຍາດ ພ້ອມ​ດ້ວຍ​ຂໍ້​ສະ​ເໜີ​ແນະນຳ​ເພື່ອ​ປັບ​ປຸງ​ແກ້​ໄຂ​ບັນຫາ​​ດັ່ງ​ນີ້:

ໂຄງການເອດ

- ໂຮງໝໍແຂວງ ແລະ ພະແນກສາທາລະນະສຸກແຂວງ

ສັງ​ລວມບັນດາກິດຈະກຳຫຼັກທີ່ໄດ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ

ຜົນສຳເລັດ: ສໍາລັບກິດຈະກໍາຂອງກອງທືນໂລກຕ້ານເອດສົກປີ 2014-2015 ໄດ້ຮັບເງິນ 20,560$ ແລະ ໄດ້ຈັດສັນໃຫ້: PCCA 6,156$ ສູນ ARV: 14,404$ ໄດ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແລ້ວ 9,304.13$ - ກອງປະຊຸມປະຈຳໄຕມາດ 4 ຄັ້ງ/ປີ (ປະຕິບັດແລ້ວ 4 ຄັ້ງ) - ລົງຕິດຕາມການປະຕິບັກິດຈະກໍາຂອງຂັ້ນເມືອງ 2 ຄັ້ງ/ປີ(ປະຕິບັດແລ້ວ 2 ຄັ້ງ) - ບໍ່ມີການຈັດຊື້ - ໂດຍລວມໄດ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດບັນດາກິດຈະກຳໄປຕາມແຜນທີ່ວາງໄວ້ - ການສົ່ງບົດລາຍງານໄດ້ສົ່ງຕາມປົກກະຕິ - ໂດຍສ່ວນໃຫຍ່ບັນດາກິດຈະກຳບັນລຸຕົວເລກຄາດໝາຍ - ຮັບປະກັນໄດ້ວ່າບໍ່ມີຢາປົວພະຍາດຂາດສາງ ມີບັນດາອົງການທີ່ໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອວຽກງານຕັານເອດຢູ່ພາຍໃນແຂວງມີຄື: - ໂຄງການກອງທືນໂລກຕ້ານເອດ/ພຕພ ເລີ້ມແຕ່ປີ 2003-ປະຈຸບັນປະກອບມີ 5 ເມືອງເປົ້າໝາຍຂອງໂຄງການ - ອົງການກາແດງ ເລີ້ມແຕ່ປີ 2015 – 2017 ປະກອບມີ 4 ເມືອງເປົ້າໝາຍຂອງໂຄງການ - ທະນາຄານພັດທະນາອາຊີ (ADB) ເລີ້ມແຕ່ປີ 2013 - ປະຈຸບັນປະກອບມີ 5 ເມືອງເປົ້າໝາຍວຽກງານຕ້ານເອດຮ່ວມມືຊາຍແດນລາວ-ຈີນ ສັງລວມກິດຈະກໍາທີ່ໄດ້ປະຕິບັດສໍາເລັດປີ (2014-2015) - PCCA: ມີ 5 ກິດຈະກໍາ,ສໍາເລັດ 5 - ສູນARV:ມີ 10 ກິດຈະກໍາ, ສໍາເລັດ 10 - ງົບປະມານສ່ວນໃຫ່ຍແມ່ນສະໜັບສະໜູນພະນັກງານເບີ່ງແຍງດູແລກ ແລະ ປີ່ນປົວຜູ້ຕິດເຊື້ອ. - ພະນັກງານທີ່​ຮັບ​ຜິດ​ຊອບ​ວຽກ​ງານ​ຕ້ານ​ເອດ/ພ​ຕ​ພ​ ແຕ່​ລະເມືອງແມ່ນ​ເຮັດ​ໜ້າ​ທີ​ຕາມ​ພາ​ລະ​ບົດ​ບາດ​ທີ່​ຂັ້ນ​ເທິ່ງໄດ້ມອບ​ໝາຍໃຫ້​ຈົນ​ສຳ​ເລັດ ເຊັ່ນໃນການລາຍງານຂໍ້​ມູນປະຈຳເດືອນໄດ້ເປັນປົກກະຕິ. - ອຳ​ນາດ​ການ​ປົກ​ຄອງ​ທ້ອງ​ຖີ່ນ​ໄດ້​ໃຫ້​ຄວາມ​ຮ່ວມ​ມື​ເປັນ​ຢ່າງ​ດີ. ສັງລວມກິດຈະກໍາທີ່ໄດ້ປະຕິບັດສໍາເລັດປີ (2015-2016) - ງົບປະມານທັງໝົດ: 17,919USD - ປະຕິບັດແລ້ວ 2 ໄຕມາດ: 8,959USD - ບໍລິຫານຫ້ອງການ(ຄ່ານ້ຳ,ໄຟຟ້າ,ໂທລະສັບ)ກອງເລຂາ ແລະໂຮງໝໍແຂວງ - ສະໜັບສະໜູນພະນັກງານຄັງເງີນ,ບັນຊີສາງ,ນາຍສາງ, - ບໍລິຫານຫ້ອງການ ARV ໂຮງໝໍແຂວງ - ສະໜັບສະໜູນຫົວໜ້າພະແນກ ແລະ ຜູ້ອຳນວຍການໂຮງໝໍແຂວງ. - ສະໜັບສະໜູນຜູ້ປະສານງານ,ທ່ານໝໍພະຍາບານ,ການຢາ,ວິເຄາະ - ຄ່າກວດວິເຄາະ - ຄ່າເດີນທາງມາຕິດຕາມສຸຂະພາບ,ຮັບຢາຂອງຜູ້ຕິດເຊື້ອ/ເປັນພະຍາດເອດ

ຂໍ້ຫຍຸ້ງຍາກ: - ການຂື້ນແຜນງົບປະມານປະຕິບັດກິດຈະກໍາຈາກໂຮງໜໍໃຫ້ສູນກາງບາງຄັ້ງຊັກຊ້າ, ເຮັດໃຫ້ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດບໍ່ໄປຕາມແຜນທີ່ວາງໄວ້ - ຄະນະກໍາມະການຕ້ານເອດແຕ່ລະຂັ້ນບໍ່ໄດ້ເຄື່ອນໄຫວຕາມພາລະບົດບາດຍ້ອນບໍ່ມີງົບປະມານ. - ຈໍານວນຮ້ານອາຫານ, ຮ້ານກີນດື່ມ ແລະ ຮ້ານບ້ານເທີງທີ່ມີສາວບໍລິການປະຈໍາຢູ່ເພີ່ມຂື້ນ, ແຕ່ບໍ່ມີກິດຈະກໍາເຂົ້າຫາກູ່ມດັ່ງກ່າວ. - ງົບ​ປະ​ມານ​ເຂົ້າ​ໃນ​ການ​ເຄື່ອນ​ໄຫວ​ວຽກ​ງານກໍ່​ຍັງ​ມີ​ຈຳ​ກັດ. - ກິດຈະກຳຂະແໜງເອດ ສາມາດຂະຫຍາຍຮອດແຕ່ຂັ້ນເມືອງເທົ່ານັ້ນ, ຍັງບໍ່ທັນໄດ້ຂະຫຍາຍຮອດຂັ້ນສຸກສາລາເທື່ອ - ງົບປະມານເຂົ້າໃນການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານກໍ່ຍັງມີຈຳກັດ ແລະ ບໍ່ໄດ້ເຂົ້າເຖິງເຂດຫ່າງໄກ - ບາງເມືອງຍັງບໍ່ມີກິດຈະກໍາກວມຮອດ ຫຼື ລົງຕິດຕາມຊູກຍູ້ຂັ້ນເມືອງເຮັດໃຫ້ການປະຕິບັດວຽກງານຍູ້ງຍາກໂດຍສະເພາະແມ່ນເມືອງນາແລ - ພະ​ນັກ​ງານ​ທີ​ຮັບ​ຜິດ​ຊອບ​ວຽກ​ງານ​ຕ້ານ​ເອດ ແລະ ພ​ຕ​ພ​ ຂັ້ນ​ແຂວງ, ຂັ້ນ​ເມືອງ​ ຍັງ​ບໍ່​ທັນ​ມີ​ປະ​ສົບ​ການ ​ເພາະ​ວ່າ​ມີ​ການ​ຊັບ​ປ່ຽນ​ຄົນ​ໃໝ່​ມາ​ຮັບ​ຜິດ​ຊອບໂດຍບໍ່​ໄດ້​ຜ່ານ​ການ​ຝຶກ​ອົບ​ຮົມ​ເລີຍ.

ຂໍ້ແນະນຳ: - ສ້າງແຜນງົບປະມານເພື່ອຂໍທຶນບ້ວງແຊກຄຸມສົ່ງເສີມເຂົ້າໃນວຽກ​ງານ​ເອດ - ຄວນມີການສະໜອງງົບປະມານບໍລິຫານໂຄງການໃຫ້ແກ່ຕາໜ່າງຂັ້ນເມືອງ ແລະ ສຸກສາລາ. - ເພີ່ມທະວີການຕິດຕາມຄົນເຈັບບໍ່ໃຫ້ຫາຍຕົວໃນໄລຍະປີ່ນປົວ ໃຫ້ມີໜ້າຕາມການນັດໝາຍ - ອອກແຮງເຮັດວຽກງານການໃຫ້ຄໍາປືກສາ - ອອກແຮງໃນການເຮັດວຽກງານສຸຂະສືກສານໍາກູ່ມທີ່ສ່ຽງ ແລະ ແຈກຢາຍຖົງຢາງອານະໄມ - ເພີ້ມທະວີການບໍລິການການປີ່ນປົວ ພະຍາດຕິດຕໍ່ທາງເພດສຳພັນ - ຮັບປະກັນການສົ່ງບົດລາຍງານໃຫ້ທັນເວລາແລະຄົບຖ້ວນຕາມທີ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ - ເອົາໃຈໃສ່ການເກັບຮັກສາສໍາເນົາເອກະສານການລາຍງານໃນແຕ່ລະຂັ້ນ - ເອົາໃຈໃສ່ໃນການຮ່ວມມືກັບບັນດາອົງການຈັດຕັ້ງຫຼືຄູ່ຮ່ວມງານອື່ນທີ່ມີສ່ວນຮ່ວມໃນການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານການຄວບຄຸມພະຍາດ. - ​ໃຫ້​ເຄື່ອນ​ໄຫວວຽກ​ງານ​ກິດຈະກຳຮ່ວມ TB ກັບ HIV

ຂໍ້ສະເໜີ: 1. ຂັ້ນແຂວງ - ປີຕໍ່ໄປ,ໃຫ້ສູນກາງໂອນເງີນໃຫ້ແຂວງປະຕິບັດກິດຈະກໍາໄວກ່ວາເກົ່າ ແລະ ປົກກະຕິເພື່ອໃຫ້ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກິດຈະກໍາໄດ້ເລີ່ມແຕ່ຕົ້ນປີ. - ໃຫ້ມີກິດຈະກໍາເຂົ້າຫາສາວບໍລິການທີ່ຢູ່ແຕ່ລະຈຸດ (ຮ້ານອາຫານ,ກີນດື່ມ,ບັນເທີງ,ເຮືອນພັກ ແລະຮ້ານອົບນວດ). - ໃຫ້ມີກອງປະຊຸມປະຈຳໄຕມາດ 4 ຄັ້ງ/ປີ (ຫຼື 2 ຄັ້ງຕໍ່ປີ) - ໃຫ້ລົງຕິດຕາມການປະຕິບັດກິດຈະກໍາຂອງຂັ້ນເມືອງ2ຄັ້ງ/ປີ - ງົບ​ປະ​ມານ​ໃຫ້​ທັນ​ກັບ​ເວ​ລາ ແລະ ແຜນ​ງານ​ທີ່​ວາງ​ໄວ້​ປະ​ຈຳ​ແຕ່​ລະ​ໄຕ​ຣ​ມາດ. - ເພີ້ມເງິນເບ້ຍລ້ຽງ ແລະ ເງິນຈູງໃຈໃຫ້ແກ່ພະນັກງານແຕ່ຂັ້ນແຂວງຮອດຂັ້ນທ້ອງຖິ່ນ 2. ສູນກາງ/ທິມງານ: ບັນດາກິດຈະກຳຫຼັກທີ່ຕ້ອງໄດ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ: - ວຽກງານການໃຫ້ຄຳປືກສາແກ່ປະຊາກອນທົ່ວໄປ - ວຽກງານການໃຫ້ຄຳປືກສາແກ່ແມ່ມານທີ່ມາຝາກທ້ອງ - ວຽກງານການໃຫ້ຄຳປືກສາແກ່ກູ່ມເປົ້າໝາຍ FSW & MSM - ແຈກຢາຍຖົງຢາງອານະໄມຟຼີ - ການປີ່ນປົວພະຍາດຕິດຕໍ່ທາງເພດສຳພັນ - ສູນປີ່ນປົວພະຍາດເອດ - ເຜີຍແຜ່ສຸຂະສຶກສາກ່ຽວກັບພະຍາດ HIV-AIDS ອາສາສະມັກເພື່ອນຊ່ວຍເພື່ອນ - ການຮວມກູ່ມຜູ້ຕິດເຊື້ອ - ງົບບໍລິຫານຫ້ອງການ

- ຫ້ອງການສາທາລະນະສຸກເມືອງນ້ຳທາ

ສັງ​ລວມບັນດາກິດຈະກຳຫຼັກທີ່ໄດ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ

ຜົນສຳເລັດ: - ກອງທຶນໂລກຢຸດຕິການຊ່ວຍເຫຼືອແຕ່ 30/12/2015 - ພຽງແຕ່ບໍລິການໃຫ້ຄຳປຶກສາທົ່ວໄປ - ​​ໄດ້​ຮັບເງິນຊ່ວຍຈາກ​ພາກສ່ວນ​ອື່ນ - ໄດ້ຮັບອຸປະກອນການແພດ, ຢາ ແລະ ເຈ້ຍຈຸ່ມ

ຂໍ້ຫຍຸ້ງຍາກ: - ການຕິດຕໍ່ປະສານງານລະຫວ່າງຫ້ອງການສາທາລະນະສຸກເມືອງ ແລະ ແຂວງ ຍັງບໍ່ສະດວກ ແລະ ຕໍ່ເນື່ອງ - ງົບປະມານຊັກຊ້າ ແລະ ບໍ່ມີເງິນລົງຕິດຕາມສຸກສາລາ ແລະ ບ້ານ - ບໍລິການໃຫ້ຄຳປືກສາ (ບໍ່ມີສູນປິ່ນປົວ) - ບໍ່ໄດ້ເຮັດພາລະບົດບາດຂອງໂຮງໝໍ - ບໍ່ມີການອົບຮົມ - ບໍ່ໄດ້ເຄື່ອນໄຫວກິດຈະກຳ ແລະ ຕິດຕາມຊູກຍູ້ຂັ້ນເມືອງເຮັດໃຫ້ການປະຕິບັດວຽກງານຍູ້ງຍາກ - ບໍ່ມີການຈັດຊື້ ອຸປະກອນການແພດ ແລະ ຢາແມ່ນທາງສູນກາງ ແລະ ແຂວງເປັນຜູ້ສະໜອງໃຫ້

ຂໍ້ແນະນຳ: ໃຫ້ສືບຕໍ່ປະຕິບັດຕາມແຜນງົບປະມານຮ່ວງເງິນແຊກຄຸມສົ່ງເສີມທີ່ມີຢູ່ແລ້ວ

ຂໍ້ສະເໜີ: ສະເໜີຂໍທຶນການຊ່ວຍເຫຼືອຈາກ ກອງທຶນໂລກອີກ ເພື່ອຈະຂະຫຍາຍກິດຈະກຳໄປເຂດຫ່າງໄກສອກຫຼີກ

- ສຸກສາລາຈະເລີນສຸກ

ສັງ​ລວມບັນດາກິດຈະກຳຫຼັກທີ່ໄດ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ

ຜົນສຳເລັດ: - ໄດ້ໃຊ້ເງິນສົ່ງເສີມບໍລິ ຫານ 1 ລ້ານປາຍກີບ - ໄດ້ຮັບອຸປະກອນການແພດ, ຢາ ແລະ ເຈ້ຍຈຸ່ມ

ຂໍ້ຫຍຸ້ງຍາກ: - ບໍ່ມີງົບປະມານເຄື່ອນໄຫວກິດຈະກຳ - ບໍ່ມີການຈັດຊື້; ອຸປະກອນການແພດ ແລະ ຢາແມ່ນຂັ້ນ ເມືອງຈັດສົ່ງໃຫ້ - ປີ 2016 ຍັງບໍ່ທັນໄດ້ຮັບເຈ້ຍຈຸ່ມ - ຫຍຸ້ງຍາກໃນການສື່ສານດ້ານພາສາ ເພາະສ່ວນຫຼາຍແມ່ນເຜົ່າຂະມຸ ແລະ ອາຄາ - ງົບປະມານເຂົ້າໃນການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານກໍ່ຍັງມີຈຳກັດ ແລະ ບໍ່ພຽງພໍ

ຂໍ້ແນະນຳ: ໃຫ້ສືບຕໍ່ປະຕິບັດຕາມແຜນງົບປະມານຮ່ວງເງິນແຊກຄຸມສົ່ງເສີມທີ່ມີຢູ່ແລ້ວ

ຂໍ້ສະເໜີ: ສະເໜີຂໍທຶນການຊ່ວຍເຫຼືອຈາກ ກອງທຶນໂລກອີກ

- ຫ້ອງການສາທາລະນະສຸກເມືອງ​​​​ສິງ

ສັງ​ລວມບັນດາກິດຈະກຳຫຼັກທີ່ໄດ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ

ຜົນສຳເລັດ: - ການບໍລິການສ່ວນຫຼາຍແມ່ນຄົນເຈັບມາຈາກເມືອງລອງ - ເຈ້ຍຈຸ່ມສ່ວນຫຼາຍມອບໃຫ້ໂຮງໝໍນຳໃຊ້ - ບໍ່ມີຄົນເຈັບ

ຂໍ້ຫຍຸ້ງຍາກ: - ງົບປະມານເຂົ້າໃນການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານກໍ່ຍັງບໍ່ພຽງພໍ - ບໍ່ມີການຈັດຊື້

ຂໍ້ແນະນຳ: ໃຫ້ສືບຕໍ່ປະຕິບັດຕາມແຜນງົບປະມານຮ່ວງເງິນແຊກຄຸມສົ່ງເສີມທີ່ມີຢູ່ແລ້ວ

ຂໍ້ສະເໜີ: ສະເໜີຂໍທຶນການຊ່ວຍເຫຼືອຈາກ ກອງທຶນໂລກອີກ

- ສຸກສາລາ​​​ນ້ຳ​ດ້າຍ

ສັງ​ລວມບັນດາກິດຈະກຳຫຼັກທີ່ໄດ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ

ຜົນສຳເລັດ: - ກອງທຶນໝູນວຽນມີ 40 ປາຍລ້ານກ່ວາກີບຝາກໄວ້ທະນາຄານ - ມີເງິນແຮສຸກເສີນ 1-2 ລ້ານກີບ - ງົບປະມານເຂົ້າໃນການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານກໍ່ຍັງບໍ່ພຽງພໍ

ຂໍ້ຫຍຸ້ງຍາກ: - ບໍ່ມີງົບປະມານເຄື່ອນໄຫວກິດຈະກຳ - ບໍ່ມີການຈັດຊື້ - ບໍ່ມີງົບປະມານຢ້ຽມຢາມບ້ານ (ເມືອງລົງຢ້ຽມຢາມເອງ) - ເວລາໄປເກັບຂໍ້ມູນແມ່ນອາໄສໃນເວລາໄປວຽກອື່ນ - ບໍ່ໄດ້ລາຍງານໃຫ້ເມືອງປົກກະຕິຫຍຸ້ງຍາກໃນການສື່ສານດ້ານພາສາ ເພາະສ່ວນຫຼາຍແມ່ນເຜົ່າຂະມຸ ແລະ ອາຄາ - ງົບປະມານເຂົ້າໃນການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານກໍ່ຍັງບໍ່ພຽງພໍ

ຂໍ້ແນະນຳ: ໃຫ້ສືບຕໍ່ປະຕິບັດຕາມແຜນງົບປະມານຮ່ວງເງິນແຊກຄຸມສົ່ງເສີມທີ່ມີຢູ່ແລ້ວ

ຂໍ້ສະເໜີ: ສະເໜີຂໍທຶນການຊ່ວຍເຫຼືອຈາກ ກອງທຶນໂລກອີກ

- ສຸກສາລາ​​​ພູດອນທັນ

ສັງ​ລວມບັນດາກິດຈະກຳຫຼັກທີ່ໄດ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ

ຜົນສຳເລັດ: - ມີເງິນໝູນວຽນ 16 ລ້ານປາຍກ່ວາກີບ ຝາກໄວ້ທະນາຄານ - ເງິນແຮສຸກເສິນ 2-3 ລ້ານກີບ - ບໍ່ມີຄົນເຈັບ - ງົບປະມານລົງເຄື່ອນໄຫວວຽກງານສຸຂະສຶກສາແມ່ນໃຊ້ບ້ວງເງິນບໍລິຫານ ແລະ ເງິນສົ່ງເສີມ

ຂໍ້ຫຍຸ້ງຍາກ: - ບໍ່ມີງົບປະມານເຄື່ອນໄຫວກິດຈະກຳ - ບໍ່ມີການຈັດຊື້

ຂໍ້ແນະນຳ: ໃຫ້ສືບຕໍ່ປະຕິບັດຕາມແຜນງົບປະມານຮ່ວງເງິນແຊກຄຸມສົ່ງເສີມທີ່ມີຢູ່ແລ້ວ

ຂໍ້ສະເໜີ: ສະເໜີຂໍທຶນການຊ່ວຍເຫຼືອຈາກ ກອງທຶນໂລກອີກ

- ສູນປິ່ນປົວພະຍາດເອດ ທີ່ໂຮງໝໍແຂວງ

ສັງ​ລວມບັນດາກິດຈະກຳຫຼັກທີ່ໄດ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ

ຜົນສຳເລັດ: - ໂດຍລວມໄດ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດບັນດາກິດຈະກຳໄປຕາມແຜນທີ່ວາງໄວ້ - ໂດຍສ່ວນໃຫຍ່ບັນດາກິດຈະກຳບັນລຸຕົວເລກຄາດໝາຍ - ຮັບປະກັນໄດ້ວ່າບໍ່ມີຢາປົວພະຍາດຂາດສາງ - ໄດ້ກວດຄົນເຈັບທຸກມື້, ຄົນເຈັບສ່ວນຫຼາຍໄດ້ເຂົ້າເຖິງການປິ່ນປົວ ແລະ ໄດ້ແນະນຳວິທີການໃຊ້ຊີວິດຢູ່ຮ່ວມກັນ - ໄດ້ມີການປະສານງານ ຮ່ວມກັບບັນດາແຂວງອ້ອມຂ້າງ ຄົນເຈັບສາມາດມາຕໍ່ຢາກິນຢູ່ສູນ - ໄດ້ຮັບການຊ່ວຍເຫຼືອຈາກ ADB ແລະ CDC

ຂໍ້ຫຍຸ້ງຍາກ: - ເຄື່ອງກວດມີ 1 ເຄື່ອງບໍ່ພຽງພໍ - ບໍ່ມີບຸກຄະລາກອນວິເຄາະປະຈຳ - ຂາດນ້ຳຢາກວດ ມີແຕ່ເຄື່ອງກວດທີ່ໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນຈາກ ສປປ ຈີນ - ຫ້ອງມ້ຽນເຄື່ອງ Gen-Expert ບໍ່ໄດ້ມາດຕະຖານ ເພາະວ່າມີການເກັບມ້ຽນເຄື່ອງກວດຫຼາຍຊະນິດ ແລະ ບໍ່ສະອາດ - ໄດ້ຮັບເງິນທຸກໆທ້າຍໄຕມາດ ເປັນສາເຫດບໍ່ສະດວກໃນການປະຕິບັດວຽກງານ - ໄດ້ຕິດໜີ້ໂຮງໝໍ ຄ່າການບໍລິການຄົນເຈັບທຸກໆໄຕມາດເກືອບ 6,000,000 ກີບ - ບາງຄັ້ງຜູ້ຮັບຜິດຊອບການເງິນແມ່ນໄດ້ເອົາເງິນສ່ວນຕົວຈ່າຍກ່ອນ - ບໍ່ມີຫ້ອງສະເພາະໃຫ້ຄຳປືກສາແກ່ຄົນເຈັບ - ຫ້ອງເກັບມ້ຽນຢາ ບໍ່ມີແອ ເຊິ່ງຈະເປັສາເຫດໃຫ້ຢາເຊື່ອມຄຸນນະພາບໄວ - ບໍ່ມີງົບປະມານເຄື່ອນໄຫວກິດຈະກຳເຂົ້າຫາກຸ່ມເປົ້າໝາຍ FSW, MSM ແລະ ປະຊາກອນເຄື່ອນຍ້າຍ

ຂໍ້ແນະນຳ: - ຖ້າມີການນຳໃຊ້ເງິນຮ່ວງອື່ນໆກ່ອນ ແມ່ນໃຫ້ມີເອກະສານຢັ້ງຢືນດ້ານການເງິນ ເພື່ອເປັນບ່ອນອ້າງອີງໃນການໄຊ້ແທນຄືນ

ຂໍ້ສະເໜີ: ສະເໜີຂໍທຶນການຊ່ວຍເຫຼືອ - ເພື່ອປູພື້ນທາງຢ່າງລະຫວ່າງຕຶກຕໍ່ຕຶກ - ເພື່ອສ້າງເຮືອນຄົວຄົນເຈັບ - ເພື່ອຊື້ແອຕິດຕັ້ງ ຫ້ອງສາງເກັບມ້ຽນຢາ - ເພື່ອຕິດແຫວ່ນແກ້ວໃສ່ຝາ ຫ້ອງຕ້ອນຮັບຄົນເຈັບ - ເພື່ອຊື້ກົງເຕີນ້ຳ ແລະ ໄຟຟ້າຕ່າງຫາກ ເພາະດຽວນີ້ແມ່ນຊົມໃຊ້ຮ່ວມກັບຂອງໂຮງໝໍ - ເພື່ອສ້າງກັນສາດດ້ານໜ້າຂອງຕຶກ ARV - ເພື່ອສ້າງຫ້ອງສະເພາະບໍລິການໃຫ້ຄຳປຶກສາແກ່ຄົນເຈັບ - ເພື່ອຂະຫຍາຍສູນ ARV ໄປເມືອງນາແລ

- ສຸກສາລານາເຕີຍ

ສັງ​ລວມບັນດາກິດຈະກຳຫຼັກທີ່ໄດ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ

ຜົນສຳເລັດ: - ມີເງິນບໍລິຫານ 4 ລ້ານປາຍກີບ - ບ້ວງເງິນສົ່ງເສີມງວດ 2 ແລະ 3 ປີ 2015 ໄດ້ຮັບ 2,400,000ກີບ; ງວດ 4,5,6,7, 8 ໄດ້ຮັບ 4,800,000ກີບ - ມີເງິນໝູນວຽນ 24,289,453ກີບ - ເງິນແຮສຸກເສີນ 10 ປາຍລ້ານກີບ

ຂໍ້ຫຍຸ້ງຍາກ: - ບໍ່ມີງົບປະມານສະເພາະຕິດຕາມໂຄງການ ອາໄສເງິນແຊກຊຶມຈາກວຽກງານອື່ນ - ບໍ່ມີງົບປະມານເຄື່ອນໄຫວກິດຈະກຳ - ບໍ່ມີການຈັດຊື້; ອຸປະກອນການແພດ ແລະ ຢາແມ່ນຂັ້ນ ເມືອງຈັດສົ່ງໃຫ້ - ບໍ່ມີເງີນລົງຊຸກຍູ້ຕິດຕາມບ້ານ ແລະ ຄົນເຈັບ - ເດືອນ 3ປີ 2016 ບໍ່ໄດ້ກວດເພາະວ່າບໍ່ມີເຈ້ຍຈຸ່ມ - ບໍ່ມີງົບປະມານຊື້ເຄື່ອງໃຊ້ຫ້ອງການ

ຂໍ້ແນະນຳ: ໃຫ້ສືບຕໍ່ປະຕິບັດຕາມແຜນງົບປະມານຮ່ວງເງິນແຊກຄຸມສົ່ງເສີມທີ່ມີຢູ່ແລ້ວ

ຂໍ້ສະເໜີ: ສະເໜີຂໍທຶນການຊ່ວຍເຫຼືອຈາກ ກອງທຶນໂລກອີກ

ໂຄງການ​ໄຂ້ຍຸງ

- ໂຮງໝໍແຂວງ ແລະ ພະແນກສາທາລະນະສຸກແຂວງ

ສັງ​ລວມບັນດາກິດຈະກຳຫຼັກທີ່ໄດ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ

ຜົນສຳເລັດ: - ປີ 2014-2015 ໄດ້ຮັບງົບປະມານທັງໝົດ 22,455.71 USD - ປີ 2016 Q1-Q4 ໄດ້ຮັບງົບປະມານທັງໝົດ 32,331,70 USD - ໄດ້ຮັບເງິນຈາກ ADB ຕ່ຳສຸດ 7,000USD - ເງິນຂົນສົ່ງມຸ້ງ 11,289,000 ກີບ - ເງິນປະຕິບັດກິດຈະກຳ 100,765,000 ກີບ ຕາໜາງຄວບຄຸມພະຍາດໄຂ້ຍຸງແຂວງຫຼວງນ້ຳທາປະກອບມີທັງໝົດ 67 ແຫ່ງ: - ຂັ້ນແຂວງ 4 ແຫ່ງ, ຂັ້ນເມືອງ 5 ແຫ່ງ, ຂັ້ນສຸກສາລາ 39 ແຫ່ງ ແລະ ຂັ້ນບ້ານ 26 ແຫ່ງ - ນອກນັ້ນຍັງມີໂຄງການ PPM ຕົວແບບຢູ່ ເມືອງນ້ຳທາ ແລະ ເມືອງສິງ ລວມ 22 ແຫ່ງ ​ - ທຸກ​ການ​ປະຕິບັດໄດ້ຮັບການຊີ້ນຳໆພາຂອງການນຳ-ການຈັດຕັ້ງທຸກຂັ້ນ - ສະພາບໄຂ້ຍຸງໂດຍທົ່ວໄປແມ່ນຕ່ຳໃນປີ 2014-2016 ຍົກເວັ້ນໃນບາງເມືອງ ແລະ ເຂດຫ່າງໄກສອກຫຼີກ - ໄດ້ມີການຈັດສົ່ງມຸ້ງໄປໃຫ້ແຕ່ລະເມືອງ - ໄດ້ມີການແຈກຢາຍມຸ້ງໂດຍອີງໃສ່ຕາມເງື່ອນໄຂຄົນເຈັບຕິດເຊື້ອ - ຢາປິ່ນປົວມີພຽງພໍໃນການປິ່ນປົວ ກິດຈະກຳທີ່ໄດ້ປະຕິບັດໄຕມາດທີ 5 ເດືອນ ກໍລະກົດ ປີ 2014ຫາ ໄຕມາດທີ່ 8ເດືອນມິຖຸນາ ປີ 2015 - ລົງປືກສາຫາລືກັບກຸມບໍລິສັດຖານຫິນ, ຢາງພາລາ, ບໍທອງແດງ, ໂຮງງານຢາສູບ ແລະ ບໍ່ເກືອ 1 ຄັ້ງ - ຈັດ​ກອງ​ປະຊຸມ​ຄະນະ​ກຳມະການ​ວຽກ​ງານ PPM 1 ຄັ້ງ - ຂັ້ນ​ແຂວງ​ລົງ​ຊູ​ກຍູ້​ຕິດຕາມ​ຂັ້ນ​ເມືອງ, ສຸກສາລາ ແລະ ບ້ານ 2 ຄັ້ງ - ອົບຮົມ​​ຂໍ້​ມູນ​ຂ່າວ​ສານ​ໃຫ້ ສຸກສາລາ 1 ຄັ້ງ ​ໄດ້ 39 ສຸກສາລາ - ໄດ້ຮັບມູງເຄືອບຢາ 850 ດາງ ນອກຈາກນີ້ຍັງໄດ້ປະຕິບັດກິດຈະກຳຕ້ານ ແລະ ຄວບຄຸມໄຂ້ຍຸງລາຍ: - ຈັດກ້ອງປະຊຸມຄະນະກຳມະທິການຕ້ານ ແລະ ຄວບຄຸມໄຂ້ຍຸງລາຍຂັ້ນແຂວງ, ຂັ້ນເມືອງ, ໂດຍແມ່ນຮອງເຈົ້າແຂວງເປັນປະທ່ານ - ຈັດຕັ້ງກອງເລຂາຄວບຄຸມໄຂ້ຍຸງລາຍຂັ້ນແຂວງ, ເມືອງ ແລະ ຂັ້ນບ້ານ - ພະແນກສາທາແຂວງອອກແຈ້ງການແນະນຳໃຫ້ 5 ເມືອງເຝົ້າລະວັງ, ກໍລະນີແລະສຳຫລວດໜອນນ້ຳ ບ້ານເປົ້າ ໝາຍທີ່ມີຄວາມສ່ຽງເມືອງນຶ່ງ 5 ບ້ານ - ທ່ານເຈົ້າແຂວງ ແລະ ພະແນກສາທາລະນະສຸກ ໄດ້ອອກຄຳສັ່ງແນະນຳໃນການກັນລະຄວບຄຸມພະຍາດໄຂ້ຍຸງລາຍໃຫ້ບັນພະແນກການສຳນັກງານອົງການຕ່າງໆ ແລະ ສອງກອງບັນຊາການຈັດຕັ້ງໃຫ້ມີວັນອານາໄມທຸກໆວັນສຸກແດງ - ສຳຫຼວດໜອນນ້ຳຍຸງລາຍ ທຸກເດືອນເລີ່ມແຕ່ເດືອນ 3 ປີ2016 ເປັນຕົ້ນມາ. - ໃຫ້ສຸຂະສືກສາເປັນຄົວເຮືອນ 3 ຄັ້ງ ໄດ້ທັງໝົດ: 776 ຄອບຄົວ - ອອກຂ່າວວິທີປ້ອງກັນແລະກຳຈັດໜອນນ້ຳຍຸງລາຍທາງວິທະຍຸກະຈາຍສຽງ ອາທິດລະຄັ້ງ - ຈັດຕັ້ງຄະນະກຳມະການກວດກາແລະອານາໄມຂັ້ນບ້ານ 8 ບ້ານເທດສະບານທີ່ມີຄວາມສ່ຽງ. - ຕິດຄຳຂວັນບໍ່ມີໜອນນ້ຳຍຸງລາຍ ບໍ່ມີຍຸງລາຍ ບໍ່ມີໄຂ້ເລືອດອອກ ໃສ່ຕາມຊຸມຊົນ ຕະລາດ ຄິວລົດ ແລະ ຕາມເສັ້ນທາງຂື້ນລ່ອງ.

ຂໍ້ຫຍຸ້ງຍາກ: - ຍັງມີບາງບັນຫາທີຍັງບໍ່ທັນໄດ້ແກ້ໄຂໂດຍສະເພາະແມ່ນເງິນທົດແທນໃຫ້ໂຄງການ PPM ເມືອງນ້ຳທາ ແລະ ເມືອງສິງ ເນື່ອງຈາກວ່າທາງເມືອງໄດ້ຢືມເງິນບໍລິຫານລົງເກັບກຳຂໍ້ມູນແຕ່ຍັງບໍ່ໄດ້ເງິນຈາກໂຄງການທົດແທນເທື່ອ. - ການອະນຸມັດງົບປະມານຊ້າ ບໍ່ທັນປະຕິບັດກິດຈະກຳ. - ເງິນສະເພາະລົງຕິດຕາມວຽກງານແມ່ນບໍ່ມີ ຕ້ອງໄດ້ອາໄສເວລາໄປຕິດຕາມວຽກງານອື່ນ - ອັດຕາ​ເບ້ຍລ້ຽງ​ພະນັກງານ​ຍັງ​ຕ່ຳ - ການສົ່ງບົດລາຍງານຍັງຊັກຊ້າ ບໍ່ທັນເວລາ ແລະ ຄົບຖ້ວນ - ການນຳສົ່ງແຜ່ນແກ້ວຕົວຢ່າງຍັງບໍ່ເປັນປົກກະຕິ

ຂໍ້ແນະນຳ: - ໃຫ້​ສືບຕໍ່ຂະຫຍາຍຕ່າໜ່າງຄວບຄຸມໄຂ້ຍຸງໃຫ້ທົ່ວເຂດຫ່າງໄກສອກຫຼີກ - ຕິດຕາມເຝົ້າລະວັງ​ເຂດລະບາດຂອງພະຍາດ​ໄຂ້ຍຸງ - ເອົາໃຈໃສ່ວຽກງານໂຄສະນາສຸຂະສຶກສາ ເພື່ອໃຫ້ພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນຮູ້ໄດ້ ແລະ ເຂົ້າໃຈອາການ, ເສັ້ນທາງຕິດຕໍ່ ແລະ ວິທີປ້ອງກັນພະຍາດ, ຖ້າມີອາການສົງໄສ ໃຫ້ຮີບຮ້ອນໄປພົບແພດ ຫຼື ອສບ ເພື່ອບົ່ງມະຕິ ແລ້ວປີ່ນປົວໃຫ້ຖືກຕ້ອງທັນເວລາ

ຂໍ້ສະເໜີ: 1. ສູນກາງ/ທິມງານ: ບັນດາກິດຈະກຳຫຼັກທີ່ຕ້ອງໄດ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ: - ການສົ່ງບົດລາຍງານບໍ່​ຄວນ​ຊັກຊ້າ ຕ້ອງ​ໃຫ້ທັນເວລາ ແລະ ຄົບຖ້ວນ - ການນຳສົ່ງແຜ່ນແກ້ວຕົວຢ່າງຕ້ອງ​ໃຫ້ເປັນປົກກະຕິ - ການຕິດຕາມຢາປີ່ນປົວເພື່ອຮັບປະກັນບໍ່ໃຫ້ມີຢາຂາດສາງໃນທຸກໝວດອາຍຸ - ເອົາໃຈໃສ່ການເກັບຮັກສາສໍາເນົາເອກະສານການລາຍງານໃນແຕ່ລະຂັ້ນ

- ຫ້ອງການສາທາລະນະສຸກເມືອງນ້ຳທາ

ສັງ​ລວມບັນດາກິດຈະກຳຫຼັກທີ່ໄດ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ

ຜົນສຳເລັດ: - ໄດ້ຮັບເງິນຂົນສົ່ງມຸ້ງ - ບໍ່​ມີ​ການຈັດ​ຊື້ ອຸປະກອນ​ການ​ແພດ ​ແລະ ຢາ​ປິ່ນປົວ​​ໄຂ້ຍຸງ ​ແມ່ນ​ສູນ​ກາງ ​ແລະ ​ແຂວງ​ຈັດ​ສົ່ງ​ໃຫ້ - ມຸ້ງ​ໄດ້​ແຈກ​ຢາຍ​ເຖິງ​ບ້ານ​ເປົ້າ​ໝາຍ​ສຳ​ເລັດ​ແລ້ວ - ການ​ລາຍ​ງານ​ແມ່ນ​ລາຍ​ງານ​ຕາມ​ປົກກະຕິ - ອັດຕາ​ຄົນ​ເປັນ​ພະຍາດ​ໄຂ້ຍຸງ​ຕ່ຳ

ຂໍ້ຫຍຸ້ງຍາກ: - ບໍ່ໄດ້ຮັບເງິນກິດຈະກຳ ​ແລະ ບໍ່​ໄດ້​ເຄື່ອນ​ໄຫວ​ກິດຈະກຳ - ບໍ່ໄດ້ຮັບເງິນບໍລິຫານ

ຂໍ້ແນະນຳ: ໃຫ້ສືບຕໍ່ປະຕິບັດຕາມແຜນງົບປະມານຮ່ວງເງິນແຊກຄຸມສົ່ງເສີມທີ່ມີຢູ່ແລ້ວ

ຂໍ້ສະເໜີ: ສະເໜີຂໍທຶນການຊ່ວຍເຫຼືອຈາກ ກອງທຶນໂລກອີກ

- ສຸກສາລາຈະເລີນສຸກ

ສັງ​ລວມບັນດາກິດຈະກຳຫຼັກທີ່ໄດ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ

ຜົນສຳເລັດ: - ໄດ້ໃຊ້ເງິນສົ່ງເສີມບໍລິ ຫານ 1 ລ້ານປາຍກີບ - ໄດ້ຮັບມຸ້ງຈາກເມືອງຈຳນວນ 1305 ດາງ - ໄດ້ຮັບອຸປະກອນການແພດ, ຢາ ແລະ ເຈ້ຍຈຸ່ມ - ​ໄດ້​ເຄື່ອນ​ໄຫວ​ກິດຈະກຳ​ແຈກ​ຢາຍ​ມຸ້ງ​ຮ່ວມ​ກັບ​ເມືອງ ​ແລະ ມຸ້ງ​ໄດ້​ແຈກ​ຢາຍ​ໃຫ້​ບ້ານ​ເປົ້າ​ໝາຍ​ສຳ​ເລັດ​ແລ້ວ

ຂໍ້ຫຍຸ້ງຍາກ: - ບໍ່ໄດ້ຮັບເງິນຈາກເມືອງເພື່ອແຈກຍາຍມຸ້ງ - ບໍ່ມີການຈັດຊື້; ອຸປະກອນ, ມຸ້ງ ແລະ ຢາແມ່ນຂັ້ນແຂວງ ແລະ ເມືອງຈັດສົ່ງໃຫ້

ຂໍ້ແນະນຳ: ໃຫ້ສືບຕໍ່ປະຕິບັດຕາມແຜນງົບປະມານຮ່ວງເງິນແຊກຄຸມສົ່ງເສີມທີ່ມີຢູ່ແລ້ວ

ຂໍ້ສະເໜີ: ສະເໜີຂໍທຶນການຊ່ວຍເຫຼືອຈາກ ກອງທຶນໂລກອີກ

- ຫ້ອງການສາທາລະນະສຸກເມືອງ​​​​ສິງ

ສັງ​ລວມບັນດາກິດຈະກຳຫຼັກທີ່ໄດ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ

ຜົນສຳເລັດ: ໃນປີ 2015-2016 - ໄດ້​ຮັບ​ເງິນ​ຂົນສົ່ງມຸ້ງຈຳນວນ 2,578,000 ກີບ - ໄດ້ຮັບເງິນຈຳນວນ 2,639,000 ກີບ ເພື່ອຈະໃຫ້ສຸກສາລາເກັບກຳຂໍ້ມູນໃນການແຈກຢາຍມຸ້ງໃຫ້ບ້ານ - ມີເງິນແຊກຊືມສົ່ງເສີມມາໝູນໃຊ້ - ໄດ້ຮັບມຸ້ງຈຳນວນ 5728ດາງ - ​ໄດ້​ຮັບອຸປະກອນການແພດ, ຢາ ແລະ ເຈ້ຍຈຸ່ມ ຈາກ​ແຂວງ

ຂໍ້ຫຍຸ້ງຍາກ: - ງົບປະມານ​ແຈກ​ຢາຍ​ມຸ້ງ​ມີ​ໜ້ອຍ ​ແລະ ບໍ່​ພຽງພໍ

ຂໍ້ແນະນຳ: ໃຫ້ສືບຕໍ່ປະຕິບັດຕາມແຜນງົບປະມານຮ່ວງເງິນແຊກຄຸມສົ່ງເສີມທີ່ມີຢູ່ແລ້ວ

ຂໍ້ສະເໜີ: ສະເໜີຂໍທຶນການຊ່ວຍເຫຼືອຈາກ ກອງທຶນໂລກອີກ

- ສຸກສາລາ​​​ນ້ຳ​ດ້າຍ

ສັງ​ລວມບັນດາກິດຈະກຳຫຼັກທີ່ໄດ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ

ຜົນສຳເລັດ: - ໄດ້ຮັບເງິນຂົນສົ່ງມຸ້ງ 3 ແສນປາຍກ່ວາກີບ - ກອງທຶນໝູນວຽນມີ 40 ປາຍລ້ານກ່ວາກີບຝາກໄວ້ທະນາຄານ - ມີເງິນແຮສຸກເສີນ 1-2 ລ້ານກີບ - ບໍ່ມີການຈັດຊື້; ອຸປະກອນ, ມຸ້ງ ແລະ ຢາແມ່ນຂັ້ນແຂວງ ແລະ ເມືອງຈັດສົ່ງໃຫ້

ຂໍ້ຫຍຸ້ງຍາກ: - ງົບປະມານແຈກຢາຍມຸ້ງມີໜ້ອຍ ແລະ ບໍ່ພຽງພໍ

ຂໍ້ແນະນຳ: ໃຫ້ສືບຕໍ່ປະຕິບັດຕາມແຜນງົບປະມານຮ່ວງເງິນແຊກຄຸມສົ່ງເສີມທີ່ມີຢູ່ແລ້ວ

ຂໍ້ສະເໜີ: ສະເໜີຂໍທຶນການຊ່ວຍເຫຼືອຈາກ ກອງທຶນໂລກອີກ

- ສຸກສາລາ​​​ພູດອນທັນ

ສັງ​ລວມບັນດາກິດຈະກຳຫຼັກທີ່ໄດ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ

ຜົນສຳເລັດ: - ໄດ້ຮັບເງິນແຈກຢາຍມຸ້ງ 400,000ກີບ - ມີເງິນໝູນວຽນ 16 ລ້ານປາຍກ່ວາກີບ - ເງິນແຮສຸກເສິນ 2-3 ລ້ານກີບ - ໄດ້ຮັບມຸ້ງຈາກເມືອງຈຳນວນ 1229 ດາງ - ໄດ້ຮັບອຸປະກອນການແພດ, ຢາ ແລະ ເຈ້ຍຈຸ່ມ - ບໍ່ມີການຈັດຊື້; ອຸປະກອນ, ມຸ້ງ ແລະ ຢາແມ່ນຂັ້ນແຂວງ ແລະ ເມືອງຈັດສົ່ງໃຫ້

ຂໍ້ຫຍຸ້ງຍາກ: - ບໍ່ມີງົບປະມານແຈກຢາຍມຸ້ງ - ງົບປະມານລົງເຄື່ອນໄຫວວຽກງານສຸຂະສຶກສາແມ່ນໃຊ້ບ້ວງເງິນບໍລິຫານ ແລະ ເງິນສົ່ງເສີມ

ຂໍ້ແນະນຳ: ໃຫ້ສືບຕໍ່ປະຕິບັດຕາມແຜນງົບປະມານຮ່ວງເງິນແຊກຄຸມສົ່ງເສີມທີ່ມີຢູ່ແລ້ວ

ຂໍ້ສະເໜີ: ສະເໜີຂໍທຶນການຊ່ວຍເຫຼືອຈາກ ກອງທຶນໂລກອີກ

- ສະຖານີໄຂ້ຍຸງ​​

ສັງ​ລວມບັນດາກິດຈະກຳຫຼັກທີ່ໄດ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ

ຜົນສຳເລັດ: ທາງພະແນກສາທາແລະສູນໄຂ້ຍຸງ ແມ່ກາຝາກ ແລະ ແມງໄມ້ກໍໃຫ້ອຳນວຍຄວາມສະດວກ ແລະ ລົງໄກ້ສິດຊູກຍູ້ຕິດຕາມແລະເຝິກອົບຮົມກັບທີ່ໃຫ້ແກ່ພະນັກງານຂັ້ນແຂວງ, ຂັ້ນເມືອງ ແລະ ບາງສຸກສາລາທີ່ເປັນເປົ້າໝາຍ ພັດສະດຸ​ທີ່​ໄດ້​ຮັບ 2015 - ໄດ້ຮັບຢາໂກອາກແຕັມ ​ແລະ ເຈັ້ມຈູ່ມ - 6x1 = 240 ແຜງ Expired 10/2016 - 6x2 = 240 ແຜງ Expired 8/2016 - 6x3 = 210 ແຜງ Expired 8/2016 - 6x4 = 60 ແຜງ Expired 11/2016 - ເຈັ້ຍຈູ່ມ 2525 ຊອງ Expired 11/2016 - Artesunate 120ກ້ອງ 31/01/2018 - ໄດ້ແບ່ງປັນໃຫ້ 5 ເມືອງ ແລະ 39 ສຸກສາລາ ພັດສະດຸ​ທີ່​ໄດ້​ຮັບ 2016 - ຮັບມຸ້ງເຄືອບຢາ 26,550 ດາງ ຈ່າຍໃຫ້ບ້ານເປົ້າໝາຍ 117 ບ້ານໃນ 5 ເມືອງ - ຮັບຢາ ແລະ ເຈັ້ຍຈູ່ມ - ໂກອາກແຕັມ 6x​1​ = 240 ແຜງ Expired 30/09/2017 - ໂກອາກແຕັມ 6x2 = 90 ແຜງ Expired 31/08 /2016 - ໂກອາກແຕັມ 6x2 = 60 ແຜງ Expired 31/07 /2017 - ໂກອາກແຕັມ 6x3 = 180 ແຜງ Expired 31/10/2017 - ໂກອາກແຕັມ 6x4 = 270 ແຜງ Expired 3/08/2017 - ເຈັ້ຍຈຸ່ມ 90 ກັບ Expired 16/12/2017 - Artesunate 5 ກ່ອງ Expired 31/01/2018 - ບໍ່ມີການຈັດຊື້ ມຸ້ງ ແລະ ຢາແມ່ນຂັ້ນສູນກາງ ແລະ ແຂວງເປັນຜູ້ຈັດສົ່ງໃຫ້ - ໄດ້ຮັບມຸ້ງຍ້ອມຢາຍາວນານ ຈຳນວນ 5,728ດາງ - ໄດ້ຮັບເສື້ອໂຄສະນາ 16ຜືນ - ໄດ້ຮັບຢາຂ້າໜອນນ້ຳ (ຊາຍອະເບດ) ຈຳນວນ 179ກິໂລ ແລະ ຊຸດປ້ອງກັນການຜົ່ນຢາ 1ຊຸດ - ໄດ້ຮັບເຄື່ອງກວດໄຂ້ຍຸງ RDT 18ກັບ - ໄດ້ຮັບຢາປິ່ນປົວໄຂ້ຍຸງຊະນິດກິນ 120 ແຜງ - ໄດ້ຮັບຢາປິ່ນປົວໄຂ້ຍຸງຊະນິດສັກ Artesunate 15ກ່ອງ - ໄດ້ຮັບເຊັບຕີບັອກ 40ກ່ອງ - ໄດ້ຮັບຖົງມື 8ກັບ

ຂໍ້ຫຍຸ້ງຍາກ: - ງົບປະມານມາຊ້າ ແລະ ບາງໄຕມາດແມ່ນມາໄວ້ໂພດ ແລະ ບໍ່ສາມາດປະຕິບັດກິດຈະກຳໄດ້ບາງກິດຈະກຳ - ຍັງມີບັນຫາບາງບັນຫາທີຍັງບໍ່ທັນໄດ້ແກ້ໄຂໂດຍສະເພາະແມ່ນເງິນທົດແທນໃຫ້ໂຄງການ PPM ເມືອງນ້ຳທາແລະເມືອງສິງ ເນື່ອງຈາກວ່າທາງເມືອງໄດ້ຢືມເງິນບໍລິຫານລົງເກັບກຳຂໍ້ມູນແຕ່ບໍ່ໄດ້ເງິນໂຄງການທົດແທນ. - ຂໍ້ມູນຂັ້ນບ້ານແມ່ນບໍ່ໄດ້ຂໍ້ມູນຈາກ 26 ບ້ານຍ້ອນ ອສບ ບໍ່ໄດ້ເຮັດວຽກ - ຂັ້ນເມືອງມີການສັບປ່ຽນພະນັກງານຢູ່ເລື້ອຍໆ

ຂໍ້ແນະນຳ: ໃຫ້ສືບຕໍ່ປະຕິບັດຕາມແຜນງົບປະມານຮ່ວງເງິນແຊກຄຸມສົ່ງເສີມທີ່ມີຢູ່ແລ້ວ

ຂໍ້ສະເໜີ: ສະເໜີຂໍທຶນການຊ່ວຍເຫຼືອຈາກ ກອງທຶນໂລກອີກ

- ສຸກສາລານາເຕີຍ

ສັງ​ລວມບັນດາກິດຈະກຳຫຼັກທີ່ໄດ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ

ຜົນສຳເລັດ: - ມີເງິນບໍລິຫານ 4 ລ້ານປາຍກີບ - ໄດ້ຮັບບ້ວງເງິນສົ່ງເສີມງວດ 2 ແລະ 3 ປີ2015 ຈຳນວນ 2,400,000ກີບ; ງວດ 4,5,6,7,8 ໄດ້ຮັບ 4,800,000ກີບ - ໄດ້ຮັບມຸ້ງຈາກເມືອງຈຳນວນ 1412 ດາງ ແລະ ໄດ້ຮັບອຸປະກອນການແພດ, ຢາ ແລະ ເຈ້ຍຈຸ່ມ - ມີເງິນໝູນວຽນ 24,289,453ກີບ - ເງິນແຮສຸກເສີນ 10 ປາຍລ້ານກີບ - ບໍ່ມີການຈັດຊື້; ອຸປະກອນ, ມຸ້ງ ແລະ ຢາແມ່ນຂັ້ນແຂວງ ແລະ ເມືອງຈັດສົ່ງໃຫ້

ຂໍ້ຫຍຸ້ງຍາກ: - ບໍ່ມີງົບປະມານຈາກເມືອງເພື່ອແຈກຢາຍມຸ້ງ - ບໍ່ມີງົບປະມານສະເພາະຕິດຕາມໂຄງການ ອາໄສເງິນແຊກຊຶມຈາກວຽກງານອື່ນ

ຂໍ້ແນະນຳ: ໃຫ້ສືບຕໍ່ປະຕິບັດຕາມແຜນງົບປະມານຮ່ວງເງິນແຊກຄຸມສົ່ງເສີມທີ່ມີຢູ່ແລ້ວ

ຂໍ້ສະເໜີ: ສະເໜີຂໍທຶນການຊ່ວຍເຫຼືອຈາກ ກອງທຶນໂລກອີກ

ໂຄງການວັນນະ​ໂລກ

- ໂຮງໝໍແຂວງ ແລະ ພະແນກສາທາລະນະສຸກແຂວງ

ສັງ​ລວມບັນດາກິດຈະກຳຫຼັກທີ່ໄດ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ

ຜົນສຳເລັດ: - ມີການປະຕິບັດກິດຈະກຳໂຄງການໄດ້ດີ - ສາມາດປິ່ນປົວຄົນເຈັບທີ່ເປັນວັນນະໂລກ - ມີເຄື່ອງ Gen-Xpert ສາມາດຊ່ວຍ ໃນການບົ່ງມະຕິວັນນະໂລກໄດ້ - ໂດຍລວມໄດ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດບັນດາກິດຈະກຳໄປຕາມແຜນທີ່ວາງໄວ້ - ການສົ່ງບົດລາຍງານໄດ້ສົ່ງຕາມປົກກະຕິ - ໂດຍສ່ວນໃຫຍ່ບັນດາກິດຈະກຳບັນລຸຕົວເລກຄາດໝາຍ - ຮັບປະກັນໄດ້ວ່າບໍ່ມີຢາປົວພະຍາດຂາດສາງ - ສູນກາງ​ໄດ້ໂອນເງິນໃຫ້ແຂວງໄດ້​ຮັບເງິນ Q1-2 ​ໄດ້​ຮັບ 80,186,257 ກີບ - Q3 ໄດ້​ຮັບ 66,571,000 ກີບ - Q4 ໄດ້​ຮັບ 54,780,000 ກີບ - ລວມທັງ​ໝົດ: 201,537,257 ກີບ - ສູນກາງເປັນຜູ້ຈັດຊື້ ຕາມແຜນການທີ່ໄດ້ສະເໜີ - ໄດ້ຮັບອຸປະກອນ-ຢາ ພຽງພໍແລ້ວ - ໄດ້ລາຍງານທຸກໆໄຕຼມາດຕາມແຜນການແຕ່ລະຂັ້ນສຸກສາລາ-ເມືອງ-ແຂວງ-ສູນກາງ - ການລາຍງານສະຖິຕິແມ່ນ 03 ເດືອນລາຍງານເທື່ຶອໜຶ່ງ - ສຳລັບດ້ານການເງິນໄດ້ລາຍງານທຸກໆເດືອນ, ການລາຍງານແມ່ນໃຊ້ແບບຟອມ ທີ່ທາງສູນໄດ້ກໍານົດໃຫ້. - ຄົນເຈັບຕິດເຊື້ອຮ່ວມ TB/HIV ຕົວເລກສະສົມ 2007-2016 ທີ່ໄດ້ຂື້ນທະບຽນ 20ຄົນ ປົວຫາຍດີ 12ຄົນ ຕາຍ 6ຄົນ ກຳລັງປິ່ນປົວຢູ່ໂຮງໝໍເສດຖາ 2ຄົນ. - ຄົນເຈັບເປັນ MDR-TB ຕົວເລກສະສົມໄດ້ຂື້ນທະບຽນ 7ຄົນ ປົວຫາຍດີ 2ຄົນ ຕາຍ 3ຄົນ ກໍາລັງປິ່ນປົວຢູ່ໂຮງໝໍເສດຖາ 2ຄົນ - ຄົນເຈັບທີ່ເປັນວັນນະໂລກພົບຫຼາຍກ່ວາໝູ່ ແມ່ນຢູ່ ເມືອງສິງ ແລະ ເມືອງລອງ

ຂໍ້ຫຍຸ້ງຍາກ: - ການຮັບເງີນຈາກສູນກາງບາງໄຕມາດຍັງຊ້າ, ສູນກາງໂອນໃຫ້ຊ້າ ເພາະສູນກາງ ໄດ້ຮັບຊ້າ,ຂື້ນແຜນຊ້າ ຍ້ອນຜູ້ດຽວຮັບຫລາຍວຽກ - ບາງໄຕມາດມາໄວໂພດ ເຮັດໃຫ້ປະຕິບັດບໍ່ທັນກັບເວລາ, - ເວລາແຂວງໂອນເງີນໃຫ້ເມືອງ ກໍຊ້າໄປຕາມໆກັນ - ເງີນທີ່ໄດ້ຮັບຈາກສູນກາງ ຍັງບໍ່ພຽງພໍ, ບາງກິດຈະກໍາກໍ່ບໍ່ໄດ້ປະຕິບັດ ແລະ ບາງກິດຈະກຳໄດ້ແຕ່ບໍ່ພຽງພໍ - ຍັງຂາດບຸກຄະລາກອນຮັບຜິດຊອບວຽກງານຈັດຊື້ - ຖ້າມີກິດຈະກຳຕອ້ງໄດ້ເຮັດຈັດຊື້ແມ່ນ PTC ເປັນຜູ້ເຮັດ. - ການຊອກຄົ້ນຫາກໍລະນີຍັງຕໍ່າ ຍ້ອນການນຳສົ່ງຕົວຢ່າງຍັງຈຳກັດຢູ່ບາງເມືອງ - ການບົ່ງມະຕິວັນນະໂລກຍັງເນັ້ນໃສ່ແຕ່ອາການແລະກວດຂີ້ກະເທີ່ຍັງບໍ່ທັນນຳໃຊ້ລັງສີ, ວັນນະໂລກ ເບກາ ລົບຍັງມີສັດສ່ວນຕໍ່າ ຍ້ອນວ່າການເສື່ອມສານລະຫວ່າງການກວດເຂດນອກ ແລະ ເຂດໃນຂອງໂຮງໝໍຍັງຈຳກັດ - ການປະຕິບັດຍຸດທະສາດ ດອັດ DOTS ( Direct observed treatment short course) ຍັງບໍ່ທັນໄດ້ດີ ຜົນຕາມມາຈະພົບວັນນະໂລກດື້ຢາສູງ ຍ້ອນຄົນເຈັບບໍ່ຢາກຟັງຄວາມການມາກິນຢາເຮັດໃຫ້ລຳຄານ ແລະ ເສັຽເວລາ ບໍ່ເຫັນຄວາມສຳຄັນ. - ສາງຢາຍັງຂາດ, ການຈັດລະບຽບແຍກຊະນິດຂອງຢາ, ແຍກອາຍຸການນຳໃຊ້, ເອົາບັດຕິດຕາມສາງຕິດໃສ່, ຍ້ອນຜູ້ດຽວຮັບຜິດຊອບຫລາຍວຽກ - ອັດຕາການນຳໃຊ້ເຄື່ອງ Gen expert ຍັງຕໍ່າ 6 ເດືອນສົ່ງຕົວຢ່າງມາກວດພຽງ 51 ຕົວຢ່າງ ມ່ີ 2 ຕົວຢ່າງທີ່ຜົນບໍ່ຈະແຈ້ງທາງເມືອງສົ່ງມາ ແຕ່ເອົາມາກວດຢືນຢັນວ່າແມ່ນວັນນະໂລກທັງສອງ ຍ້ອນການປົກຄຸມຂອງຕາໜ່າງຍັງບໍ່ທັນເຂົ້າເຖິງ ກຳນົດເອົາໜ້ອຍເມືອງໃຫ້ສົ່ງຕົວຢ່າງໄປກວດ - ກິດຈະກຳຮ່ວມເອດ ວັນນະໂລກ ໄດ້ດຳເນີນໄປດ້ວຍດີ ວັນນະໂລກທຸກກໍລະນີໄດ້ກວດຫາໂລກເອດ 100% ຍ້ອນຍ້ອນມີການປະສານງານກັນດີໃນ 2 ໜ່ວຍງານ. ການເກັບມ້ຽນເອກະສານໂດຍສະເພາະປຶ້ມຂຶ້ນທະບຽນຄົນເຈັບວັນນະໂລກເພື່ອບໍ່ຢາກໃຫ້ເປິດເຜີຍຄວາມລັບ ແລະ ໄດ້ ໃຫ້ IPT ທຸກກໍລະນີ. - ວັນນະໂລກດື້ຢາເຫັນວ່າມີແນວໂນ້ມສູງຂຶ້ນ ບາງຄົນເອົາໄປປົວຢູ່ສູນກາງ ລັກໜີກັບມາແຂວງ ຂາດການຕິດຕາມ, ຍັງຈະສືບຕໍ່ເພີ່ມຂື້ນສູງ ຍ້ອນການເຮັດດອັດບໍ່ໄດ້ດີ, ສຸຂະສຶກສາຍັງບໍ່ແທດເໝາະແລະທົ່ວເຖິງ - ການຄົ້ນພົບວັນນະໂລກໃນເດັກນ້ອຍຍັງຕໍ່າ, ຍ້ອນຂອດປະສານງານກັບແມ່ແລະເດັກຍັງຈໍາກັດ. - ສຸຂະສຶກສາຍັງບໍ່ທັນເຂົ້າເຖິງຊຸມຊົນ, ຊົນຊາດຊົນເຜົ່າທີ່ຢູ່ຫ່າງໄກສອກຫລີກ ຍ້ອນຂາດການເສື່ອມສານ, ເຮັດຕ່າງໃຜຕ່າງລາວແຕ່ລະພາກສ່ວນ, ແຕ່ລະໂຄງການ. - ຍັງຂາດບຸກຄະລາກອນໃນການເຮັດວຽກເຮົາບໍ່ມີພະນັກ​ງານຈັດຊື້, ນາຍສາງ, ບັນຊີສາງ - PTC ເຮັດວຽກ​ຫຼາຍ​ໜ້າ​ທີ່, ບາງເທື່ອຍັງໄດ້ເປັນ DTM ຂອງໂຮງໝໍແຂວງອີກ. - ສະນັ້ນບາງໜ້າວຽກກໍ່ເຮັດຫຼ້ອນ, ບາງໜ້າວຽກກໍຍັງມີຂໍ້ຄົງຄ້າງໃຫ້ເຫັນຢູ່. - ອັດຕາ​ການ​ຕາຍ, ການ​ຫາຍ​ຕົວ ຍັງ​ພົບ​ເຫັນ​ສູງ​ໃນ​ບາງ​ເມືອງ - ຄົນ​ເຈັບ​ບາງ​ກໍລະນີ ຍັງ​ບໍ່​ໃຫ້ການ​ຮ່ວມ​ມື​ໃນ​ການ​ປິ່ນປົວ (ບໍ່​ເອົາ​ໃຈ​ໃສ່​ປິ່ນປົວ) - ບ້ານ​ຄົນ​ເຈັບ​ຢູ່​ຫ່າງ​ໄກ​ສຸກສາລາ​ ​ແລະ ​ໂຮງໝໍ - ມີ 2 ​ເມືອງ​ທີ່​ຍັງ​ບໍ່​ມີ​ບ່ອນ​ນອນ​ສະ​ເພາະ​ຄົນ​ເຈັບ​ວັນນະ​ໂລກ (ຍັງ​ນອນ​ລວມກັບ​ຄົນ​ເຈັບ​ທົ່ວ​ໄປ) - ການຊອກຄົ້ນກໍລະນີສົງໃສຍັງຕໍ່າ (ສຸກສາລານຳສົ່ງຕົວຢ່າງຍັງຕໍ່າ, DTM ບາງເມືອງມີຫຼາຍໜ້າທີ່, ລໍຖ້າຄົນເຈັບມາໂຮງໝໍເອງ) - ເວລາລົງຢຽມບ້ານ ການກັ່ນຕອງຊອກຫາຄົນເຈັບທີ່ສົງໃສເປັນວັນນະໂລກຍັງຕໍ່າ.

ຂໍ້ແນະນຳ: - ໃຫ້ຂຶ້ນແຜນຕຽມໄວ້, ຕິດຕໍ່ພົວພັນສູນ,ຈັດຕັ້ງແລ້ວສະຫຼຸບໃຫ້ທັນເວລາ - ໃຫ້ເພິ່ມການນຳສົ່ງຕົວຢ່າງໃຫ້ກວມເອົາໝົດທຸກເມືອງ ໂດຍສະເພາະກຸ່ມເປົ້າໝາຍທີ່ກຳນົດໃຫ້. - ແຈກກັບໃສ່ຕົວຢ່າງໃຫ້ທົ່ວເຖິງທຸກເມືອງທຸກສຸກສາລາ ຖ້າບໍ່ມີກ່ອງກົ້ນສ້ວຍໃຫ້ເອົາກັບທຳມະດາກໍໄດ້ ແຕ່ຕ້ອງແນະນຳອັດໃຫ້ແຈບ. - ຄວາມຊຸກຊຸມຂອງພະຍາດວັນນະໂລກໃນແຂວງນີ້ຍັງສູງຕ້ອງໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ໃນການຄວບຄຸມແລະຄຸ້ມຄອງຊອກຄົ້ນໃຫ້ໄດ້ຫລາຍປິ່ນປົວໃຫ້ຫາຍດີ ມີດັອດເປັນຫລັກການໃນການປະຕິບັດ. - ວັນນະໂລກດື້ຢາໃນແຂວງນີ້ມີທ່າອ່ຽງເພີ່ມຂຶ້ນ ຍ້ອນປະຕິບັດດອັດ ບໍ່ໄດ້. - ສຸກຂະສຶກສາໃຫ້ເຂົ້າເຖິງຊຸມຊົນແລະຊົນຊາດຊົນເຜົ່າຫ່າງໄກສອກຫລີກ ເພື່ອໃຫ້ເຂົ້າໃຈແລະເຝົ້າລະວັງ ພ້ອມນັ້ນຕ້ອງໄດ້ເສື່ອມສານກັບໂຄງການອື່ນໃນຂົງເຂດສາທາ. - ເອົາໃຈໃສ່ຊົນເຜົ່າທີ່ມັກພົບຫລາຍໂດຍສະເພາະເຜົ່າອາຄ່າ,ກຶມມຸ ແລະ ມົ້ງ. - ເວລາລົງຢຽມບ້ານ ການກັ່ນຕອງຊອກຫາຄົນເຈັບທີ່ສົງໃສເປັນວັນນະໂລກຍັງຕໍ່າ - ອັດຕາຄົນເຈັບວັນນະໂລກເພີ້ມຂື້ນສູງ ແລະ ຍັງມິຄົນເຈັບວັນນະໂລກທີ່ພົບເຊື້ອດື້ຕໍ່ຢາ ແລະ ຄົນເຈັບສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນບໍ່ໃຫ້ການຮ່ວມມື - ຂາດພະນັກງານເປັນຕົ້ນແມ່ນ ພະນັກງານວັນນະໂລກ ແລະ ພະນັກງານວິເຄາະຢູ່ໂຮງໝໍແຂວງ - ການເຮັດ DOT ຂັ້ນສູກສາລາແລະເມືອງຍັງບໍ່ທັນໄດ້ດີ (ມີບັນຫາໃນການດື້ຕໍ່​ຢາ) - ອັດຕາ​ການ​ຕາຍ, ການ​ຫາຍ​ຕົວ ຍັງ​ພົບ​ເຫັນ​ສູງ​ໃນ​ບາງ​ເມືອງ - ຄົນ​ເຈັບ​ບາງ​ກໍລະນີ ຍັງ​ບໍ່​ໃຫ້ການ​ຮ່ວມ​ມື​ໃນ​ການ​ປິ່ນປົວ (ບໍ່​ເອົາ​ໃຈ​ໃສ່​ປິ່ນປົວ) - ບ້ານ​ຄົນ​ເຈັບ​ຢູ່​ຫ່າງ​ໄກ​ສຸກສາລາ​ ​ແລະ ​ໂຮງໝໍ - ມີ 2 ​ເມືອງ​ທີ່​ຍັງ​ບໍ່​ມີ​ບ່ອນ​ນອນ​ສະ​ເພາະ​ຄົນ​ເຈັບ​ວັນນະ​ໂລກ (ຍັງ​ນອນ​ລວມກັບ​ຄົນ​ເຈັບ​ທົ່ວ​ໄປ) - ການຊອກຄົ້ນກໍລະນີສົງໃສຍັງຕໍ່າ (ສຸກສາລານຳສົ່ງຕົວຢ່າງຍັງຕໍ່າ, DTM ບາງເມືອງມີຫຼາຍໜ້າທີ່, ລໍຖ້າຄົນເຈັບມາໂຮງໝໍເອງ)

ຂໍ້ສະເໜີ: - ສະເໜີການນຳແຂວງພິຈາລະນາຄົ້ນຄວ້າງົບປະມານລັດຮ່່ວງແຊກຄຸມສົ່ງເສີມເຂົ້າຊ່ວຍວຽກງານວັນນະໂລກໂດຍສະເພາະຄ່ານຳສົ່ງຕົວຢ່າງໄປກວດນຳເຄື່ອງ Gen Expert. - ຜູ້ຮັບຜິດຊອບວັນນະໂລກຂັ້ນແຂວງແນະນຳພຶ້ນຖານ, ຜູ້ຕິດຝິ່ນເປັນວັນນະໂລກຕ້ອງໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ເຮັດ DOT ຄືໃຫ້ໄດ້ກິນຢາທຸກມື໊

- ຫ້ອງການສາທາລະນະສຸກເມືອງນ້ຳທາ

ສັງ​ລວມບັນດາກິດຈະກຳຫຼັກທີ່ໄດ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ

ຜົນສຳເລັດ: - ປີ 2015 ໄດ້ຮັບເງິນຈຳນວນ 13,766,000ກີບ, ເງິນບໍລິຫານ 3,010,000ກີບ ແລະ ບ້ວງສົ່ງເສີມຈຳນວນໜຶ່ງ - ມີການປະຕິບັດກິດຈະກຳໂຄງການໄດ້ດີ - ໂດຍລວມໄດ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດບັນດາກິດຈະກຳໄປຕາມແຜນທີ່ວາງໄວ້ - ການສົ່ງບົດລາຍງານໄດ້ສົ່ງຕາມປົກກະຕິ - ໂດຍສ່ວນໃຫຍ່ບັນດາກິດຈະກຳບັນລຸຕົວເລກຄາດໝາຍ - ຮັບປະກັນໄດ້ວ່າບໍ່ມີຢາປົວພະຍາດຂາດສາງ - ສູນກາງເປັນຜູ້ຈັດຊື້ ຕາມແຜນການທີ່ໄດ້ສະເໜີ - ໄດ້ຮັບອຸປະກອນການແພດ ແລະ ຢາພຽງພໍແລ້ວ - ໄດ້ລາຍງານທຸກໆໄຕຼມາດຕາມແຜນການແຕ່ລະຂັ້ນສຸກສາລາ-ເມືອງ-ແຂວງ-ສູນກາງ - ການລາຍງານສະຖິຕິແມ່ນ 03 ເດືອນລາຍງານເທື່ຶອໜຶ່ງ - ສຳລັບດ້ານການເງິນໄດ້ລາຍງານທຸກໆເດືອນ, ການລາຍງານແມ່ນໃຊ້ແບບຟອມ ທີ່ທາງສູນໄດ້ກໍານົດໃຫ້. - ຄົນເຈັບມາບໍລິການບໍ່ຫລາຍ ຍ້ອນວ່າຢູ່ເທດສະບານເມືອງ

ຂໍ້ຫຍຸ້ງຍາກ: - ຍັງຂາດບຸຄະລາກອນໃນການເຮັດວຽກງານຈັດຊື້, ຖ້າມີກິດຈະກຳຕອ້ງແມ່ນ PTC ເປັນຜູ້ເຮັດໄດ້ເຮັດຈັດຊື້ໃຫ້ - ການຕິດຕໍ່ປະສານງານລະຫວ່າງພະແນກສາທາເມືອງ ແລະ ແຂວງ ຍັງບໍ່ສະດວກ ແລະ ຕໍ່ເນື່ອງ - ງົບປະມານຊັກຊ້າ ແລະ ບໍ່ມີເງິນລົງຕິດຕາມສຸກສາລາ - ບໍລິການໃຫ້ຄຳປືກສາ (ບໍ່ມີສູນປິ່ນປົວ) - ບໍ່ໄດ້ເຮັດພາລະບົດບາດຂອງໂຮງໝໍ - ບໍ່ມີການອົບຮົມ - ການນຳສົ່ງຕົວຢ່າງຍັງບໍ່ທັນມີ ເພາະເບື້ອງຕົ້ນກຳນົດເອົາແຕ່ເມືອງສິງ ກັບ ເມືອງລອງ

ຂໍ້ແນະນຳ: - ການສຸຂະສຶກສາຂາດງົບປະມານ ຍ້ອນວ່າວັນນະໂລກບໍ່ມີເງິນຮ່ວງສຸຂະສຶກສາ, ຂາດການເສື່ອມສານກັບຂົງເຂດອື່ນ. - ການນຳສົ່ງຕົວຢ່າງຍັງບໍ່ທັນມີ ເພາະເບື້ອງຕົ້ນກຳນົດເອົາແຕ່ເມືອງສິງກັບເມືອງລອງ - ຕ້ອງໄດ້ກັ່ນກອງ ແລະ ຄຸ້ມຄອງຄົນເຈັບຊ່ວຍແຂວງ - ໃຫ້ເສື່ອມສານກັບພາກສ່ວນອື່ນພາຍໃນເມືອງ ຫລື ໃຫ້ຜູ້ຮັບຜິດຊອບວັນນະໂລກຂັ້ນແຂວງຂຶ້ນແຜນຂໍຮ່ວງແຊກຄຸມສົ່ງເສີມ - ໃຫ້ສົ່ງສົ່ງຕົວຢ່າງ ເພາະເງິນນຳສົ່ງຕົວຢ່າງໂຄງການມີຕອບສະໜອງໃຫ້ ສົ່ງເຂົ້າເຄື່ອງ Gen-Expert ຢູ່ແຂວງເລີຍ

ຂໍ້ສະເໜີ: ສະເໜີຂໍທຶນການຊ່ວຍເຫຼືອຈາກ ກອງທຶນໂລກອີກ ເພື່ອຈະເຄື່ອນໄຫວກິດຈະກຳຊອກຄົ້ນຄົນເຈັບເຂດທີ່ ຢູ່ຮ່າງໄກສອກຫຼີກ

- ສຸກສາລາຈະເລີນສຸກ

ສັງ​ລວມບັນດາກິດຈະກຳຫຼັກທີ່ໄດ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ

ຜົນສຳເລັດ: - ໄດ້ຮັບເງິນສົ່ງເສີມປະມານ 1,000,000ກີບ - ສ່ວນເງິນຄ່າສົ່ງຕົວຢ່າງ ແມ່ນໄດ້ຮັບເວລາໄປສົ່ງຕົວຢ່າງຢູ່ເມືອງ - ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານແມ່ນເຮັດຕາມແຜນການວາງໄວ້ - ການລາຍງານແມ່ນປົກກະຕິ

ຂໍ້ຫຍຸ້ງຍາກ: - ນຳສົ່ງຕົວຢ່າງໜ້ອຍ ຍ້ອນວ່າກັບໃສ່ຕົວຢ່າງບໍ່ພໍ - ການບັນທຶກຜູ້ສົງໄສໄປກວດຍັງບໍ່ເປັນລະບຽບ, ບາງຄົນກໍບໍ່ມີຜົນກວດສົ່ງກັບມາແຕ່ເມືອງຍ້ອນຜູ້ດຽວມີວຽກຫລາຍໜ້າທີ່ - ການເຮັດ DOT ບໍ່ໄດ້ປະຕິບັດຕາມລະບຽບການ (ເອົາຢາໃຫ້ຄົນເຈັບໄປກິນເອງ) - ຫຍຸ້ງຍາກໃນການສື່ສານດ້ານພາສາ ເພາະສ່ວນຫຼາຍແມ່ນເຜົ່າຂະມຸ ແລະ ອາຄາ - ງົບປະມານເຂົ້າໃນການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານກໍ່ຍັງມີຈຳກັດ ແລະ ບໍ່ພຽງພໍ

ຂໍ້ແນະນຳ: - ການສຸຂະສຶກສາຂາດງົບປະມານ ຍ້ອນວ່າວັນນະໂລກບໍ່ມີເງິນຮ່ວງສຸຂະສຶກສາ, ຂາດການເສື່ອມສານກັບຂົງເຂດອື່ນ. - ການນຳສົ່ງຕົວຢ່າງຍັງບໍ່ທັນມີ ເພາະເບື້ອງຕົ້ນກຳນົດເອົາແຕ່ເມືອງສິງກັບເມືອງລອງ - ແນະນຳໃຫ້ເບິ່ງຄືນໃຫ້ລະອຽດກ່ຽວກັບການບັນທຶກຜູ້ສົງໄສໄປກວດຍັງໃຫ້ເປັນລະບຽບ

ຂໍ້ສະເໜີ: ສະເໜີຂໍທຶນການຊ່ວຍເຫຼືອຈາກ ກອງທຶນໂລກອີກ ເພື່ອຈະເຄື່ອນໄຫວກິດຈະກຳຊອກຄົ້ນຄົນເຈັບເຂດທີ່ ຢູ່ຮ່າງໄກສອກຫຼີກ

- ຫ້ອງການສາທາລະນະສຸກເມືອງ​​​​ສິງ

ສັງ​ລວມບັນດາກິດຈະກຳຫຼັກທີ່ໄດ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ

ຜົນສຳເລັດ: - ໄດ້ຮັບເງິນຈາກແຂວງ ປີ 2015 - Q1+2 = 7,408,000ກີບ - Q3 = 4,380,000ກີບ - Q4 = 3,800,000ກີບ - ໄດ້ຮັບເງິນຈາກແຂວງ ປີ 2016 - Q1 = 4,280,000ກີບ - Q2 = 4,470,000ກີບ

ຂໍ້ຫຍຸ້ງຍາກ: - ຄົນເຈັບສົງໃສມາກວດຫລາຍສົມຄວນ ແລະ ພົບເຊື້ອຫລາຍສົມຄວນ 22 ໃນຈຳນວນຜູ້ສົງໃສມາກວດ 182 ຄົນ, ສ່ວນຫລາຍເຜົ່າອາຄາ, ຂະມຸ ແລະ ມົ້ງ ຍ້ອນຜູ້ຮັບຜິດຊອບໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ເຄື່ອນໄຫວຽກງານໄດ້ດີ - ຍັງຂາດບຸຄະລະກອນໃນການເຮັດວຽກງານຈັດຊື້,ຖ້າມີກິດຈະກຳຕອ້ງໄດ້ເຮັດຈັດຊື້ແມ່ນ PTC ເປັນຜູ້ເຮັດ - ສຸຂະສຶກສາຍັງບໍ່ທັນເຂົ້າເຖິງຊຸມຊົນຂອງຊົນຊາດຊົນເຜົ່າ ຍ້ອນວັນນະໂລກບໍ່ມີງົບປະມານ - ການຄຸ້ມກໍລະນີຄົນເຈັບ ບໍ່ມີ DOT ຍ້ອນຜູ້ຮັບຜິດຊອບວັນນະໂລກພຽງ 2 ຄົນ - ການບໍລິການສ່ວນຫຼາຍແມ່ນຄົນເຈັບມາຈາກເມືອງລອງ - ເຈ້ຍຈຸ່ມສ່ວນຫຼາຍມອບໃຫ້ໂຮງໝໍນຳໃຊ້ - ຄົນເຈັບ TB ສ່ວນຫຼາຍແມ່ນຊົນເຜົ່າອາຄາ - ສື່ສານດ້ານພາສາ ເພາະສ່ວນຫຼາຍແມ່ນເຜົ່າຂະມຸແລະອາຄາ - ງົບປະມານເຂົ້າໃນການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານກໍ່ຍັງມີຈຳກັດ ແລະ ບໍ່ພຽງພໍ

ຂໍ້ແນະນຳ: - ໃຫ້ສືບຕໍ່ ແລະກະຈາຍວຽກຊອກຄົ້ນໃຫ້ສຸກສາລາແຕ່ລະສຸກສາລາໃຫ້ມີສ່ວນຮ່ວມ - ໃຫ້ເມືອງຊ່ວຍງົບປະມານໃນການກິດຈະກຳສົ່ງຕົວຢ່າງ, ແລະ ໃຫ້ເສື່ອມສານກັບພະຍາດອື່ນ

ຂໍ້ສະເໜີ: - ໃຫ້ເອົາໃຈໃສ່ທີ່ສຸດກ່ຽວກັບການປະຕິບັດ DOT ເພາະຖ້າເຮັດບໍ່ໄດ້ ຈະມີຜົນສະທ້ອນສູງຈະພາໃຫ້ເປັນວັນນະໂລກດື້ຕໍ່ຢາ.

- ສຸກສາລາ​​​ນ້ຳ​ດ້າຍ

ສັງ​ລວມບັນດາກິດຈະກຳຫຼັກທີ່ໄດ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ

ຜົນສຳເລັດ: - ໄດ້ຮັບເງິນສົ່ງຕົວຢ່າງ 20,000ກີບ ຕໍ່ຄັ້ງ - ກອງທຶນໝູນວຽນມີ 40 ປາຍລ້ານກ່ວາກີບຝາກໄວ້ທະນາຄານ - ມີເງິນແຮສຸກເສີນ 1-2 ລ້ານກີບ - ການປະຕິບັດວຽກງານແມ່ນເຮັດຕາມແຜນການທີ່ວາງໄດ້

ຂໍ້ຫຍຸ້ງຍາກ: - ນຳສົ່ງຕົວຢ່າງໜ້ອຍ ຍ້ອນວ່າກັບໃສ່ຕົວຢ່າງບໍ່ພໍ ຍ້ອນຄົນໜ້ອຍແຕ່ມີຫລາຍວຽກ - ມີການເຄື່ອນໄຫວກ່ຽວກັບວັນນະໂລກ ໄລຍະ 6 ເດືອນຕົ້ນປີສົ່ງຕົວຢ່າງໄປກວດ 4 ຄົນ ພົບ 3 - ການຊອກຄົ້ນແລະກັ່ນຕອງຫາກໍລະນີວັນນະໂລກຍັງບໍ່ທັນກວ້າງຂວາງ ຍ້ອນພະນັກງານບາງຄົນຍັງບໍ່ເຫັນຄວາມສຳຄັນ, ບໍ່ເອົາວຽກງານນີ້ເຂົ້າຫາຊຸມຊົນ ຊົນຊາດຊົນເຜົ່າ ທີ່ຫ່າງໄກສອກຫລີກ - ການໂຄສະນາສຸຂະສຶກສາມີຂໍ້ຈຳກັດແລະຫຍຸ້ງຍາກ, ບໍ່ປະຕິບັດຕາມ ຍ້ອນວ່າການສື່ສານພາສາປາກເວົ້າ, ຊົນເຜົ່າ ຟັງແຕ່ເວລາເວົ້າແຕ່ບໍ່ປະຕິບັດຕາມ. - ຄົນເຈັບ TB 13 ຄົນທີ່ມາກິນຍານໍາສຸກສາລາ ສ່ວນຫຼາຍແມ່ນຊົນເຜົ່າອາຄາ - ການເຮັດ DOT ບໍ່ໄດ້ປະຕິບັດຕາມລະບຽບການ (ເອົາຢາໃຫ້ຄົນເຈັບໄປກິນເອງ) - ບໍ່ໄດ້ກວດຄົນໃກ້ສິດທີ່ເປັນ TB - ບໍ່ມີງົບປະມານຢ້ຽມຢາມບ້ານ (ເມືອງລົງຢ້ຽມຢາມເອງ) - ເວລາໄປເກັບຂໍ້ມູນແມ່ນອາໄສໃນເວລາໄປວຽກອື່ນ - ບໍ່ໄດ້ລາຍງານໃຫ້ເມືອງປົກກະຕິຫຍຸ້ງຍາກໃນການສື່ສານດ້ານພາສາ ເພາະສ່ວນຫຼາຍແມ່ນເຜົ່າຂະມຸ ແລະ ອາຄາ - ງົບປະມານເຂົ້າໃນການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານກໍ່ຍັງມີຈຳກັດ ແລະ ບໍ່ພຽງພໍ

ຂໍ້ແນະນຳ: - ໃຫ້ເອົາໃຈໃສ່ທີ່ສຸດກ່ຽວກັບການຄວບຄຸມ DOT ເພາະວ່າວັນນະໂລກເຂດນີ້ມີຄວາມຊຸກຊຸມຫລາຍ - ໃຫ້ສືບຕໍ່ຄົ້ນຄວ່້າແລະລົງເລິກເຖິງຊຸມຊົນຫ່າງໄກສອກຫລີກ. - ຕ້ອງໄດ້ພ້ອມກັນເສື່ອມສານກັບວຽກງານອື່ນ ເພື່ອເຄື່ອນໄຫວກິດຈະກຳໃຫ້ໄປຕາມແຜນການວາງໄວ້ - ໃຫ້ສືບຕໍ່ຊອກຫາກໍລະນີສົງໄສໃຫ້ໄດ້ຫລາຍກວ່າເກົ່າໃຫ້ກວ້າງຂວາງ

ຂໍ້ສະເໜີ: ບໍ່ມີ

- ສຸກສາລາ​​​ພູດອນທັນ

ສັງ​ລວມບັນດາກິດຈະກຳຫຼັກທີ່ໄດ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ

ຜົນສຳເລັດ: - ມີເງິນໝູນວຽນ 16 ລ້ານປາຍກ່ວາກີບ - ເງິນແຮສຸກເສິນ 2-3 ລ້ານກີບ - ສາມາດ​ໃຫ້​ຄຳ​ປຶກສາ​ແກ່​ຄົນ​ເຈັບ​ຂົງ​ເຂດ​ສຸກສາລາ​ປົກ​ຄຸມ​ໄດ້​ດີ​ສົມຄວນ

ຂໍ້ຫຍຸ້ງຍາກ: - ບໍ່ມີກັບໃສ່ຂີ້ກະເທີ່ ຍ້ອນວ່າພະນັກງານສຸກສາລາ ບໍ່ໄດ້ພົວພັນເອົານຳເມືອງ ແລະ ກໍ່ບໍ່ຄ່ອຍມີຄົນເຈັບມາກວດ - ຄົນເຈັບ TB 1 ຄົນ ຊື່ ທ້າວ ອາເພາະ ອາຍຸ 41ປີ ບ້ານປ່າຄາ ເມືອງສິງ ຊົນເຜົ່າອາຄາ ບໍ່ຍອມມາຕໍ່ຢາ, ແນະນຳແລ້ວແຕ່ບໍ່ມາກວດຄືນໃໝ່

ຂໍ້ແນະນຳ: - ໃຫ້ສືບຕໍ່ ແລະ ກະຈາຍວຽກຊອກຄົ້ນໃຫ້ສຸກສາລາແຕ່ລະສຸກສາລາໃຫ້ມີສ່ວນຮ່ວມ - ໃຫ້ເມືອງຊ່ວຍງົບປະມານໃນການກິດຈະກຳສົ່ງຕົວຢ່າງ, ແລະ ໃຫ້ເສື່ອມສານກັບພະຍາດອື່ນ

ຂໍ້ສະເໜີ: - ໃຫ້ເອົາໃຈໃສ່ທີ່ສຸດກ່ຽວກັບການປະຕິບັດ DOT ເພາະຖ້າເຮັດບໍ່ໄດ້ ຈະມີຜົນສະທ້ອນສູງຈະພາໃຫ້ເປັນວັນນະໂລກດື້ຕໍ່ຢາ.

- ສູນປິ່ນປົວພະຍາດ ວັນນະໂລກ ທີ່ໂຮງໝໍແຂວງ

ສັງ​ລວມບັນດາກິດຈະກຳຫຼັກທີ່ໄດ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ

ຜົນສຳເລັດ: - ໂດຍລວມໄດ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດບັນດາກິດຈະກຳໄປຕາມແຜນທີ່ວາງໄວ້ - ໂດຍສ່ວນໃຫຍ່ບັນດາກິດຈະກຳບັນລຸຕົວເລກຄາດໝາຍ - ຮັບປະກັນໄດ້ວ່າບໍ່ມີຢາປົວພະຍາດຂາດສາງ - ໄດ້ກວດຄົນເຈັບທຸກມື້, ຄົນເຈັບສ່ວນຫຼາຍໄດ້ເຂົ້າເຖິງການປິ່ນປົວ ແລະ ໄດ້ແນະນຳວິທີການໃຊ້ຊີວິດຢູ່ຮ່ວມກັນ - ໄດ້ມີການປະສານງານ ຮ່ວມກັບບັນດາແຂວງອ້ອມຂ້າງ ຄົນເຈັບສາມາດມາຕໍ່ຢາກິນຢູ່ສູນ - ທາງ​ສູນ​ ​ແລະ ​ໂຮງໝໍໄດ້​ໃຫ້ການ​ຮ່ວມ​ມື​ກັນ​ເປັນ​ຢ່າງ​ດີ ​​ສູນສາມາດຕິດໜີ້​​ໂຮງໝໍ ຄ່າການບໍລິການຄົນເຈັບທຸກໆໄຕມາດເກືອບ 6,000,000 ກີບ - ບາງຄັ້ງຜູ້ຮັບຜິດຊອບການເງິນແມ່ນໄດ້ເອົາເງິນສ່ວນຕົວຈ່າຍກ່ອນ

ຂໍ້ຫຍຸ້ງຍາກ: - ຕົວຢ່າງສ່ວນຂີ້ກະເທີຫຼາຍແມ່ນມາຈາກເມືອງສິງ ແລະ ເມືອງລອງ - ເຄື່ອງກວດມີ 1 ເຄື່ອງບໍ່ພຽງພໍ - ບໍ່ມີບຸກຄະລາກອນວິເຄາະປະຈຳ - ຂາດນ້ຳຢາກວດ ມີແຕ່ເຄື່ອງກວດທີ່ໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນຈາກ ສປປ ຈີນ - ຫ້ອງມ້ຽນເຄື່ອງ Gen-Expert ບໍ່ໄດ້ມາດຕະຖານ ເພາະວ່າມີການເກັບມ້ຽນເຄື່ອງກວດຫຼາຍຊະນິດ ແລະ ບໍ່ສະອາດ - ໄດ້ຮັບເງິນທຸກໆທ້າຍໄຕມາດ ເປັນສາເຫດບໍ່ສະດວກໃນການປະຕິບັດວຽກງານ - ໄດ້ຕິດໜີ້ໂຮງໝໍ ຄ່າການບໍລິການຄົນເຈັບທຸກໆໄຕມາດເກືອບ 6,000,000ກີບ - ບາງຄັ້ງຜູ້ຮັບຜິດຊອບການເງິນແມ່ນໄດ້ເອົາເງິນສ່ວນຕົວຈ່າຍກ່ອນ - ບໍ່ມີຫ້ອງສະເພາະໃຫ້ຄຳປືກສາແກ່ຄົນເຈັບ - ຫ້ອງເກັບມ້ຽນຢາ ບໍ່ມີແອ ເຊິ່ງຈະເປັສາເຫດໃຫ້ຢາເຊື່ອມຄຸນນະພາບໄວ - ບໍ່ມີຫ້ອງນອນຄົນເຈັບ TB ສະເພາະ

ຂໍ້ແນະນຳ: - ຖ້າມີການນຳໃຊ້ເງິນຮ່ວງອື່ນໆກ່ອນ ແມ່ນໃຫ້ມີເອກະສານຢັ້ງຢືນດ້ານການເງິນ ເພື່ອເປັນບ່ອນອ້າງອີງໃນການໄຊ້ແທນຄືນ

ຂໍ້ສະເໜີ: ສະເໜີຂໍທຶນການຊ່ວຍເຫຼືອ - ເພື່ອປູພື້ນທາງຢ່າງລະຫວ່າງຕຶກຕໍ່ຕຶກ - ເພື່ອສ້າງເຮືອນຄົວຄົນເຈັບ - ເພື່ອຊື້ແອຕິດຕັ້ງ ຫ້ອງສາງເກັບມ້ຽນຢາ - ເພື່ອຕິດແຫວ່ນແກ້ວໃສ່ຝາ ຫ້ອງຕ້ອນຮັບຄົນເຈັບ - ເພື່ອຊື້ກົງເຕີນ້ຳ ແລະ ໄຟຟ້າຕ່າງຫາກ ເພາະດຽວນີ້ແມ່ນຊົມໃຊ້ຮ່ວມກັບຂອງໂຮງໝໍ - ເພື່ອສ້າງກັນສາດດ້ານໜ້າຂອງຕຶກ ARV - ເພື່ອສ້າງຫ້ອງສະເພາະບໍລິການໃຫ້ຄຳປຶກສາແກ່ຄົນເຈັບ - ເພື່ອຂະຫຍາຍສູນ ARV ໄປເມືອງນາແລ ໝາຍເຫດ: ຂໍ້ເໜີນີ້ ແມ່ນໄດ້ສະເໜີຄືກັນກັບຂະແໜງເອດ

- ສຸກສາລານາເຕີຍ

ສັງ​ລວມບັນດາກິດຈະກຳຫຼັກທີ່ໄດ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ

ຜົນສຳເລັດ: - ສາມາດ​ໃຫ້​ຄຳ​ປຶກສາ​ແກ່​ຄົນ​ເຈັບ​ຂົງ​ເຂດ​ສຸກສາລາ​ປົກ​ຄຸມ​ໄດ້​ດີ​ສົມຄວນ - ສາມາດ​ຕິດຕາມ​ຄົນ​ເຈັບ​​ໄດ້​ຫຼາຍ​ບ້ານ​ທີ່​ຂື້ນ​ກັບ​ສຸກສາລາ​ປົກ​ຄຸມ - ສາມາດ​ຊອກ​ຄົ້ນຄົນ​ເຈັບທີ່​ເປັນ​ວັນນະ​ໂລກໃໝ່​ເພີ້​ມຂື້ນ​ຫຼາຍ

ຂໍ້ຫຍຸ້ງຍາກ: - ປະຕິບັດກິດຈະກຳວັນນະໂລກໄດ້ດີສົມຄວນໄດ້ສົ່ງຄົນເຈັບໄປກວດ ຈຳນວນ 19 ຄົນ ພົບເຊື້ອ 4 ອັດຕາ ພົບເຊື້ອ 19% ແຕ່ຍັງບ່ກວ້າງໄກ ຍ້ອນພະນັກງານຂັ້ນສຸກສາລາເຄື່ອນໄຫວໄດ້ດີຢູ່ແຕ່ໃກ້ ເຂດສຸກສາລາເທົ່ານັ້ນຍັງບໍ່ທັນ ເອົາວຽກນີ້ໄປທົ່ວບ້ານ ປົກຄຸມ - ການບັນທຶກກໍລະນີສົງໃສສົ່ງຕົວຢ່າງໄປກວດບໍ່ລະອຽດ ບໍ່ມີບ່ອນຢູ່ ຍ້ອນຫລາຍວຽກ ແລະ ຖືເບົາ - ບໍ່ມີກັບໃສ່ກະເທີ່ ຍ້ອນວ່າເມືອງຫລືແຂວງບໍ່ສົ່ງໃຫ້ - ການສຸຂະສຶກສາກໍມີບັນຫາຄືກັບບ່ອນອື່ນ ຍ້ອນບໍ່ມີການເສື່ອມສານ ເຮັດພໍໃຜພໍລາວ - ການຕິດຕາມແລະຄຸ້ມຄອງຄົນເຈັບຍັງບໍ່ທັນໄດ້ໂດຍສະເພາະ ການກຳກັບການກິນຢາຄົນເຈັບປະຈຳວັນ ຍ້ອນບໍ່ເຫັນຄວາມສຳຄັນ, ຂາດສິ່ງຈູງໃຈ. - ບໍ່ມີເງີນລົງຊຸກຍູ້ຕິດຕາມບ້ານ ແລະ ຄົນເຈັບ - ກວດກໍລະນີສົງໄສ 21ຄົນ ພົບເຊື້ອ 4ຄົນ - ເດືອນ 3ປີ 2016 ບໍ່ໄດ້ກວດເພາະວ່າບໍ່ມີເຈ້ຍຈຸ່ມ - ການເຮັດ DOT ບໍ່ໄດ້ມາດຕະຖານເພາະວ່າ ສຸກສາລາໄດ້ຈ່າຍຢາໃຫ້ຄົນເຈັບ 1 ເດືອນລ່ວງໜ້າ - ບໍ່ມີງົບປະມານຊື້ເຄື່ອງໃຊ້ຫ້ອງການ

ຂໍ້ແນະນຳ: - ໃຫ້ສືບຕໍ່ ແລະ ກະຈາຍວຽກຊອກຄົ້ນໃຫ້ທົ່ວເຖິງເຂດສຸກສາລາປົກຄຸມ - ໃຫ້ດຳເນີນກິດຈະກຳສົ່ງຕົວຢ່າງ, ແລະ ໃຫ້ເສື່ອມສານກັບພະຍາດອື່ນ

ຂໍ້ສະເໜີ: - ຂໍໂກຕາພະນັກງານແພດ - ຂໍຕືກນອນຄົນເຈັບວັນນະໂລກ ໃຫ້ 2 ເມືອງ - ຂໍເພື້ມງົບປະມານສຸຂະສືກສາ,ອົບຮົມ ອສບ - ຂໍເຄື່ອງສາຍ LCD Projector ເວລາລົງໂຄສະນາສຸຂະສືກສາແກ່ຊຸມຊົນ - ຂໍຈັກໂຟໂຕກອບປີ (Photocopy Machine)

ສະຫຼຸບ​ຫຍໍ້​ການ​ຕີ​ລາຄາ​ປະ​ເມີນ​ຜົນ​ລວມຂອງ​ກາ​ນຕິດຕາມ​ຊຸກຍູ້ວຽກ​ງານ​ຕ້ານ​ເອດ​ວັນນ​ະ​ໂລກ ​ແລະ ​ໄຂ້ຍຸງ ຢູ່​ແຂວງ​ຫຼວງ​ນ້ຳ​ທາ​ມີ​ຈຸດ​ດີ ​ແລະ ຈຸດ​ອ່ອນ​ດັ່ງ​ນີ້:

1​. ຈຸດດີ

- ພາຍໃຕ້ການຊີ້ນຳນຳພາຂອງຄະນະນຳຂັ້ນເທີງ ເຮັດໃຫ້ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານໃຫ້ໄດ້ຮັບຜົນດີ.

- ທີມງານແຕ່ລະຂັ້ນໄດ້ໃຫ້ຄວາມຮ່ວມມືໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ.

- ມີງົບປະມານໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານ (ໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນຈາກລັດຖະບານ ແລະ ສາກົນ)

- ອຳນາດການປົກຄອງທ້ອງຖີ່ນໄດ້ໃຫ້ຄວາມຮ່ວມມືເປັນຢ່າງດີ.

- ຄົນເຈັບໄດ້ເຂົ້າເຖິງການປິ່ນປົວ ARV ຫລຸດຜ່ອນອັດຕາການແຜ່ເຊື້ອ ແລະ ການຕາຍ

- ການຕິດຕາມເຮັດກິດຈະກຳຕ່າງໆເຊັ່ນ: ໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ສຸຂະສຶກສາ ໄດ້ຂະຫຍາຍຕົວຢ່າງກ້ວາງຂວາງ

- ມີຕາໜ່າງຄວບຄູມໄຂ້ຍຸງທົ່ວເຖີງທຸກເຂດ, ທຸກບ້ານ ເປົ້າໝາຍ ແລະ ກໍ່ໄດ້ຮັບການຝຶກອົບຮົມຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ

- ໄດ້ຮັບການຊ່ວຍເຫຼືອດ້ານງົບປະມານ ແລະ ວັດຖຸອຸປະກອນຈາກໂຄງການກອງທືນໂລກ, ADB CDCII ແລະ ງົບປະມານລັດບ້ວງເງີນສົ່ງເສີມແຊກຄຸມ.

- ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບສູງຕໍ່ໜ້າທີ່ວຽກງານຂອງພະນັກງານວິຊາການແຕ່ລະຂັ້ນ, ຕະຫຼອດຮອດ ອສບ ໃນແຕ່ລະບ້ານເປົ້າໝາຍ.

- ມີລະບົບເຝົ້າລະວັງພະຍາດໄຂ້ຍຸງຢູ່ໃນແຂວງ.

- ມີອຸປະກອນທີ່ສາມາດບົງມະຕິໄດ້ໄວສະພາບການເຈັບເປັນຍ້ອນໄຂ້ຍຸງທີ່ເກີດຂື້ນ.

- ມຸ້ງສາມາດແຈກຍາຍທົວເຖິງບ້ານເປົ້າໝາຍ

- ອັດຕາການເຈັບເປັນຍ້ອນພະຍາດໄຂ້ຍຸງໄດ້ລຸດລົງ

- ໂດຍລວມໄດ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດບັນດາກິດຈະກຳໄປຕາມແຜນທີ່ວາງໄວ້

- ອັດຕາການຄົ້ນພົບຄົນເຈັບວັນນະໂລກໄດ້ເພີ້ມຂື້ນຫຼາຍກ່ວາເກົ່າ

- ໄດ້ສົ່ງບົດລາຍງານຕາມປົກກະຕິ

- ໂດຍສ່ວນໃຫຍ່ບັນດາກິດຈະກຳບັນລຸຕົວເລກຄາດໝາຍ

- ຮັບປະກັນໄດ້ວ່າບໍ່ມີຢາປົວພະຍາດຂາດສາງ

- ພະນັກງານສຸກສາລານ້ຳດ້າຍແມ່ນໄດ້ ມີການອົບຮົມວິຊາສະເພາະໃຫ້ກັນພາຍຫຼັງທີ່ໄດ້ຮັບການອົບຮົມມາ ແລະ ພະນັກງານໄດ້ຮູ້ຈັກເຮັດໜ້າທີ່ແທນກັນໄດ້

- ຂໍ້ຫຍຸ້ງຍາກ

ຂັ້ນແຂວງ

- ການຕິດຕໍ່ປະສານງານຂັ້ນແຂວງ ແລະ ເມືອງຍັງບໍ່ສະດວກເທົ່າທີ່ຄວນ

- ອັດຕາການຄົນເຈັບວັນນະໂລກເພີ້ມຂື້ນສູງແລະຍັງມິຄົນເຈັບວັນນະ ໂລກທີ່ພົບເຊື້ອດື້ຕໍ່ຢາ ແລະ ຄົນເຈັບສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນບໍ່ໃຫ້ການຮ່ວມມື

- ກິດຈະກຳຂະແໜງເອດ ສາມາດຂະຫຍາຍຮອດແຕ່ຂັ້ນເມືອງເທົ່ານັ້ນ, ຍັງບໍ່ທັນໄດ້ຂະຫຍາຍຮອດຂັ້ນສຸກສາລາເທື່ອ

- ງົບປະມານເຂົ້າໃນການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານກໍ່ຍັງມີຈຳກັດ ແລະ ບໍ່ໄດ້ເຂົ້າເຖິງເຂດຫ່າງໄກສອກຫຼີ້ກ.

- ການໂອນເງິນຈາກຂັ້ນແຂວງຫາເມືອງ ຍັງຊັກຊ້າເພາະວ່າເມືອງບໍ່ໄດ້ສົ່ງບົດລາຍງານກິດຈະກຳຕາມກຳນົດເວລາ ແລະ ກິດຈະກຳຫຼັກບໍ່ໄດ້ປະຕິບັດ ແມ່ນກິດຈະກຳການນຳສົ່ງຕົວຢ່າງ

- ຂາດພະນັກງານເປັນຕົ້ນແມ່ນ ພະນັກງານວັນນະໂລກ ແລະ ພະນັກງານວິເຄາະຢູ່ໂຮງໝໍແຂວງ

- ການໂອນເງິນແຕ່ສູນກາງ ຫາ ແຂວງແມ່ນຍັງຊັກຊ້າ

ຫ້ອງການສາທາເມືອງນ້ຳທາ

- ການຕິດຕໍ່ປະສານງານລະຫວ່າງພະແນກສາທາລະນະສຸກ ເມືອງ ແລະ ແຂວງ ຍັງບໍ່ສະດວກແລະຕໍ່ເນື່ອງ

- ງົບປະມານຊັກຊ້າ ແລະ ບໍ່ມີເງິນລົງຕິດຕາມສຸກສາລາ

- ບໍລິການໃຫ້ຄຳປືກສາ (ບໍ່ມີສູນປິ່ນປົວ)

- ບໍ່ໄດ້ເຮັດພາລະບົດບາດຂອງໂຮງໝໍ

- ບໍ່ມີການອົບຮົມ

ສຸກສາລາຈະເລີນສຸກ

- ການເຮັດ DOT ບໍ່ໄດ້ປະຕິບັດຕາມລະບຽບການ (ເອົາຢາໃຫ້ຄົນເຈັບໄປກິນເອງ)

- ບໍ່ໄດ້ຮັບເງິນນຳສົ່ງມຸ້ງ ແລະ ບໍ່ມີອັດຕາກິນເວລາແຈກຢາຍມຸ້ງ (GF) ແຕ່ໄດ້ຈາກບ້ວງເງິນສົ່ງເສີມ

- ປີ 2016 ຍັງບໍ່ທັນໄດ້ຮັບເຈ້ຍຈຸ່ມແລະຢາກິນດີໄຂ້ຍຸງ

- ຫຍຸ້ງຍາກໃນການສື່ສານດ້ານພາສາ ເພາະສ່ວນຫຼາຍແມ່ນເຜົ່າຂະມຸ ແລະ ອາຄາ

- ງົບປະມານເຂົ້າໃນການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານກໍ່ຍັງມີຈຳກັດ ແລະ ບໍ່ພຽງພໍ

ຫ້ອງການສາທາລະນະສຸກເມືອງສິງ

- ການບໍລິການສ່ວນຫຼາຍແມ່ນຄົນເຈັບມາຈາກເມືອງລອງ

- ເຈ້ຍຈຸ່ມສ່ວນຫຼາຍມອບໃຫ້ໂຮງໝໍ ນຳໃຊ້

- ພະຍາດໄຂ້ຍຸງສ່ວນຫຼາຍໄດ້ຕິດມາຈາກເຂດຊາຍແດນຄິດກັບພະມ້າເຊັ່ນ: ເມືອງລອງ, ເມືອງຫຼາ ເພາະປະຊາຊົນເຂດນັ້ນເຮັດສວນຢາງພາລາຫຼາຍ

- ຄົນເຈັບ TB ສ່ວນຫຼາຍແມ່ນຊົນເຜົ່າອາຄາ

- ສື່ສານດ້ານພາສາ ເພາະສ່ວນຫຼາຍແມ່ນເຜົ່າຂະມຸແລະອາຄາ

- ງົບປະມານເຂົ້າໃນການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານກໍ່ຍັງມີຈຳກັດ ແລະ ບໍ່ພຽງພໍ

ສຸກສາລານ້ຳດ້າຍ

- ຄົນເຈັບ TB 13 ຄົນທີ່ມາກິນຍານຳສຸກສາລາ ສ່ວນຫຼາຍແມ່ນຊົນເຜົ່າອາຄາ

- ການເຮັດ DOT ບໍ່ໄດ້ປະຕິບັດຕາມລະບຽບການ   (ເອົາຢາໃຫ້ຄົນເຈັບໄປກິນເອງ)

- ບໍ່ໄດ້ກວດຄົນໃກ້ສິດທີ່ເປັນ TB

- ບໍ່ມີງົບປະມານຢ້ຽມຢາມບ້ານ (ເມືອງລົງຢ້ຽມຢາມເອງ)

- ເວລາໄປເກັບຂໍ້ມູນແມ່ນອາໄສໃນເວລາໄປວຽກອື່ນ

- ບໍ່ໄດ້ລາຍງານໃຫ້ເມືອງປົກກະຕິຫຍຸ້ງຍາກໃນການສື່ສານດ້ານພາສາ ເພາະສ່ວນຫຼາຍແມ່ນເຜົ່າຂະມຸ ແລະ ອາຄາ

- ງົບປະມານເຂົ້າໃນການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານກໍ່ຍັງມີຈຳກັດ ແລະ ບໍ່ພຽງພໍ

ສຸກສາລາພູດອນທັນ

- ບໍ່ມີກັບໃສ່ຂີ້ກະເທີ່ ຍ້ອນວ່າພະນັກງານສຸກສາລາ ບໍ່ໄດ້ພົວພັນເອົານຳເມືອງ ແລະ ກໍ່ບໍ່ຄ່ອຍມີຄົນເຈັບມາກວດ

- ຄົນເຈັບ TB 1 ຄົນ     ຊື່ ທ້າວ ອາເພາະ ອາຍຸ 41ປີ ບ້ານປ່າຄາ ເມືອງສິງ ຊົນເຜົ່າອາຄາ ບໍ່ຍອມມາຕໍ່ຢາ, ແນະນຳແລ້ວແຕ່ບໍ່ມາກວດຄືນໃໝ່

ສູນປິ່ນປົວພະຍາດ AIDS ແລະ TB ໂຮງໝໍແຂວງ

- ຕົວຢ່າງສ່ວນຂີ້ກະເທີຫຼາຍແມ່ນມາຈາກເມືອງສິງແລະ ເມືອງລອງ

- ເຄື່ອງກວດມີ 1 ເຄື່ອງບໍ່ພຽງພໍ

- ບໍ່ມີບຸກຄະລາກອນວິເຄາະປະຈຳ

- ຂາດນ້ຳຢາກວດ ມີແຕ່ເຄື່ອງກວດທີ່ໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນຈາກ ສປປ ຈີນ

- ຫ້ອງມ້ຽນເຄື່ອງ Gen-Expert ບໍ່ໄດ້ມາດຕະຖານ ເພາະວ່າມີການເກັບມ້ຽນເຄື່ອງກວດຫຼາຍຊະນິດ ແລະ ບໍ່ສະອາດ

ສູນປິ່ນປົວພະຍາດ AIDS ແລະ TB ໂຮງໝໍແຂວງ (ຕໍ່)

- ໄດ້ຮັບເງິນທຸກໆທ້າຍໄຕມາດ ເປັນສາເຫດບໍ່ສະດວກໃນການປະຕິບັດວຽກງານ

- ໄດ້ຕິດໜີ້ໂຮງໝໍ ຄ່າການບໍລິການຄົນເຈັບທຸກໆໄຕມາດເກືອບ 6,000,000ກີບ

- ບາງຄັ້ງຜູ້ຮັບຜິດຊອບການເງິນແມ່ນໄດ້ເອົາເງິນສ່ວນຕົວຈ່າຍກ່ອນ

- ບໍ່ມີຫ້ອງສະເພາະໃຫ້ຄຳປືກສາແກ່ຄົນເຈັບ

- ຫ້ອງເກັບມ້ຽນຢາ ບໍ່ມີແອ ເຊິ່ງຈະເປັສາເຫດໃຫ້ຢາເຊື່ອມຄຸນນະພາບໄວ

- ບໍ່ມີຫ້ອງນອນຄົນເຈັບ TB ສະເພາະ

ສະຖານີໄຂ້ຍຸງ

- ບໍ່ມີເງີນລົງຊຸກຍູ້ຕິດຕາມ

ສຸກສາລານາເຕີຍ

- ບໍ່ມີເງີນລົງຊຸກຍູ້ຕິດຕາມບ້ານ ແລະ ຄົນເຈັບ

- ກວດກໍລະນີສົງໄສ 21ຄົນ ພົບເຊື້ອ 4ຄົນ

- ເດືອນ 3ປີ 2016 ບໍ່ໄດ້ກວດເພາະວ່າບໍ່ມີເຈ້ຍຈຸ່ມ

- ການເຮັດ DOT ບໍ່ໄດ້ມາດຕະຖານເພາະວ່າ ສຸກສາລາໄດ້ຈ່າຍຢາໃຫ້ຄົນເຈັບ 1 ເດືອນລ່ວງໜ້າ

- ບໍ່ມີງົບປະມານຊື້ເຄື່ອງໃຊ້ຫ້ອງການ

ຂໍ້ແນະນຳ

- ໃຫ້ປະກອບພະນັກງານໃຫ້ເໝາະສົມ ຕາມກິດຈະກຳຂອງແຕ່ລະໂຄງການ

- ສ້າງແຜນງົບປະມານເພື່ອຂໍທຶນບ້ວງແຊກຄຸມສົ່ງເສີມເຂົ້າໃນ 3 ໂຄງການ

- ຮູບທິມງານ​ຕິດຕາມຊຸກຍູ້ການຈັດ​ຕັ້ງ​ປະຕິບັດ​ວຽກ​ງານ

​ໂຮງໝໍແຂວງຫຼວງນ້ຳທາ - ຫ້ອງການສາທາລະນະສຸກເມືອງນ້ຳທາ - ສຸກສາລາຈະເລີນສຸກ - ຫ້ອງການສາທາລະນະສຸກເມືອງສິງ - ສຸກສາລານ້ຳດ້າຍ - ສຸກສາລາພູດອນທັນ - ສູນປິ່ນປົວພະຍາດເອດ ແລະ ວັນນະໂລກ ທີ່ໂຮງໝໍແຂວງ - ສະຖານີໄຂ້ຍຸງແຂວງຫຼວງນ້ຳທາ - ສຸກສາລານາເຕີຍ - ພະແນກສາທາລະນາສຸກ ແຂວງຫຼວງນ້ຳທາ

ຂອບ​ໃຈ:

- ທິມງານ​ຕິດຕາມ​ວຽກ​ງານ ຂອງຄະນະກຳມະການປະສານງານກອງທືນໂລກຕ້ານເອດ, ວັນນະໂລກ ແລະ ໄຂ້ຍຸງ​ ຂໍ​ສະ​ແດງ​ຄວາມ​ຂອບ​ໃຈ ​ຄະນະຊີ້​ນຳ​ຂອງພະ​ແນ​ກສາທາລະນະ​ສຸກ​​ແຂວງຫຼວງນ້ຳທາ, ສູນປິ່ນປົວພະຍາດເອດ ແລະ ວັນນະໂລກ ໂຮງໝໍແຂວງ, ສະຖານີໄຂ້ຍຸງ,​​ ຫ້ອງການສາທາລະນະສຸກເມືອງນ້ຳທາ ແລະ ເມືອງສິງ, ສຸກສາລາຈະເລີນສຸກ, ນ້ຳດ້າຍ, ພູດອນທັນ ແລະ ສຸກສາລານາເຕີຍ ພ້ອມ​ດ້ວຍ​ພະນັກງານ​ທຸກໆ​ທ່ານ​ທີ່​ກ່ຽວ​ຂ້ອງ ​ທີ່​ໄດ້​ໃຫ້ການຕ້​ອນຮັບ ​ແລະ ຮ່ວມ​ມື​ເປັນ​ຢ່າງ​ດີ​ ​ເຮັດ​ໃຫ້​ການ​ລົງ​ຕິດຕາມ​ຄັ້ງ​ນີ້​ ໄດ້​ປະສົບ​ຜົນ​ສໍາ​ເລັດ​ຕາມແຜນການທີ່ວາງໄວ້.

ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ວັນ​ທີ _____________

ຫົວໜ້າ​ທິມງານ​ລົງຕິດຕາມວຽກງານ						      ຜູ້ສະຫລຸບສັງລວມ

ທ່ານ ດຣ. ພິໄລສັກ ນະໄພວົງ				    	      	    ທ. ບຸດສາລີ ລັດຕະນະ

ປະທານ ຄະນະກຳມະການກວດກາ						    ຜູ້ຊ່ວຍປະສານງານ/ບັນຊີ